Российская   Федерация

## Новгородская область

### АДМИНИСТРАЦИЯ МОШЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2020 № 791

с. Мошенское

Об утверждении Комплексного плана мероприятий (дорожной карты) по укреплению общественного здоровья населения Мошенского муниципального района на 2020 -2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография» Администрация Мошенского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий (дорожную карту) по укреплению общественного здоровья населения Мошенского муниципального района на 2020 -2024 годы.

2 .Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

4.Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Мошенского района» и разместить на официальном сайте Мошенского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети         «Интернет».

Заместитель

Главы администрации  О.Ю.Михайлов

|  | Утвержден постановлением Администрации муниципального района от 29.12.2020 № 791 |
| --- | --- |

Комплексный план мероприятий (дорожная карта)

по укреплению общественного здоровья населения Мошенского муниципального района на 2020 -2024 годы

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения.

Проблема здоровья населения носит социально-экономический характер: во-первых, качество здоровья населения непосредственно влияет на производительность труда работающих граждан; во-вторых, за счет увеличения количества неработающего населения возрастает нагрузка на трудоспособное население, что становится причиной социальной напряженности и приводит к снижению доходов, а также уровня жизни работающих людей.

Повысить уровень здоровья, живущего и будущих поколений населения возможно, но только через формирование политики, ориентированной на укрепление здоровья населения и оздоровление окружающей среды, через формирование ответственного отношения людей к своему здоровью и здоровью окружающих. Для решения данных проблем необходим комплексный подход: объединение усилий различных ведомств, организаций и учреждений всех форм собственности, общественных организаций, чья деятельность оказывает влияние на качество жизни и здоровье населения.

Мошенской район образован в 1927 году с административным центром с. Мошенское. На севере район граничит с Хвойнинским, на востоке с Пестовским, на западе с Боровичским районами, на юге с Тверской областью.

Административный центр с. Мошенское находится в 250 км от Великого Новгорода. Ближайшая железнодорожная станция находится в пятидесяти километрах от Мошенского в  городе Боровичи. Территория муниципального района составляет 2568 кв.м.

В состав района входят 205 населенных пунктов, которые объединены в 5 сельских поселений: Долговское, Калининское, Кировское, Мошенское, Ореховское. Численность населения района -5792 чел, все население проживает в сельской местности.  Демографическая ситуация в 2019 году характеризовалась уменьшением естественной убыли населения. Число умерших превысило число родившихся живыми в 4,7 раза (в 2018- в 3,5 раза) В 2019 году основными причинами смерти являлись болезни системы кровообращения - 44% и онкологические заболевания-11%, кроме того причиной смертей были болезни органов пищеварения, органов дыхания, болезни нервной системы и внешние причины смерти.

Анализ развития социальной инфраструктуры муниципального района

Социальная сфера муниципального района представлена областными и муниципальными учреждениями образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания.

По состоянию на 01.09.2020 в образовательную систему муниципального района входят 6 образовательных организаций:

муниципальные автономные дошкольные образовательные организации(далее МАДОУ):

МАДОУ «Детский сад «Лучик», МАДОУ «Детский сад №7 «Ромашка», МАДОУ «Детский сад №14 «Родничок»;

муниципальные автономные общеобразовательные организации (далее МАОУ):

МАОУ «Средняя школа с. Мошенское», МАОУ «Средняя школа  д. Ореховно», МАОУ «Средняя  школа д. Броди».

На территории района численность детского населения в возрасте от 0 до 7 лет составляет 265 человек. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях составляет 67 человек на 100 мест. Очереди на зачисление в  дошкольные образовательные организации нет.

Услугами дошкольного образования охвачено 213 детей в возрасте от 1 года до 7 лет, что составляет 84 %.

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование, в том числе образовательные услуги без услуг по присмотру и уходу от общей численности детей данного возраста, нуждающихся в таких услугах – 100%.

Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием составляет 100%.

Обучение  в школах ведётся с использованием дистанционных технологий, электронного обучения. Занятия проводятся с использованием школьной образовательной среды «Дневник.Ру».

Доля обучающихся с использованием электронного обучения составляет 94%. Внедрена региональная автоматизированная информационная система «Дневник – Зачисление в образовательную организацию».

Дополнительное образование реализуется в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях. На базе данных организаций действуют  более 20 объединений  естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально - педагогической направленности. Всего дополнительным образованием охвачены  71,6% детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Населению муниципального района медицинская помощь оказывается следующими учреждениями:

Мошенская больница ГОБУЗ «Боровичская ЦРБ» (14 коек дневного стационара);

поликлиника – на 125 посещений в смену;

фельдшерско-акушерские пункты - 8;

скорая медицинская помощь - 2 бригады.

Актуальной задачей системы здравоохранения муниципального  района являются кадровые вопросы , вопросы строительства новых модульных ФАПов, вопросы укрепления материально-технической базы ЛПУ в части замены физически изношенного и морально устаревшего медицинского оборудования, а также модернизация существующей медицинской техники.

На территории муниципального района функционируют 2 областных учреждения социального обслуживания:

областное автономное учреждение социального обслуживания «Мошенской комплексный центр социального обслуживания населения», в составе которого три отделения( далее ОАУСО « Мошенской КЦСО);

областное автономное учреждение социального обслуживания «Дом - интернат для престарелых и инвалидов».

Обеспеченность населения Мошенского муниципального района спортивными объектами (согласно нормативам) - средняя, что позволяет в полной мере успешно осуществлять задачу оздоровления населения.

В муниципальном районе  действует муниципальное бюджетное учреждение спорта « Межпоселенченский спортивно-оздоровительный центр Мошенского муниципального района» (далее МБУС « МСОЦ»), которое постоянно проводит  физкультурно - оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, в том числе: зимние и летние фестивали ГТО, районные соревнования по волейболу на кубок им. Героя Советского Союза М.Ф.Иванова, «Кросс Наций», «Лыжня России», районные соревнования по лёгкой атлетике среди  взрослого населения; спортивные соревнования в рамках празднования Дня физкультурника, Дня молодёжи, Дня района и т.д.

В районе культивируются многие виды спорта, из них наиболее массовыми являются - волейбол, футбол, легкая атлетика, лыжные гонки, баскетбол, дзюдо.

Уровень вовлеченности в занятия физической культурой и спортом всех слоев населения за 9 месяцев 2020 года составил 40,6 %.

Существующая материально-техническая база учреждений физической культуры и спорта требует развития, технического переоснащения.

Учреждения культуры в Мошенском муниципальном районе, по состоянию на 01.09.2020, представлены:

муниципальным бюджетным учреждением культуры « Межпоселенческий культурно-досуговый центр Мошенского муниципального района »(далее МБУК « МКДЦ»);

муниципальным бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческая библиотека Мошенского муниципального района» (далее МБУК «МБ»);

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Мошенская школа искусств».

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа составляет 100 %, библиотеками – 100%.Учреждениями культуры проводится большое количество мероприятий, в том числе по ведению здорового образа жизни.

На территории района издаётся газета «Уверские зори».

2.Цели и задачи Комплексного плана

Цели комплексного плана:

1) Снижение смертности населения трудоспособного возраста муниципального района в течение пяти лет на 3%.

2) Сохранение и укрепление здоровья населения муниципального района, улучшение качества жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью.

Задачи комплексного плана:

1) Реализация мероприятий для привлечения населения к прохождению диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.

2) Реализация комплекса мер по профилактике зависимостей.

3) Создание среды, благоприятствующей для повышения физической активности населения муниципального района

3. Важнейшие целевые показатели и индикаторы Комплексного плана

1) Снижение показателя смертности мужчин в возрасте 16-59 лет ( на 100 тыс. населения) в течение пяти лет не менее чем на 3%

2) Снижение показателя смертности женщин в возрасте 16-54 года (на 100 тыс. населения) в течение пяти лет не менее чем на 3%.

3) Увеличение доли населения до 80%, охваченного профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространения неинфекционных и инфекционных заболеваний от общей численности жителей муниципального района.

5) Увеличение доли лиц до 10%, принявших участие в массовых мероприятиях, от общей численности населения муниципального района.

6) Снижение общей заболеваемости алкоголизмом за пять лет не менее чем на 50%

7) Снижение общей заболеваемости наркоманией

8) увеличение доли муниципальных и общественных организаций до 80%, занимающихся пропагандой ЗОЖ и взаимодействующих в рамках деятельности Комплексного плана от общего числа муниципальных и общественных организаций, занимающихся пропагандой ЗОЖ

9) снижение доли граждан в течении пяти лет с первично выявленными заболеваниями на поздних стадиях их развития по результатам прохождения диспансеризации и профилактических осмотров

Целевые показатели комплексного плана

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | дата | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смертность мужчин в возрасте 16 - 59 лет (на 100 тыс. населения); * снижение значения показателя к 2024 году на 3% ,рассчитывается индивидуально для каждого муниципального образования | 1520,16 | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |
| 2 | Смертность женщин в возрасте 16 - 54 лет (на 100 тыс. населения); * снижение значения показателя к 2024 году на 3% ,рассчитывается индивидуально для каждого муниципального образования | 78,93 | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространенности неинфекционных и инфекционных заболеваний, от общей численности жителей городского округа (муниципального района); * не менее 80% к 2024 году; | 10% | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля лиц, принявших участие в массовых мероприятиях, от общей численности жителей городского округа (муниципального района); * не менее 10 процентов от общей численности населения муниципального образования к 2024 году | показатель в абсолютных числах -1300 (учитываются все мероприятия, организованные и проведенные совместно с медицинскими организациями и комитетами культуры, спорта и молодежной политики и вычисляется доля) | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |
| 5. | Общая заболеваемость алкоголизмом; * снижение значения показателя к 2024 году на 50% | 80,2 | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |
| 6. | Общая заболеваемость наркоманией; * снижение значения показателя к 2024 году на 50% | - | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |
| 7. | Доля муниципальных и общественных организаций, занимающихся пропагандой ЗОЖ и взаимодействующих в рамках деятельности муниципальной программы от общего числа муниципальных и общественных организаций, занимающихся пропагандой ЗОЖ ; * к 2024 году не менее 80% |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |
| 8. | Доля граждан с первично выявленными заболеваниями на поздних стадиях их развития по результатам прохождения диспансеризации и профилактического осмотра; * снижение значения показателя к 2024 году на 50% |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |

4. План мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения мероприятия | Ответственные исполнители | Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятия | Риски |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление организационных мероприятий, направленных на межведомственное взаимодействие |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание рабочей группы по разработке и внедрению комплексного плана по укреплению общественного здоровья в муниципальном районе (далее План) | декабрь 2020 года | заместитель Главы администрации муниципального района по социальным вопросам | разработка и принятие комплексного плана по укреплению общественного здоровья в муниципальном районе |  |
| 1.2 | Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей Плана | ежеквартально | заместитель Главы администрации муниципального района по социальным вопросам, рабочая группа | отчет исполнителей Плана на совете по демографической политике при Главе муниципального района | неисполнение показателей плана |
| 2. | Совершенствование системы раннего выявления ХНИЗ и факторов риска их развития, проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения |  |  |  |  |
| 2.1 | Совершенствование методического и материально-технического обеспечения медицинских организаций, оказывающих первичную медикосанитарную помощь для внедрения эффективных методов выявления и коррекции факторов риска основных неинфекционных заболеваний | 2020-2024 годы | министерство здравоохранения Новгородской области; ГОБУЗ « Боровичская ЦРБ» (по согласованию) | выявление заболевания на ранних стадиях | неэффективное материально-техническое обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медицинскую помощь |
| 2.2 | Проведение диспансеризации взрослого населения | 2020-2024 годы | Мошенская больница ГОБУЗ « Боровичская ЦРБ»; Администрация муниципального района; Администрации сельских поселений(по согласованию) | охват диспансеризацией населения района | нежелание граждан проходить диспансеризацию; недостаточная информированность населения о необходимости проходить диспансеризацию |
| 2.3 | Проведение вакцинации населения муниципального района против гриппа, COVID-19 и других заболеваний | 2020-2024 годы | Мошенская больница ГОБУЗ « Боровичская ЦРБ»; Администрация муниципального района; Администрации сельских поселений ( по согласованию) | проведение вакцинации не менее 40%населения | отказ населения от вакцинации, несвоевременная доставка вакцины, место проживания граждан за пределами района |
| 2.4 | Проведение онкоскринингов среди граждан старше 50 лет на выявление онкологических заболеваний | 2020-2024 годы | ГОБУЗ « Боровичская ЦРБ»( по согласованию) | выявление заболевания на ранних стадиях | отказ граждан от онкоскрининговых исследований |
| 2.5 | Проведение мероприятий по первичной профилактике заболеваний полости рта | 2020-2024 годы | ГОБУЗ « Боровичская ЦРБ» (по согласованию) | выявление заболевания на ранних стадиях | отсутствие кадров |
| 2.6 | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний репродуктивной сферы у мужчин | 2020-2024 годы | ГОБУЗ « Боровичская ЦРБ» (по согласованию | выявление заболевания на ранних стадиях | отсутствие кадров |
| 3. | Создание и обеспечение функционирования информационно-пропагандистской системы работы с населением по формированию культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью, пропаганда ценностей здорового образа жизни |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение тематических встреч с населением по проблемам, связанным с ведением здорового образа жизни, включая рациональное питание, адекватную двигательную активность, отказ от вредных привычек (потребление алкоголя и табака), развитие стрессоустойчивости | 2020-2024 годы | комитет образования и культуры Администрации муниципального района (далее комитет образования и культуры); Мошенская больница ГОБУЗ «Боровичская ЦРБ» (по согласованию) | привлечение населения к участию в массовых формах активного отдыха и спорта | уменьшение количества граждан, участвующих в в мероприятиях, направленных на сохранение здоровья |
| 3.2 | Систематическое освещение вопросов, касающихся здорового образа жизни, преодоления вредных привычек, в том числе курения табака, в средствах массовой информации, в том числе в социальных сетях. | 2020-2024 годы | Администрация муниципального района, районная газета «Уверские зори», МБУС «МСОЦ», МБУК «МКДЦ», МБУК«МБ», ОАУСО «Мошенской КЦСО», образовательные организации района (по согласованию) | повышение информированности населения о здоровом образе жизни | уменьшение количества публикаций , направленных на сохранение здоровья. |
| 3.3 | Проведение профилактических мероприятий (массовых акций), приуроченных к международным дням здоровья (Всемирный день здоровья, Всемирный день без табака и др.), пропагандирующих преимущества здорового образа жизни | 2020-2024 годы | комитет образования и культуры; Мошенская больница ГОБУЗ «Боровичская ЦРБ» (по согласованию) | вовлечение населения в акции, направленные на сохранение здоровья | уменьшение количества граждан, участвующих в в мероприятиях, направленных на сохранение здоровья |
| 3.4 | Семинар для библиотекарей «Жизнь – это выбор: роль библиотек в формировании у детей ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни» | май 2022года | МБУК «МБ» | на семинаре будут рассмотрены различные формы библиотечной работы по ЗОЖ, которые библиотекари смогут применять в своей работе | неэффективное внедрение форм работы с населением, нежелание населения участвовать в мероприятия |
| 4. | Создание среды, благоприятной для сохранения и укрепления здоровья, формирование здорового образа жизни у детей, подростков и молодежи |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация родительских собраний по вопросам формирования здорового образа жизни у обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций | 2020-2024 годы | комитет образования и культуры; образовательные организации муниципального района | информирование родительской общественности о необходимости ЗОЖ | недостаточная информированность населения |
| 4.2 | Организация и проведение муниципального этапа соревнований «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры» | 2020-2024 годы | комитет образования и культуры; образовательные организации муниципального района | вовлечение ребят в мероприятия спортивной направленности, популяризация различных видов спорта | нежелание обучающихся участвовать в мероприятиях |
| 4.3 | Организация и проведение районных соревнований различной направленности (легкая атлетика, волейбол, баскетбол, настольный теннис) в рамках областных спартакиад школьников | 2020-2024 годы | комитет образования и культуры; образовательные организации муниципального района | Вовлечение школьников в мероприятия спортивной направленности, популяризация различных видов спорта | Нежелание обучающихся участвовать в мероприятиях |
| 4.4 | Летние оздоровительные кампании, организованные на базе общеобразовательных организаций | 2020-2024 годы | комитет образования и культуры; образовательные организации муниципального района | Формирование устойчивого интереса к ценностям здорового образа жизни | нежелание обучающихся участвовать в мероприятиях |
| 4.5 | Организация и проведение районных соревнований по сдаче комплекса ГТО в рамках областной спартакиады школьников | 2020-2024 годы | комитет образования и культуры; образовательные организации муниципального района | возрождение традиций ГТО, увеличение количества участников на всех ступенях ГТО | уменьшение числа учащихся, уменьшение количества участников на всех ступенях ГТО |
| 4.6 | Обеспечение детей, посещающих дошкольные образовательные организации, обучающихся начальных классов, полноценным и рациональным питанием с учетом принципов здорового питания | 2020-2024 годы | комитет образования и культуры; образовательные организации муниципального района | формирование системы здорового питания, начиная с дошкольного детства | нарушения в работе пищеблоков |
| 4.7 | Мониторинг качества услуг по предоставлению горячего питания обучающимся и воспитанникам муниципальных образовательных организаций | 2020-2024 годы | комитет образования и культуры; образовательные организации муниципального района | качественное питание для детей | предписания надзорных органов по нарушению работы пищеблоков |
| 4.8 | Проведение Уроков здоровья для обучающихся 1 - 11 классов муниципальных общеобразовательных организаций | 2020-2024 годы | комитет образования и культуры; образовательные организации муниципального района | формирование устойчивого интереса к ценностям здорового образа жизни и активной жизненной позиции юных мошенчан | отсутствие потребности в ведении ЗОЖ |
| 4.9 | Проведение спортивных мероприятий, флэш - моб (с привлечением родителей) | ежеквартально | ОАУСО «Мошенской КЦСО (по согласованию) | укрепление здоровья воспитанников отделения социального приюта для детей и подростков, формирование навыков ЗОЖ, улучшение физического развития |  |
| 4.10 | Акция «Красные тюльпаны надежды» (к Всемирному дню борьбы со СПИДом) | декабрь 2023 года | ОАУСО «Мошенской КЦСО (по согласованию) | информационное просвещение по проблеме СПИДа, пропаганда здорового образа жизни |  |
| 5. | Реализация комплекса мер по профилактике зависимостей |  |  |  |  |
| 5.1 | Месячник антинаркотической направленности и формирования здорового образа жизни | 2020-2024 годы | комитет образования и культуры; образовательные организации муниципального района; учреждения культуры муниципального района | формирование в обществе негативного отношения к употреблению наркотиков | нежелание населения участвовать в мероприятиях. |
| 5.2 | Организация и проведение комплексных профилактических мероприятий, связанных с незаконным распространением алкоголя, в том числе суррогатного, предупреждение и пресечение фактов распития алкоголя в общественных местах, не предназначенных для его употребления | 2020-2024 годы | Отделение полиции по Мошенскому району МОВД «Боровичский» (по согласованию), ДНД, РКДНиЗП | выявление случаев употребления алкоголя и его суррогатов, уменьшение лиц, употребляющих алкоголь | увеличение числа лиц, употребляющих алкогольную продукцию |
| 5.3 | Осуществление контроля за ограничением торговли табачной продукцией и алкоголем | 2021-2024 годы | отдел экономики и предпринимательства Администрация муниципального района; отделение полиции по Мошенскому району МОВД «Боровичский» (по согласованию) | продажа табачной продукции и алкоголя осуществляется строго с ограничениями | нарушение торговыми предприятиями отпуска табачных изделий и алкоголя. |
| 5.4 | Проведение анкетирования в целях выявления масштабов потребления табака среди населения муниципального района | 2021-2024 годы | ГОБУЗ « Боровичская ЦРБ» (по согласованию) | выявления масштабов потребления табака среди населения муниципального района | нежелание населения участвовать в анкетировании ,поэтому неточные данные по употреблению табака |
| 5.5 | Социально-психологическое тестирование обучающихся, направленное на раннее выявление незаконного потребления наркотических и психотропных веществ | 2020-2024 годы | комитет образования и культуры; образовательные организации; ГОБУЗ Новгородский областной наркологический диспансер «КАТАРСИС»(по согласованию) | выявление обучающихся "группы риска | несвоевременное выявление и увеличение обучающихся "группы риска |
| 5.6 | Профилактические мероприятия по противодействию злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами | 2020-2024 годы | комитет образования и культуры; образовательные организации муниципального района; учреждения культуры муниципального района | формирование в обществе негативного отношения к употреблению наркотиков |  |
| 5.7 | Тренинг по профилактике употребления ПАВ для родителей «Что делать, если…» | март 2021года | ОАУСО «Мошенской КЦСО» (по согласованию) | информирование о пагубном влиянии ПАВ; формирование собственной системы ценностей | нежелание родителей участвовать в тренинге |
| 5.8 | Разработка и выпуск буклетов «Мир без табачного дыма», посвященных Всемирному дню без табака | ежегодно, май | ОАУСО «Мошенской КЦСО (по согласованию) | формирование в обществе негативного отношения к курению |  |
| 6. | Создание среды, благоприятной для досуга, повышения физической активности населения |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение спортивно-массовых мероприятий, фестивалей, спартакиад среди различных слоев населения | 2020-2024 годы | комитет образования и культуры; МБУС «МСОЦ» | привлечение населения к участию в массовых формах активного отдыха и спорта | уменьшение количества граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на сохранение здоровья |
| 6.2 | Открытие спортивной площадки в рамках проекта « Газпром - детям» | 2021год | министерство спорта и молодежной политики Новгородской области; Администрация муниципального района | увеличение количества занимающихся спортом | нарушение сроков поставки оборудования |
| 6.3 | Открытие детских, спортивных площадок в рамках проектов «ТОС» | 2020-2024 годы | Администрации сельских поселений (по согласованию) | увеличение количества занимающихся спортом по месту жительства | не выиграем конкурс среди ТОСов области |
| 6.4 | Районная спартакиада среди ветеранов | 2 раза в год | комитет образования и культуры; МБУС « МСОЦ», районный совет ветеранов (по согласованию) | привлечение граждан старшего возраста к участию в различных формах адаптивной физической культуры | снижение активности граждан старшего поколения в мероприятиях, направленных на сохранение здоровья |
| 6.5 | Пропаганда здорового образа жизни разнообразными формами и методами культурно-досуговой деятельности учреждений культуры | 2020-2024 годы | комитет образования и культуры; учреждения культуры муниципального района | привлечение населения к участию в массовых формах активного отдыха | уменьшение количества граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на сохранение здоровья |
| 6.6 | Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей | 2020-2024 годы | комитет образования и культуры; учреждения культуры муниципального района; ОАУСО «Мошенской КЦСО»; районный совет ветеранов (по согласованию) | привлечение граждан старшего возраста к участию в различных формах адаптивной физической культуры | снижение активности граждан старшего поколения в мероприятиях, направленных на сохранение здоровья |
| 6.7 | «Зимний и Летний Фестивали ГТО" - выполнение норм ГТО среди населения муниципального района | 2020-2024 годы | комитет образования и культуры, образовательные организации МБУС «МСОЦ», Центр тестирования ГТО | возрождение традиций ГТО, увеличение количества участников на всех ступенях ГТО | уменьшение числа жителей, уменьшение количества участников на всех ступенях ГТО |
| 6.8 | "Скандинавская ходьба среди людей старшего поколения" - физкультурно-спортивные мероприятия, направленные на общение и ведение здорового образа | 2020-2024 годы | комитет образования и культуры; МБУС « МСОЦ», районный совет ветеранов (по согласованию) | привлечение граждан старшего возраста к участию в различных формах адаптивной физической культуры | снижение активности граждан старшего поколения в мероприятиях, направленных на сохранение здоровья |
| 6.9 | Спортивно-развлекательная программа «Стартуем вместе: детки +предки» | июль 2021года | МБУК «МКДЦ» | привлечение населения к участию в массовых формах семейного отдыха и спорта | нежелание одной из сторон участвовать в мероприятии |