| Согласован: Первый заместитель Главы Администрации, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом _____________________ А.А. Луттэр «____»______________2015 год. | Согласован: Председатель комитета финансов Администрации Мошенского муниципального района _____________________ Н.П. Набокова «____»______________2015 год. |
| --- | --- |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение экономического развития Мошенского муниципального района на 2014-2016 годы»

__________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

2014 год

за _____________________________________

(отчетный период)

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств  муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: <**> | 12,0 | 12,0 | - | - | - | - | - | - | 12,0 | 12,0 | 12,0 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Мошенского муниципального района» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| подпрограмма 2 «Развитие торговли в Мошенском муниципальном районе» | 12,0 | 12,0 | - | - | - | - | - | - | 12,0 | 12,0 | 12,0 | - | - |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение экономического развития Мошенского муниципального района на 2014-2016 годы»

________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Мошенского муниципального района» |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение сопровождения инвестиционных проектов, эффективного взаимодействия инвесторов с органами муниципальной власти и решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | 2014-2016 годы | Взаимодействие осуществляется |  |
| 1.2. | Изучение опыта применения инвестиционного законодательства субъектов Российской Федерации и подготовка проектов районных правовых актов с учетом данного опыта в сфере инвестиционной деятельности | 2014-2016 годы | Нормативные правовые акты в сфере инвестиционной деятельности изучаются. В 2014 году проекты муниципальных правовых актов в сфере инвестиционной деятельности не разрабатывались. |  |
| 1.3. | Разработка предпроектной документации, инвестиционных площадок | 2014-2016 годы | не разрабатывалась |  |
| 1.4. | Ведение базы данных инвестиционных площадок | 2014-2016 годы | База данных инвестиционных площадок ведется. С целью обновления данных на инвестиционном портале Новгородской области в государственное областное автономное учреждение «Агентство развития Новгородской области» представлена информация об имеющихся свободных инвестиционных площадках, а также о реализуемых приоритетных инвестиционных проектах на территории муниципального района. |  |
| 1.5. | Реализация мер государственной поддержки в сфере инвестиционной деятельности | 2014-2016 годы | - |  |
| 1.6. | Издание и распространение информационно-рекламного буклета об инвестиционном климате Мошенского муниципального района (включая подготовку к изданию, разработку оригинал-макета, фотоиллюстраций, печать и распространение среди целевой аудитории) | 2014-2016 годы | Информационно-рекламные буклеты об инвестиционном климате Мошенского муниципального района подготовлены |  |
| 1.7. | Привлечение хозяйствующих субъектов к участию в специализированных выставках в России и за рубежом | 2014-2016 годы | Предприятия, осуществляющие деятельность на территории муниципального района не участвовали в специализированных выставках. Информация о проводимых выставках доводилась до сведения руководителей предприятий. |  |
| 2. | Подпрограмма «Развитие торговли в Мошенском муниципальном районе» |  |  |  |
| 2.1. | Реализация государственной политики в области торговой деятельности путем принятия необходимых нормативных правовых актов и обеспечения их применения | 2014-2016 годы | 1. Постановление Администрации муниципального района от 11.11.2013 № 729 «О муниципальной программе Мошенского муниципального района «Обеспечение экономического развития Мошенского муниципального района на 2014-2016 годы» (В состав муниципальной программы входит подпрограмма «Развитие торговли в Мошенском муниципальном районе») 2. Постановление Администрации муниципального района от 30.03.2011 №177 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Мошенского муниципального района» 3.Постановление Администрации муниципального района от 26.04.2013 №258 «Об утверждении Способа расчета расстояния от организаций и (или) объектов, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, до границ прилегающих территорий» 4. Постановление Администрации муниципального района от 10.07.2013 №427 «Об определении границ прилегающих к некоторым организация и (или) объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» 5. Постановление Администрации муниципального района от 02.06.2014 №325 «Об организации ярмарки» 6. Постановление Администрации муниципального района от 19.11.2013 №766 «О рабочей группе» 7. Постановление Администрации муниципального района от 05.12.2011 №869 «О координационном совете по обеспечению согласованных действий, направленных на регулирование деятельности розничных рынков на территории Мошенского муниципального района» 8. Решение Думы Мошенского муниципального района от 08.12.2008 №460 «О выдаче разрешений на право организации розничных рынков на территории района» 9. Постановление Администрации муниципального района от 11.12.2008 №731 «О выдаче разрешений на право организации розничных рынков на территории района» 10. Постановление Администрации муниципального района от 26.07.2010 №371 «О выдаче разрешения на право организации сельскохозяйственного рынка Мошенскому районному потребительскому обществу». В 2014 году приняты следующие нормативные правовые акты: постановление Администрации Мошенского муниципального района от 24.03.2014 №169 «Об определении ответственного за организацию и проведение ярмарок»; постановление Администрации Мошенского муниципального района от 02.06.2014 №325 «Об организации ярмарки»; постановление Администрации Мошенского муниципального района от 20.05.2014 №306 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 10.07.2013 №427». |  |
|  | Формирование и реализация мер противодействия фактам торговли в несанкционированных местах, использования объектов, не сданных в эксплуатацию | 2014-2016 годы | Фактов торговли в несанкционированных местах, использования объектов, не сданных в эксплуатацию не было. |  |
|  | Проведение мониторинга обеспеченности населения района площадью торговых объектов с выявлением проблемных зон | 2014-2016 годы | Обеспеченность торговыми площадями в районе на 01.01.2015 года составила 599 кв. м на 1000 жителей (норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов – 365 кв. м). |  |
|  | Содействие реконструкции, модернизации, наиболее эффективному использованию торговых объектов, определение площадок для размещения торговых объектов в целях привлечения потенциальных инвесторов | 2014-2016 годы | Площадка площадью 0,6 га для размещения торгового объекта в целях привлечения потенциальных инвесторов расположена по адресу: с. Мошенское, ул. Советская. |  |
|  | Внесение изменений в утвержденные схемы размещения нестационарных торговых объектов с целью расширения объектов мелкорозничной торговой сети | 2014-2016 годы | Постановлением Администрации Мошенского муниципального района от 14.11.2013 №750 внесены изменения в утвержденные схемы размещения нестационарных торговых объектов. В 2014 году изменения не вносились. |  |
|  | Содействие сохранению и дальнейшему развитию сельскохозяйственного розничного рынка | 2014-2016 годы | На территории муниципального района организован сельскохозяйственный розничный рынок на 5 торговых мест (управляющая компания – Мошенское районное потребительское общество). |  |
|  | Мониторинг выполнения управляющими компаниями требований федерального законодательства в части упорядочения торговли на розничных рынках. Реконструкция и преобразование их в стационарные объекты. | 2014-2016 годы | Сельскохозяйственный розничный рынок расположен в капитальном здании, принадлежащем Мошенскому Райпо. |  |
|  | Организация торгового обслуживания жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов | 2014-2016 годы | Население отдаленных и труднодоступных населенных пунктов района обслуживается автомагазинами Мошенского районного потребительского общества. |  |
|  | Содействие организации «собственного производства» на предприятиях торговли, развитие магазинов и отделов кулинарий | 2014-2016 годы | Продукция собственного производства продается во всех магазинах Мошенского Райпо. |  |
|  | Содействие развитию системы обслуживания социально незащищенных категорий граждан с предоставлением скидок на товары и услуги в рамках собственных дисконтных программ предприятий торговли | 2014-2016 годы | - |  |
|  | Определение площадок для размещения торговых объектов по продаже непродовольственных товаров в целях привлечения потенциальных инвесторов | 2014-2016 годы | В целях развития торговли на территории муниципального района в перечень планируемых к размещению нестационарных торговых объектов на территории Мошенского муниципального района включены следующие свободные земельные участки, находящиеся по адресу: с. Мошенское, ул. Зои Кругловой; Мошенской район, д. Красная Гора; с. Мошенское, ул. Комсомола; Мошенской район, д. Ореховно; Мошенской район, д. Петрово; Мошенской район, д. Долгое; Мошенской район, д. Кабожа; Мошенской район, д. Осташево. Площадь каждого земельного участка составляет 50 кв. м. |  |
|  | Содействие рациональному использованию имеющихся площадей торговых объектов в сельской местности на основе преобразования их в магазины-приемозаготовительные пункты, занимающиеся наряду с торговлей продовольственными и непродовольственными товарами продажей продукции общественного питания, лекарственных средств, оказанием бытовых услуг населению, закупкой у населения сельскохозяйственной продукции, лекарственно-технического сырья, дикорастущих плодов, ягод, грибов, изделий народных промыслов. | 2014-2016 годы | Оказание бытовых услуг населению, закупку у населения сельскохозяйственной продукции, лекарственно-технического сырья, дикорастущих плодов, ягод, грибов осуществляет Мошенское Райпо. |  |
|  | Содействие строительству в сельской местности торговых объектов современных форматов | 2014-2016 годы | строительство торговых объектов современных форматов не осуществлялось |  |
|  | Организация «круглых столов» и семинаров для специалистов потребительского рынка | 2014-2016 годы | 10 апреля 2014 года в семинаре принимал участие Шатохин А.А. начальник отдела лицензирования управления торговли департамента экономического развития и торговли Новгородской области. |  |
|  | Содействие в обеспечении субъектов потребительского рынка нормативно-правовыми документами, регулирующими их деятельность в данной сфере | 2014-2016 годы | Своевременно информируются об изменениях в законодательстве в сфере торговли |  |
|  | Проведение районного конкурса «Лучший работник торговли» | 2014-2016 годы | В 2014 году на данное мероприятие средства не запланированы |  |
|  | Организация и проведение районного конкурса «Лучшее предприятие торговли» в целях стимулирования деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории района | 2014-2016 годы | В соответствии с постановлением Администрации муниципального района от 14.10.2014 № 606 проведен районный конкурс «Лучшее предприятие торговли». На реализацию мероприятия из бюджета муниципального района израсходовано 12 тыс. рублей. |  |
|  | Проведение мониторинга цен на основные виды продовольственных товаров в целях определения экономической доступности товаров для населения района | 2014-2016 годы | Продолжалась еженедельная работа по сбору данных о розничных ценах на социально значимые продовольственные товары на потребительском рынке муниципального района. |  |
|  | Содействие более эффективному использованию торговых мест на сельскохозяйственных розничных рынках района, насыщение сельскохозяйственных розничных рынков района продукцией сельхозтоваропроизводителей района | 2014-2016 годы | На территории муниципального района действует универсальная ярмарка (по понедельникам) по адресу: с. Мошенское, ул. Прогонная 4а. В 2014 году на ярмарке осуществляли продажу сельскохозяйственной продукции крестьянские (фермерские) хозяйства и граждане, ведущих личное подсобное хозяйство. |  |
|  | Принятие мер по стабилизации ценовой ситуации в районе путем создания эффективной конкурентной среды как фактора сдерживания роста цен и предотвращения монополизации отдельных сегментов рынка, развития сети ярмарок «выходного дня», иных торговых мероприятий по реализации сельхозпродукции, произведенной хозяйствами, фермерами, личными подсобными хозяйствами | 2014-2016 годы | В 2014 году проведены следующие ярмарки, организатором которых являлась Администрация Мошенского муниципального района: 2 марта 2014 года была проведена универсальная ярмарка «выходного дня» (праздничная) «Широкая масленица»; 5 мая 2014 года была проведена специализированная ярмарка «Сад-огород 2014»; 16 августа 2014 года была проведена универсальная ярмарка «выходного дня» (праздничная) «Спаса-Преображенская»; 14 сентября 2014 года была проведена универсальная ярмарка «выходного дня» (праздничная); 22 сентября 2014 года была проведена специализированная ярмарка «Богородицкая». |  |

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы

«Обеспечение экономического развития Мошенского муниципального района на 2014-2016 годы»

_____________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Мошенского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, % | 126,3 | 101,0 | 93,5% | Основным фактором, сдерживающим инвестиционную активность действующих организаций, является недостаток финансовых средств. |
| 2. | Количество ежегодно сохраняемых и вновь создаваемых рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов | 20 | 20 | 3 |  |
| 2. Подпрограмма «Развитие торговли в Мошенском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |
| 3 | Оборот розничной торговли по району, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,9 | 104,3 | 100,1 |  |
| 4 | Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб. в год | 72,6 | 66,6 | 79,9 |  |
| 5 | Обеспеченность населения района площадью торговых объектов на 1 тыс. жителей | 574 | 562 | 599 |  |
| 6 | Доля непродовольственных товаров в обороте розничной торговли, в % от оборота розничной торговли | 38,4 | 38,0 | 40,9 |  |