Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории Мошенского муниципального района на 2014-2017 годы»

(наименование муниципальной программы)

за   2016 года (отчетный период)

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств  муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: <**> | 3014,9 | 3014,9 |  |  |  | 866,5 | 866,5 | 866,5 | 2148,5 | 2148,4 | 2148,4 | - | - |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Мошенского муниципального района | 60,0 | 60,0 | - | - | - | - | - | - | 60,0 | 60,0 | 60,0 | - | - |
| Подпрограмм «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Мошенского муниципального района на 2014-2017 годы» | 2954,9 | 2954,9 | - | - | - | 866,5 | 866,5 | 866,5 | 2088,5 | 2088,4 | 2088,4 | - | - |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> - отчет должен быть согласован с комитетом финансов Мошенского муниципального района.

<**> - указывается при наличии подпрограмм.

Согласовано с комитетом финансов Мошенского муниципального района                                         М.Ю. Никитина

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории Мошенского муниципального района на 2014-2017 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Мошенского муниципального района» |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение спортивных соревнований согласно ежегодному календарному плану физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых комитетом по культуре, спорту и кино | 2014-2017 | Районные соревнования по волейболу, мини-футболу, футболу, настольному теннису, дзюдо, самбо, шахматам, лёгкой атлетике. |  |
| 1.2. | Участие в организации проведения всероссийских массовых спортивных соревнований, в том числе «Лыжня России», «Кросс наций», «Российский азимут», «Оранжевый мяч», участие в областных и всероссийских спортивных соревнованиях на территории области | 2014-2017 | Участие во всероссийских спортивных соревнованиях «Лыжня России», Шахматы. Участие в областных соревнованиях по шахматам, волейболу, мини футболу, лёгкая атлетика, дзюдо, самбо. |  |
| 1,3 | Участие в областном летнем детско-юношеского фестивале «Спортивное лето» | 2014-2017 | Соревнование по футболу, волейболу (июнь 2016) |  |
| 1.4 | Приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования для организации проведения физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории муниципального района | 2014-2017 | Приобретение спортивного в течении 3-4 квартала 2016 года |  |
| 1.5 | Участие тренеров, спортивных судей и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, в совещаниях, семинарах, проводимых департаментом области | 2014-2017 | Проводилось в мае 2016 года |  |
| 1.6 | Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории муниципального района | 2014-2017 | Организационное и материально-техническая обеспечение подготовки и проведение мероприятий проводилось в течении года («Лыжня России», «Спартакиада сельских поселений») |  |
| 1.7 | Организация присвоения массовых спортивных разрядов | 2014-2017 | Организация и присвоение массовых спортивных разрядов 3,4 кварталы 2016 года |  |
| 1.8 | Организационное обеспечение подготовки и проведения мероприятий среди ветеранов спорта и граждан пожилого возраста | 2014-2017 | проведение в мае -июне 2016 года |  |
| 1.9 | Сертификация объектов спорта, находящихся на территории муниципального района | 2015 | - |  |
| 1.10 | Завершение строительства ледового катка в с. Мошенское, пер. Зеленый | 2014-2015 | - |  |
| 1.11 | Выравнивание и засев футбольного поля в с. Мошенское, ул. Физкультуры | 2014 | - |  |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Мошенского муниципального района на 2014-2017 годы» |  |  |  |
| 2.1 | Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечении деятельности МБУС «МСОЦ» | 2014-2017 | в течении 2016 года |  |

--------------------------------

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Мошенского муниципального района

на 2014-2017 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля населения муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального района* (%) | 30,1 | 27 | 32,6 |  |
| 2. | Доля учащихся муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся муниципального района* (%) | 89 | 75,0 | 89,1 |  |
| 3 | Единовременная пропускная способность объектов спорта** (% от норматива обеспеченности) | 67,8 | 64,6 | 74,0 |  |
| 4 | Количество спортивных сооружений на 10 тыс.человек населения муниципального района* | 27 | 25 | 25 |  |
| 5 | Количество квалифицированных тренеров и преподавателей физического воспитания | 9 | 11 | 10 |  |

Председатель комитета по культуре, спорта и кино

Администрации Мошенского муниципального района                                                                                                 Е.А. Большакова