**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие агропромышленного комплекса в Мошенском муниципальном районе на 2014-2020 годы»**

(наименование муниципальной программы)

За  **2014 год** (отчетный период)

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального   бюджета | | | Средства областного   бюджета | | | Средства местного   бюджета | | | Внебюджетные   источники | |
| профинансировано | освоено | план на  год | профинансировано | освоено | план  на  год | профинансировано | освоено | план  на  год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| Всего по  муниципальной программе,  в том числе: [<\*\*>](#Par408) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| подпрограмма 1 «Развитие подотрасли животноводства,переработки и реализации продукции животноводства» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| подпрограмма 2  «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| подпрограмма 3 «Поддержка малых форм хозяйствования» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| подпрограмма 4  «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| подпрограмма 5 « Развитие системы консультационного, информационного и научного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения, повышение кадрового потенциала в сельском хозяйстве» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> - отчет должен быть согласован с комитетом финансов Мошенского муниципального района.

<\*\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Информацию подготовил:

Главный специалист отдела

по сельскому хозяйству Н.Н. Гусопасова

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**«Развитие агропромышленного комплекса в Мошенском муниципальном районе на 2014-2020 годы»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование   мероприятия | Срок  реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе  реализации мероприятия |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли животноводства , переработки и реализации продукции животноводства» | | | |
| 1.1. | Создание условий для привлечения инвесторов и реализации инвестиционных проектов в подотрасли животноводства | 2014-2020 годы | Инвесторы не найдены | Отдаленность района от областного центра , крупных городов, отсутствие железной дороги. |
| 1.2. | Организация работ по развитию искусственного осеменения сельскохозяйственных животных | 2014-2020 годы | Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных проводится в КХ Базаева М.Н., КФХ Кондратьева А.Д.и КФХ Никифоровой Н.А.  В КФХ Кондратьева приобретено 550 доз семени племенных быков-производителей, КФХ Никифоровой Н.А.-110 доз. |  |
| 1.3. | Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в оформлении документов на получение субсидий для возмещения части затрат на развитие животноводства | 2014-2020 годы | За 2014 год оказана помощь в оформлении документов на получение субсидии ООО «Русь», ООО «Долгое», КХ Базаева М.Н., КФХ Кондратьева А.Д. и КФХ Никифоровой Н.А. ,получены субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат на 1 кг реализованного товарного молока на сумму 833 тыс.руб., из федерального бюджета -2321,9 тыс.руб. |  |
| 1.4. | Оказание помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) , организациям потребительской кооперации и индивидуальным предпринимателям в оформлении субсидии на возмещение части  затрат на организацию заготовки молока от граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | 2014-2020 годы | В 2014 году заготовкой молока от личных подсобных хозяйств занималось ООО «Русь», заготовлено 14595 кг молока, субсидий из областного бюджета получено 36,5 тыс.руб. |  |
| 1.5. | Оказание помощи крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам , ведущим личное подсобное хозяй-ство в оформлении субсидии на возмещение части затрат на прио-бретение пчелома-ток, пчелосемей, пчелопакетов и ульев пчелиных | 2014-2020 годы | Оказана помощь в оформлении документов для получения субсидии на возмещение части затрат по пчеловодству Нилову Г.П., субсидий из областного бюджета получено 4,5 тыс.руб. |  |
| 1.6. | Оказание помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и сельскохозяйственных потребительских кооперативов ) , организациям агропромышленного комплекса района, организациям потребительской кооперации района в оформлении субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) и кредитам (займам), полученным на срок до 1 года, на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 2014-2020 годы | Оказана помощь в оформлении пакета документов для получения субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционному кредиту на развитие подотрасли животноводства ИП ГКФХ Никифоровой Н.А., получено из федерального бюджета 18,4 тыс.руб. |  |
| 1.7. | Организация проведения для сельскохозяйственных товаропроизводи-телей района семинаров и совещаний по вопросам развития животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 2014-2020 годы | Проведено 5 совещаний. |  |
| 1.8. | Содействие в продвижении продукции животноводства на агропродовольственный рынок посредством организации участия сельскохозяйственных товаропроизводи-телей района в межрегиональных, областных и районных агропромышлен-ных выставках и ярмарках | 2014-2020 годы | Принимали участие в 2 областных ярмарках на Центральном рынке г. Великий Новгород .  С сельскохозяйственным рынком «Западный» г.Великий Новгород заключены договора аренды 2 торговых павильонов КФХ Кондратьева А.Д. и ООО «Мстинское молоко» по продаже картофеля, меда, мяса, молочных продуктов начиная с июня ведется ежедневная торговля .Принимали участие в 2 днях Мошенского муниципального района на рынке «Западный»г.Великий Новгород. Участвовали в ярмарках выходного дня : «День личного подсобного хозяйства», «День молодого картофеля», «День мёда и яблок», «День крестьянского(фермерского) хозяйства», «День заготовки овощей и картофеля на зиму», «Новогодняя ярмарка», «Медовая сказка» (п.Батецкий), «Успенская ярмарка» (г.Чудово).  Организованы и проведены районные ярмарки «Сад-огород 2014» 05.05.2014, «Урожай-2014»-22.09.2014г. |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли растениеводства , переработки и реализации продукции растениеводства» | | | |
| 2.1. | Создание условий  для привлечения  инвесторов и реализации инвестиционных проектов в подотрасли растениеводства | 2014-2020 годы | Инвесторы не найдены. | Отдаленность района от областного центра , крупных городов, отсутствие железной дороги. |
| 2.2. | Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям района в оформлении в собственность или аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | 2014-2020 годы | КХ Базаева М.Н. оформило в собственность 369,5 га земель сельскохозяйственного назначения, оформлены документы на возмещение части затрат на проведение кадастровых работ и получено из федерального бюджета 277,0 тыс.руб., из областного бюджета 389,1 тыс.руб. |  |
| 2.3. | Оказание помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в оформлении субсидии для возмещения части затрат на развитие растениеводства | 2014-2020 годы | Оказана помощь в оформлении документов на субсидию на поддержку доходов в области растениеводства ООО «Долгое»,ООО «Русь»,  ООО «Возрождение», КФХ Кондратьева А.Д., КХ Базаева М.Н., КФХ Никифоровой Н.А.и получено из федерального бюджета 1710 тыс.руб., из областного бюджета 985,5 тыс.руб. |  |
| 2.4. | Оказание помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса области, организациям потребительской кооперации области в оформлении субсидии для возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) и кредитам (займам), полученным на срок до 1 года, на развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 2014-2020 годы | Оказана помощь ООО «Долгое»,ООО «Возрождение»,ООО «Русь», КХ Базаева М.Н.  в оформлении субсидии для возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на развитие подотрасли растениеводства.  Получено субсидий - 297,9 тыс.руб. из федерального бюджета,50,3 тыс.руб. из областного бюджета. |  |
| 2.5. | Организация работ по выявлению мест локализации на землях сельскохозяйст-венного назначения зарослей борщевика Сосновского | 2014-2020 годы | Проведено обследование земель сельскохозяйственного назначения по выявлению засорённости борщевиком Сосновского на территории Кировского, Калининского , Мошенского сельского поселения. Регулярно производится скашивание борщевика на 5,7 га . Администрация Калининского сельского поселения проводила химическую обработку на 2 га. |  |
| 2.6. | Организация информационного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей района об угрозе распространения на землях сельскохозяйственного назначения борщевика Сосновского | 2014-2020 годы | Все сельскохозяйственные товаропроизводители обеспечены памятками , содержащими рекомендации по выполнению мероприятий по предотвращению распростра-нения борщевика Сосновского на территории района. Разработаны и выданы памятки по технике безопасности, проведены инструктажи по работе с борщевиком. Разработаны и выданы методические рекомендации по применению гербицидов в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.10.77-01. |  |
| 2.7. | Организация проведения для сельскохозяйственных товаропроизводителей района семинаров и совещаний по вопросам развития подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 2014-2020 годы | Проведено 5 совещаний |  |
| 2.8. | Создание условий по своевременному обеспечению сортообновления и сортосмены сельскохозяйственных культур | 2014-2020 годы | Сортообновление и сортосмена  проводятся регулярно. |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Поддержка малых форм хозяйствования» | | | |
| 3.1. | Создание условий для развития малых форм хозяйствования в сельской местности | 2014-2020 годы | В соответствии с муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Мошенском муниципальном районе на 2014-2016 годы» осуществляется поддержка КФХ по следующим меропри-ятиям программы:  - Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела;  - Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде возмещения части затрат, связанных с развитием расте-ниеводства- 187,9 тыс.руб. получено сельхозтоваро-производителями во 2 полугодии 2014 г;  - Финансовая поддержка субъектов малого и среднего пред-ства в виде возмещения части затрат, связанных с развитием животноводства-71,1 тыс.руб. получено сельхозтоваропроизводителями во 2 полугодии 2014 г. |  |
| 3.2. | Информирование, содействие в подготовке и предоставление документов в департамент сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области для участия в конкурсе на гранты на развитие семейных молочных ферм и начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам | 2014-2020 годы | Информация до КФХ доведена, но участие в данном конкурсе не принимали. |  |
| 3.3. | Оказание помощи крестьянским (фермерским) хозяйствам района, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам района в оформлении субсидии для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным на развитие малых форм хозяйствования | 2014-2020 годы | Оказана помощь КФХ Никифоровой Н.А.,КХ Базаева М.Н. в оформлении субсидии для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, получено субсидий из федерального бюджета 144,2тыс.руб., из областного бюджета 6,5 тыс.руб.  Кроме того ЛПХ Зреловой А.В., Серебрякова А.Г., Яковлевой Т. Н. получено субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам 19,5 тыс.руб. из федерального бюджета и 1,0 тыс.руб. из областного бюджета. |  |
| 3.4. | Организация проведения для крестьянских (фермерских) хозяйств района семинаров и совещаний по вопросам развития крестьянских (фермерских) хозяйств | 2014-2020 годы | Проведено 5 совещаний. |  |
| 3.5. | Содействие крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, личным подсобным хозяйствам в оформлении в собственность или аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | 2014-2020 годы | КХ Базаева М.Н. оформило в собственность 369,5 га земель сельскохозяйственного назначения. |  |
| 3.6. | Оказание помощи крестьянским (фермерским) хозяйствам района, включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение части затрат при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельско-хозяйственного назначения | 2014-2020 годы | КХ Базаева М.Н. оказана помощь в оформлении документов на субсидию на возмещение части затрат при оформлении в собственность используемых им земельных участков из земель сельско-хозяйственного назначения и получено из федерального бюджета 277,0 тыс.руб., из областного бюджета 389,1 тыс.руб. |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | | | |
| 4.1. | Содействие в проведении инвентаризации мелиорированных земель, мелио-ративных систем | 2014-2020 годы | Проведена инвентаризация мелиорированных земель, мелиоративных систем на площади 4146 га. |  |
| 4.2. | Содействие в изготовлении проектно-сметной документации на реконструкцию мелиоративных систем общего и индивидуального пользования, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям района на праве собственности | 2014-2020 годы | Проектно-сметная документация на реконструкцию мелиоративных систем общего и индивидуального пользования не изготавливалась, так как мелиоративные системы не принадлежат сельскохозяйственным товаропроизводителям района на праве собственности. |  |
| 4.3. | Содействие в оформлении субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат  на оформление права собственности на  бесхозяйные мелиоративные системы | 2014-2020 годы | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат  на оформление права собственности на  бесхозяйные мелиоративные системы не оформлялись , так как сельскохозяйственные товаропроизводители не оформляли право собственности на бесхозяйные мелиоративные системы. |  |
| 4.4. | Содействие в оформлении субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на реконструкцию мелиоративных систем, принадлежащих им на праве собственности или переданных в пользование в установленном порядке | 2016-2020 годы | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на реконструкцию мелиоративных систем не оформлялись ,так как сельскохозяйственным товаропроизводителям не принадлежат на праве собственности бесхозяйные мелиоративные системы. |  |
| 4.5. | Проведение культуртехнических работ на мелиорируемых землях | 2014-2020 годы | Культуртехнические работы не проводились из-за сложного финансового положения сельскохозяйственных товаропроизводителей. |  |
| 4.6. | Содействие в оформлении субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на проведение культуртехничес-ких работ на мелиорируемых землях | 2014-2020 годы | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на проведение культуртехнических работ на мелиорируемых землях не оформлялись, так как не проводились культуртехнические работы. |  |
| 4.7. | Организация проведения для сельскохозяйственных товаропроизводи-телей района семинаров и совещаний по вопросам развития мелиорированных земель сельскохозяйственного назначения | 2014-2020 годы | Информация по вопросам развития мелиорированных земель сельскохозяйственного назначения доведена до всех руководителей сельскохозяйственных предприятий района. |  |
| 5. | Подпрограмма 5 «Развитие системы консультационного, информационного и научного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения, повышение кадрового потенциала в сельском хозяйстве» | | | |
| 5.1. | Проведение мониторинга для определения потребности в кадрах для агропромышленного комплекса района, организация профориентационной работы среди сельской молодежи, согласование контрольных цифр приема абитуриентов на аграрные специальности, в том числе по контрактно-целевому приему | 2014-2020 годы | Мониторинг потребности в кадрах для агропромышленного комплекса проводится регулярно. Проводилась встреча с  выпускниками  Мошенской средней школы по поступлению в Новгородский государственный университет на аграрные специальности и Новгородский и Боровичский агротехнические техникумы. |  |
| 5.2. | Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников агропромышленного комплекса района и органов местного самоуправления района | 2014-2020 годы | В ФГБУ «Новгородский институт переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов агропромышленного комплекса» проходил обучение  1 руководитель сельскохозяйственного предприятия ООО «Возрождение» (А.В.Момот). В обучении фермеров по программе повышения квалификации «Организация и функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств» принимали участие 2 фермера (А.Н.Антонов и Н.А.Никифорова). |  |
| 5.3 | Информационно-консультационное обслуживание сельскохозяйственных товаропроизводителей района по вопросам сельскохозяйственного производства | 2014-2020 годы | Отделом по сельскому хозяйству совместно с информационно-консультационным центром проведены краткосрочные обучения в 4 поселениях района по сельскохозяйственным программам, проведена встреча с двумя личными подсобными хозяйствами по переходу в крестьянские (фермерские) хозяйства. |  |
| 5.4. | Организация информирования населения через средства массовой информации о деятельности агропромышленного комплекса района | 2014-2020 годы | Регулярно в газете «Уверские зори» публикуются материалы о состоянии текущих дел сельскохозяйственных организаций района. |  |
| 5.5. | Организация и проведение на территории района конкурсов и других мероприятий, организуемых с целью популяризации передового опыта и достижений в сфере агропромышленного комплекса, а также повышения престижа профессий в сельскохозяйственном производстве | 2014-2020 годы | Механизатор ООО «Долгое» Курманаев Н.Н. принимал участие в областном конкурсе пахарей. По итогам конкурса награжден памятным подарком и Почетной грамотой Департамента сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области. |  |
| 5.6. | Организация и проведение семинаров, совещаний, конференций, полевых дней и других массовых мероприятий в сфере агропромышленного комплекса | 2014-2020 годы | Проведено 5 совещаний , 1 полевой день в ООО «Русь». |  |
| 5.7. | Содействие формированию системы единого информационного пространства | 2014-2020 годы | Информации в сфере агропромышленного комплекса регулярно публикуются на сайте Администрации района, департамента сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области. |  |

------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Информацию подготовил:

Главный специалист отдела

по сельскому хозяйству Н.Н. Гусопасова

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

**«Развитие агропромышленного комплекса в Мошенском муниципальном районе на 2014-2020 годы»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  целевого показателя,  единица измерения | Значение целевого показателя | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | план на год | факт за отчетный  период |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Производство скота  и птицы на убой в хозяйствах всех категорий ( в живом весе) (т) | 341,4 | 433 | 461,2 |  |
| 2. | Производство молока в хозяйствах в хозяйствах всех категорий (т) | 3960 | 3960 | 4430,6 |  |
| 3. | Производство яиц в хозяйствах всех категорий (тыс.шт.) | 747 | 747 | 793 |  |
| 4. | Производство товарного меда в хозяйствах всех категорий (т) | 35,8 | 30 | 41,8 |  |
| 5. | Количество проведенных ярмарок по продаже продовольственных товаров (ед.) | 2 | 3 | 14 |  |
| 6. | Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий (т) | 660 | 660 | 665 |  |
| 7. | Валовый сбор картофеля в хозяйствах всех категорий (т) | 5510 | 6935 | 5970,2 |  |
| 8. | Валовый сбор овощей в хозяйствах всех категорий (т) | 519,5 | 705 | 524,5 |  |
| 9. | Количество хозяйств начинающих фермеров осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки (ед.) | - | - | - |  |
| 10. | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм (ед.) | - | - | - |  |
| 11. | Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (га) | 100,7 | 150 | 369,5 |  |
| 12. | Вовлечение в оборот  выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ (га) | - | - | - |  |
| 13. | Обеспеченность специалистами сельскохозяйственных организаций (%) | 83 | 85 | 85 |  |
| 14. | Повышение квалификации и переподготовка работников агропромышленного комплекса и органов местного самоуправ-ления (чел.) | 0 | 5 | 3 |  |
| 15. | Количество оказанных консультационных услуг (тыс.ед.) | 0,63 | 0,34 | 0,633 |  |
| 16. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий ( в сопоставимых ценах) (%) | 101,5 | 100,0 | 110,0 |  |
| 17. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций по всей деятельности (с учетом субсидий) (%) | 13,8 | 6,1 | 5,9 |  |
| 18. | Среднемесячная номинальная заработная плата работников сельского хозяйства ( по сельскохозяй-ственным организа-циям, не относящим-ся к субъектам мало-го предприниматель-ства) (тыс.руб.) | 11,6 | 12,340 | 13,441 |  |

Информацию подготовил:

Главный специалист отдела

по сельскому хозяйству Н.Н. Гусопасова