|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к постановлению Администрации  муниципального района  от 16.01.2018 № 15  Приложение № 5  к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Мошенского муниципального района,  их формирования, реализации и проведения  оценки эффективности |

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

**«Развитие агропромышленного комплекса в Мошенском муниципальном районе на 2014-2022 годы»**

(наименование муниципальной программы)

за **2019 год**

(отчетный период)

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального бюджета | | | Средства областного бюджета | | | Средства местного бюджета | | | Средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | Другие внебюджетные источники | |
| профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по государственной программе, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| подпрограмма 1 «Развитие подотрасли животноводства,переработки и реализации продукции животноводства» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| подпрограмма 2  «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| подпрограмма 3 «Поддержка малых форм хозяйствования» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- |
| подпрограмма 4  «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| подпрограмма 5 « Развитие системы консультационного, информационного и научного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения, повышение кадрового потенциала в сельском хозяйстве» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заведующий отделом  по сельскому хозяйству |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_  Н.Н.Нестерова |
|  | (подпись) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО |  |  |
| Председатель комитета финансов  Администрации Мошенского муниципального района |  | Л.В.Васильева |
|  | (подпись) |  |

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**«Развитие агропромышленного комплекса в Мошенском муниципальном районе на 2014-2022 годы»**

(наименование муниципальной программы)

**за 2019 год**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование   мероприятия | Срок  реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе  реализации мероприятия |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли животноводства , переработки и реализации продукции животноводства» | | | |
| 1.1. | Создание условий для привлечения инвесторов и реализации инвестиционных проектов в подотрасли животноводства | 2014-2022 годы | Глава крестьянского хозяйства Базаев М.Н. в 2017 году принял участие в областном конкурсе и выиграл грант на развитие семейной животноводческой фермы в сумме 12 млн. 250 тысяч рублей. В 2019 году строительство цеха по переработке молока с объемом переработки 5 тонн молока в сутки закончено, приобретено оборудование. Стоимость инвестиционного проекта составляет 20 млн.417 тысяч рублей.  В районе сформировано 3 инвестиционные площадки для использования в сельскохозяйственном производстве (по направлению животноводство), данные о которых размещены на сайте Администрации муниципального района. | Из-за недостатка собственных средств для строительства цеха по переработке молока необходимы кредитные средства.  Глава КХ Базаев М.Н. в 2017 , 2018,2019 году представлял пакеты документов в Новгородский РФ АО «Россельхозбанк» г. Великий Новгород с целью заключения кредитного договора. Россельхозбанк постоянно менял условия договора, запрашивал дополнительно документы. В итоге получен льготный кредит (под 5% годовых) в размере 1 млн.рублей , который недостаточен для реализации данного инвестиционного проекта.  Администрация района регулярно ведет поиск потенциальных инвесторов. Практически ежегодно в район приезжают инвесторы, но их не устраивает мелкоконтурность полей, отдаленность района от областного центра, крупных городов, отсутствие железной дороги, отсутствие природного газа. |
| 1.2. | Организация работ по развитию искусственного осеменения сельскохозяйственных животных | 2014-2022 годы | Искусственное осеменение коров проводится в КФХ Кондратьева А.Д., КФХ Никифоровой Н.А.,ООО «Русь».  В КФХ Кондратьева приобретено 400 доз семени племенных быков-производителей, КФХ Никифоровой Н.А.-20 доз, ООО «Русь»-920 доз. Всего искусственно осеменено 374 головы, в том числе 24 телки. |  |
| 1.3. | Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в оформлении документов на получение субсидий для возмещения части затрат на развитие животноводства | 2014-2022 годы | За 2019 год оказана помощь в оформлении документов на получение субсидии ООО «Русь», КХ Базаева М.Н., КФХ Кондратьева А.Д. и КФХ Никифоровой Н.А., получены субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат на 1 кг реализованного товарного молока на сумму 1435,3 тыс.руб., из федерального бюджета -1091,3 тыс.руб. |  |
| 1.4. | Оказание помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) , организациям потребительской кооперации и индивидуальным предпринимателям в оформлении субсидии на возмещение части  затрат на организацию заготовки молока от граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | 2014-2022 годы | В 2019 году субсидия на возмещение части затрат на организацию заготовки молока от граждан, ведущих личное подсобное хозяйство отменена |  |
| 1.5. | Оказание помощи крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам , ведущим личное подсобное хозяй-ство в оформлении субсидии на возмещение части затрат на прио-бретение пчелома-ток, пчелосемей, пчелопакетов и ульев пчелиных | 2014-2022 годы | Субсидия на возмещение части затрат на приобретение пчеломаток, пчелосемей, пчелопакетов и ульев пчелиных отменена. |  |
| 1.6. | Оказание помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и сельскохозяйственных потребительских кооперативов ) , организациям агропромышленного комплекса района, организациям потребительской кооперации района в оформлении субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) и кредитам (займам), полученным на срок до 1 года, на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 2014-2022 годы | Сельскохозяйственные товаропроизводители не получали субсидируемые инвестиционные кредиты (займы) и кредиты до 1 года. |  |
| 1.7. | Организация проведения для сельскохозяйственных товаропроизводи-телей района семинаров и совещаний по вопросам развития животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 2014-2022 годы | Проведено 3 совещания. |  |
| 1.8. | Содействие в продвижении продукции животноводства на агропродовольственный рынок посредством организации участия сельскохозяйственных товаропроизводи-телей района в межрегиональных, областных и районных агропромышлен-ных выставках и ярмарках | 2014-2022 годы | Организована и проведена районная ярмарка «Сад-огород- 2019» 13.05.2019.Организована и проведена 23 сентября районная ярмарка «Богородицкая».Приняли участие в одной ярмарке выходного дня на рынке «Центральный» в г.Великий Новгород. |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли растениеводства , переработки и реализации продукции растениеводства» | | | |
| 2.1. | Создание условий  для привлечения  инвесторов и реализации инвестиционных проектов в подотрасли растениеводства | 2014-2022 годы | В 2019 году закончено строительство картофелехранилища на 600 тонн картофеля и зернохранилища на 500 тонн в КФХ Кондратьева А.Д.Объем инвестиций составил 4500,00 тысяч рублей.  В настоящее время в районе сформировано 5 инвестиционных площадок для использования в сельскохозяйственном производстве (по направлению растениеводство), данные о которых размещены на сайте Администрации муниципального района | Администрация района регулярно ведет поиск потенциальных инвесторов. Практически ежегодно в район приезжают инвесторы, но их не устраивает мелкоконтурность полей, отдаленность района от областного центра, крупных городов, отсутствие железной дороги, отсутствие природного газа. |
| 2.2. | Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям района в оформлении в собственность или аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | 2014-2022 годы | В 2019 году в рамках областной программы «Новгородский гектар» представлено в безвозмездное пользование ИП ГКФХ Докуеву З.С. 29,94 га земель сельскохозяйственного назначения для осуществления деятельности |  |
| 2.3. | Оказание помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в оформлении субсидии для возмещения части затрат на развитие растениеводства | 2014-2022 годы | Оказана помощь в оформлении документов на субсидию на поддержку доходов в области растениеводства ООО «Долгое», ООО «Русь»,  КФХ Кондратьева А.Д., КФХ Никифоровой Н.А., получено из федерального бюджета 321,6 тыс.руб., из областного бюджета 96,1 тыс.руб.,  на оказание поддержки в области производства продовольственного картофеля КФХ Никифоровой Н.А.,КФХ Кондратьева А.Д. и КХ Базаева М.Н. на сумму 92,7 тыс.руб. из областного бюджета |  |
| 2.4. | Оказание помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса области, организациям потребительской кооперации области в оформлении субсидии для возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) и кредитам (займам), полученным на срок до 1 года, на развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 2014-2022 годы | Сельскохозяйственные товаропроизводители не получали субсидируемые инвестиционные кредиты (займы) и кредиты до 1 года |  |
| 2.5. | Организация работ по выявлению мест локализации на землях сельскохозяйст-венного назначения зарослей борщевика Сосновского | 2014-2022 годы | Проведено обследование земель сельскохозяйственного назначения по выявлению засорённости борщевиком Сосновского на территории Кировского, Калининского, Долговского, Ореховского Мошенского сельского поселения. Площадь занятая борщевиком Сосновского составляет 399 га. Составлен паспорт засоренности территории Мошенского муниципального района борщевиком Сосновского и представлен в министерство сельского хозяйства Новгородской области. Скошено борщевика на площади 34,95 га. Проведена 2-кратная химическая обработка на площади 12,5 га, проведена вспашка на площади 33,3 га.  Проведено 2 рейдовых мероприятия на землях сельхозназначения, в т.ч. в отношении юридических лиц-1. По результатам проверок площадь уничтоженного борщевика на землях, имеющих собственника составляет 31 га. | Ввиду недостаточности средств в бюджетах сельских поселений провести обработку на всей площади, занимаемой борщевиком не представляется возможным. |
| 2.6. | Организация информационного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей района об угрозе распространения на землях сельскохозяйственного назначения борщевика Сосновского | 2014-2022 годы | Все сельскохозяйственные товаропроизводители обеспечены памятками, содержащими рекомендации по выполнению мероприятий по предотвращению распростра-нения борщевика Сосновского на территории района. Разработаны и выданы памятки по технике безопасности, проведены инструктажи по работе с борщевиком. Разработаны и выданы методические рекомендации по применению гербицидов в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.10.77-01. |  |
| 2.7. | Организация проведения для сельскохозяйственных товаропроизводителей района семинаров и совещаний по вопросам развития подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 2014-2022 годы | Проведено 3 совещания. |  |
| 2.8. | Создание условий по своевременному обеспечению сортообновления и сортосмены сельскохозяйственных культур | 2014-2022 годы | Сортообновление и сортосмена  сельскохозяйственных культур  проводится регулярно |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Поддержка малых форм хозяйствования» | | | |
| 3.1. | Создание условий для развития малых форм хозяйствования в сельской местности | 2014-2022 годы | В областных конкурсах по предоставлению грантовой поддержки начинающим фермерам и по направлению «Агростартап» приняли участие 6 человек. В результате 1фермер получил грант в рамках мероприятий по поддержке начинающих фермеров в сумме 1047,6 тыс.рублей,2 фермера по направлению «Агростартап» на сумму 4500,0 тыс.рублей |  |
| 3.2. | Информирование, содействие в подготовке и предоставление документов в министерство сельского хозяйства Новгородской области для участия в конкурсе на гранты на развитие семейных молочных ферм и начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам | 2014-2022 годы | Информирование крестьянских(фермерских) и личных подсобных хозяйств о грантовой поддержке начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств и семейных животноводчеких ферм проводилось. В конкурсе приняли участие 6 человек. За 2019 год вновь создано4 крестьянских (фермерских) хозяйства. |  |
| 3.3. | Оказание помощи крестьянским (фермерским) хозяйствам района, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам района в оформлении субсидии для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным на развитие малых форм хозяйствования | 2014-2022 годы | Помощь оказывалась. Получен льготный кредит на приобретение оборудования в КХ Базаева М.Н. |  |
| 3.4. | Организация проведения для крестьянских (фермерских) хозяйств района семинаров и совещаний по вопросам развития крестьянских (фермерских) хозяйств | 2014-2022 годы | Проведено 3 совещания. |  |
| 3.5. | Содействие крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, личным подсобным хозяйствам в оформлении в собственность или аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | 2014-2022 годы | Оказывается помощь, консультирование по оформлению  в собственность, аренду КФХ, ИП, ЛПХ невостребованных земельных долей, принадлежащих сельским поселениям. |  |
| 3.6. | Оказание помощи крестьянским (фермерским) хозяйствам района, включая индивидуальных предпринимателей, в оформлении субсидии на возмещение части затрат при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельско-хозяйственного назначения | 2014-2022 годы | Субсидия на возмещение части затрат на проведение кадастровых работ крестьянскими(фермерскими) хозяйствами отменена. |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | | | |
| 4.1. | Содействие в проведении инвентаризации мелиорированных земель, мелио-ративных систем | 2014-2022 годы | Проведена инвентаризация мелиорированных земель, мелиоративных систем на площади 4146 га. |  |
| 4.2. | Содействие в изготовлении проектно-сметной документации на реконструкцию мелиоративных систем общего и индивидуального пользования, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям района на праве собственности | 2014-2022 годы | Проектно-сметная документация на реконструкцию мелиоративных систем общего и индивидуального пользования не изготавливалась, так как мелиоративные системы не принадлежат сельскохозяйственным товаропроизводителям района на праве собственности. |  |
| 4.3. | Содействие в оформлении субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат  на оформление права собственности на  бесхозяйные мелиоративные системы | 2014-2022 годы | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат  на оформление права собственности на  бесхозяйные мелиоративные системы не оформлялись , так как сельскохозяйственные товаропроизводители не оформляли право собственности на бесхозяйные мелиоративные системы. |  |
| 4.4. | Содействие в оформлении субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на реконструкцию мелиоративных систем, принадлежащих им на праве собственности или переданных в пользование в установленном порядке | 2016-2022 годы | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на реконструкцию мелиоративных систем не оформлялись ,так как сельскохозяйственным товаропроизводителям не принадлежат на праве собственности бесхозяйные мелиоративные системы. |  |
| 4.5. | Проведение культуртехнических работ на мелиорируемых землях | 2014-2022 годы | Из-за сложного финансового положения сельхозтоваропроизводителей культуртехнические работы не проводились |  |
| 4.6. | Содействие в оформлении субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на проведение культуртехничес-ких работ на мелиорируемых землях | 2014-2022 годы | Субсидии не оформлялись, так как не проводились культуртехнические работы |  |
| 4.7. | Организация проведения для сельскохозяйственных товаропроизводи-телей района семинаров и совещаний по вопросам развития мелиорированных земель сельскохозяйственного назначения | 2014-2022 годы | Информация по вопросам развития мелиорированных земель сельскохозяйственного назначения доведена до всех руководителей сельскохозяйственных предприятий района. |  |
| 5. | Подпрограмма 5 «Развитие системы консультационного, информационного и научного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения, повышение кадрового потенциала в сельском хозяйстве» | | | |
| 5.1. | Проведение мониторинга для определения потребности в кадрах для агропромышленного комплекса района, организация профориентационной работы среди сельской молодежи, согласование контрольных цифр приема абитуриентов на аграрные специальности, в том числе по контрактно-целевому приему | 2014-2022 годы | Мониторинг потребности в кадрах для агропромышленного комплекса проводится еженедельно.  Информация по вакансиям ежемесячно на 01 число передается в министерство сельского хозяйства Новгородской области для размещения на сайте министерства. Проводилась встреча с  выпускниками  Мошенской средней школы по поступлению в Новгородский государственный университет на аграрные специальности и Новгородский и Боровичский агротехнические техникумы.  Среди выпускников 9 классов - 2 человека поступили в ОАПОУ «Боровичский агропромышленный техникум». Среди них 1 человек - «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»,1- « Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». Два выпускника 9 класса поступил в Новгородский агротехнический техникум, среди них 1 по специальности «Технология мяса и мясной продукции» и 1 по специальности «Коммерция». |  |
| 5.2. | Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников агропромышленного комплекса района и органов местного самоуправления района | 2014-2022 годы | В обучении по направлению профессиональной переподготовки «Управление аграрным бизнесом» приняли участие 3 человек,  «Электронная ветеринарная сертификация»-2 человека |  |
| 5.3 | Информационно-консультационное обслуживание сельскохозяйственных товаропроизводителей района по вопросам сельскохозяйственного производства | 2014-2022 годы | Отделом по сельскому хозяйству проводилось информационно-консультационное обслуживание сельскохозяйственных товаропроизводителей района по вопросам сельскохозяйственного производства. |  |
| 5.4. | Организация информирования населения через средства массовой информации о деятельности агропромышленного комплекса района | 2014-2022 годы | Регулярно в газете «Уверские зори» публикуются материалы о состоянии текущих дел в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах района. |  |
| 5.5. | Организация и проведение на территории района конкурсов и других мероприятий, организуемых с целью популяризации передового опыта и достижений в сфере агропромышленного комплекса, а также повышения престижа профессий в сельскохозяйственном производстве | 2014-2022 годы | Конкурсы не проводились. | Из-за отсутствия денежных средств |
| 5.6. | Организация и проведение семинаров, совещаний, конференций, полевых дней и других массовых мероприятий в сфере агропромышленного комплекса | 2014-2022 годы | Проведено 3 совещания. |  |
| 5.7. | Содействие формированию системы единого информационного пространства | 2014-2022 годы | Информации в сфере агропромышленного комплекса регулярно публикуются на сайте Администрации района, министерства сельского хозяйства Новгородской области. |  |

------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Информацию подготовил:

Заведующий отделом

по сельскому хозяйству Н.Н. Нестерова

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

**«Развитие агропромышленного комплекса в Мошенском муниципальном районе на 2014-2022 годы»**

(наименование муниципальной программы)

за **2019 год\_**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| план на текущий год | факт за отчетный период |
| 1. | Производство скота  и птицы на убой в хозяйствах всех категорий ( в живом весе) (т) | 356 | 227,2 | Не выполнения по следующим причинам:  -отсутствие скотомест и кадров в животноводстве;  - сельхозорганизации и КФХ сдают мелковесный скот. |
| 2. | Производство молока в хозяйствах всех категорий (т) | 5150 | 3188,3 | По причине низких закупочных цен на молоко и несвоевременных расчетов за молоко, нет возможности приобрести своевременно и в достаточном объеме концентрированные корма. |
| 3. | Производство яиц в хозяйствах всех категорий (тыс.шт.) | 706 | 914 |  |
| 4. | Производство товарного меда в хозяйствах всех категорий (т) | 35 | 35 |  |
| 5. | Количество проведенных ярмарок по продаже продовольственных товаров (ед.) | 3 | 3 |  |
| 6. | Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий (т) | 2500 | 250,0 | По причине снижения посевных площадей в КФХ, из-за сложного финансового положения. |
| 7. | Валовый сбор картофеля в хозяйствах всех категорий (т) | 14290 | 3461,9 | По причине снижения посевных площадей в крестьянских(фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах по результатам сельскохозяйственной переписи. |
| 8. | Валовый сбор овощей в хозяйствах всех категорий (т) | 915 | 385,3 | По причине снижения посевных площадей в личных подсобных хозяйствах по результатам сельскохозяйственной переписи. |
| 9. | Количество хозяйств начинающих фермеров осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки (ед.) | - | 3 |  |
| 10. | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм (ед.) | - | - |  |
| 11. | Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (га) | 50 | - | Из-за отмены субсидии на возмещение части затрат на проведение кадастровых работ крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, земельные участки не оформлялись в собственность. |
| 12. | Вовлечение в оборот  выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ (га) | 400 | - | Из-за затратности данных работ хозяйства не проводили культуртехнические работы , а также из-за сложного финансового положения. |
| 13. | Обеспеченность специалистами сельскохозяйственных организаций (%) | 90 | 90 |  |
| 14. | Повышение квалификации и переподготовка работников агропромышленного комплекса и органов местного самоуправ-ления (чел.) | 5 | 5 |  |
| 15. | Количество оказанных консультационных услуг (тыс.ед.) | 0,40 | 0,40 |  |
| 16. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий ( в сопоставимых ценах) (%) | 110,0 | 105,0 | Невыполнение по причине снижения производства овощей в личных подсобных хозяйствах (из-за снижения посевных площадей). Уменьшение валового производства молока.  По причине низких закупочных цен на молоко и несвоевременных расчетов за молоко, нет возможности приобрести своевременно и в достаточном объеме концентрированные корма. |
| 17. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций по всей деятельности (с учетом субсидий) (%) | 11,3 | -6,2 | Из-за крайне низких закупочных цен на реализованное молоко в ООО «Русь». Практически весь 2019 год молоко в ООО «Русь» реализовывалось первым сортом по цене 12,69-15,40 за 1 литр. |
| 18. | Среднемесячная номинальная заработная плата работников сельского хозяйства ( по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) (тыс.руб.) | 18,7 | 13,9 | Снижение среднемесячной заработной платы в ООО «Русь» из-за уменьшения закупочной цены на реализуемое молоко. |

Информацию подготовил

заведующий отделом по сельскому хозяйству Н.Н. Нестерова