Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие образования в Мошенском муниципальном районе на 2014-2021 годы»

за 2020 год

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования в Мошенском муниципальном районе» |  |  |  |  |
| Задача 1 Развитие общего образования |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация комплекса мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее - ФГОС) | 2014-2021 годы | % обучающихся от общего числа обучающихся на уровнях обучения по ФГОС НОО – 100%; ОВЗ – 75%; ООО – 91,4%; СОО – 100%. | Создание необходимых условий обучавшимся по первым вариантам адаптированных образовательных программ, разработанным в соответствии с ФГОС начального общего образования, продолжившим обучаться по программам основного общего образования |
| 1.2 | Подготовка и переподготовка современных педагогических кадров | 2014-2021 годы | Доля педагогических работников, прошедших профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации - 100%. Один руководитель прошел обучение по программе профессиональной переподготовки в целях внедрения и функционирования в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды "Введение в цифровую трансформацию образовательной организации". Три педагога прошли обучение в рамках реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" по программе "Цифровая образовательная среда как фактор развития педагога". |  |
| 1.3 | Оптимизация сети общеобразовательных организаций | 2014-2021 годы | Не проводилась |  |
| 1.4 | Обеспечение доступа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» | 2014-2021 годы | Внедрение региональной автоматизированной информационной системы «Дневник - Зачисление в общеобразовательную организацию» в 100% общеобразовательных организациях муниципального района. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых обеспечена скорость подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на уровне 50 Мбит/сек., в общем числе соответствующих организаций, составляет 66,67 %. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой образовательные организации муниципального района столкнулись с необходимостью использования дистанционных образовательных технологий в организации образовательной деятельности. Общеобразовательные организации выстроили систему дистанционного и электронного обучения для 100% обучающихся с личным общением учителя и учеников посредством цифровых платформ. Организовано обучение для 100% учителей работе с использованием дистанционных платформ Учи.ру, Яндекс.учебник, ЯКласс. Центр «Точка роста» МАОУ СШ с.Мошенское стал интегратором внедрения дистанционного обучения для всего муниципального района. Охвачено 77% обучающихся дистанционным обучением от общего числа обучающихся в районе; охват обучающихся 9 классов ДО составил 84%; охват обучающихся 11 классов ДО - 88%; охват обучающихся с ОВЗ ДО – 50%; 67% обучающихся-участников Уроков.net (онлайн); своевременная выдача домашнего задания Уроков.net обучающимся 5-11 классов составило 94%. Программы во всех классах по всем предметам выполнены согласно ООП. | Определение порядка применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в общеобразовательных организациях. Корректировка рабочих программ для достижения результатов освоения образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в 2019/2020 учебном году. Отсутствие в некоторых семьях персонального компьютера, подключенного к Интернет, недостаточное владение компьютерными технологиями, низкая скорость Интернета у некоторых родителей обучающихся для организации онлайн уроков. |
| 1.5 | Оснащение организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, современным компьютерным и мультимедийным оборудованием | 2014-2021 годы | Во всех школах созданы условия для организации дистанционного обучения, которое позволяет повысить качество образовательных услуг, осуществить на практике индивидуальный подход, учесть интеллектуальные потребности обучающихся. Электронным обучением охвачено 95,4% обучающихся. В МАОУ СШ д.Броди в 2020 году обновлена материально-техническая база с целью внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта "Цифровая образовательная среда. Комплект стоимостью более 2,2 млн. рублей. В него входит 2 интерактивных комплекса с вычислительным блоком, 38 ноутбуков, многофункциональное устройство. В 2020 году создан центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МАОУ СШ д.Ореховно. Созданы условия для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, обновление содержания и совершенствование методов обучения предметов «Технология», «Информатика», «ОБЖ». Центр "Точка роста" оснащен компьютерами, 3D-принтером, тренажерами-манекенами, квадрокоптерами, шлемом виртуальной реальности, учебным оборудованием. В МАОУ СШ с.Мошенское в 2020 году выполнены работы по установке оборудования для внутренней инфраструктуры образовательных организаций в рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В МАОУ СШ с.Мошенское созданы структурированная кабельная система, локальные вычислительные сети, система контроля и управления доступом, а также видеонаблюдение, позволяющего в постоянном режиме осуществлять мониторинг организации образовательного процесса. |  |
| 1.6 | Обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебными пособиями, рекомендованными или допущенными к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательных учреждениях общего образования образовательные программы, учебниками в соответствии с федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе | 2014-2021 годы | Обеспеченность учебниками составляет 86,3%. |  |
| 1.7 | Предоставление субсидий на иные цели на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 2014-2021 годы | Не проводились | По результатам выборки район не был включен в список районов, участвующих в данном проекте |
| 1.8 | Предоставление субсидий на иные цели на замену окон в муниципальных общеобразовательных организациях | 2014-2021 годы | Не проводились | По результатам выборки район не был включен в список районов, участвующих в данном проекте |
| Задача 2. Развитие системы оценки качества общего образования |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | 2014-2021 годы | В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в процедуре проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году предусмотрен ряд особенностей. В 2020 году ГИА-9 проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой признавались результатами ГИА-9 и являлись основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании путем выставления по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в IX классе, итоговых отметок, которые определяются как среднее арифметическое четвертных (триместровых) отметок за IX класс. ГИА -11 - все выпускники аттестованы на основании текущих отметок, свои аттестаты они получили без сдачи ЕГЭ. Экзамены сдавали только те выпускники, которые планировали поступать в вузы (69,2% от общего числа выпускников района), в пункте проведения экзаменов в г.Боровичи. |  |
| 2.2 | Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников | 2014-2021 годы | Не проводились | По результатам выборки район не был включен в список районов, участвующих в данном проекте |
| 2.3 | Организация подвоза обучающихся 9,11 (12) классов в пункты проведения экзаменов | 2014-2021 годы | Организован 100% подвоз выпускников 11-х классов на экзамены по выбору согласно утвержденной организационно-территориальной схемы проведения ГИА по программам среднего общего образования. |  |
| 2.4 | Организация доставки экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов | 2014-2021 годы | Доставка экзаменационных материалов в ППЭ не осуществлялась в связи с особенностями проведения ГИА-9 |  |
| 2.5 | Оценка эффективности и результативности муниципальных образовательных учреждений | 2014-2021 годы | Созданы условия для подготовки к единому государственному экзамену по выбору выпускников 11-х классов – 100%; Доля выпускников допущенных к ГИА по программам основного общего и среднего общего образования - 100%. |  |
| 2.6 | Проведение районной педагогической конференции | 2014-2021 годы | В связи со сложной эпидемиологической обстановкой не проводилась |  |

Заместитель Главы администрации,                                                 Е.А.Большакова

председатель комитета образования