Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие образования в Мошенском муниципальном районе на 2014-2021 годы»

за 2018 год

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования в Мошенском муниципальном районе» |  |  |  |  |
| Задача 1 Развитие общего образования |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация комплекса мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее ФГОС) | 2014-2021 годы | % обучающихся от общего числа обучающихся на уровнях обучения по ФГОС НОО – 88,89%; ОВЗ – 13,1%; ООО – 89,51%; СОО – 100%. | Совершенствование внедрения проектной деятельности |
| 1.2 | Подготовка и переподготовка современных педагогических кадров | 2014-2021 годы | Численность педагогических работников, прошедших профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации - 23 человека. Доля педагогов и руководителей, повысивших квалификацию по ФГОС, составляет 100%. |  |
| 1.3 | Оптимизация сети общеобразовательных организаций | 2014-2021 годы | Реорганизованы: МАОУДО ЦДО - путем присоединения к МАОУ СШ с.Мошенское; МАДОУ «Детский сад №12 «Петушок» - путем присоединения к МАОУ СШ д.Ореховно. |  |
| 1.4 | Обеспечение доступа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» | 2014-2021 годы | Внедрение региональной автоматизированной информационной системы «Дневник - Зачисление в общеобразовательную организацию» в 100% общеобразовательных организациях муниципального района. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых обеспечена скорость подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на уровне от 1 Мбит/сек., в общем числе соответствующих организаций, составляет 100 %. |  |
| 1.5 | Оснащение организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, современным компьютерным и мультимедийным оборудованием | 2014-2021 годы | Во всех школах созданы условия для организации дистанционного обучения, которое позволяет повысить качество образовательных услуг, осуществить на практике индивидуальный подход, учесть интеллектуальные потребности обучающихся. Электронным обучением охвачено 66,4% обучающихся. |  |
| 1.6 | Обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебными пособиями, рекомендованными или допущенными к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательных учреждениях общего образования образовательные программы, учебниками в соответствии с федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе | 2014-2021 годы | Обеспеченность учебниками составляет 100%. |  |
| 1.7 | Предоставление субсидий на иные цели на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 2014-2021 годы | Не проводились | По результатам выборки район не был включен в список районов, участвующих в данном проекте |
| 1.8 | Предоставление субсидий на иные цели на замену окон в муниципальных общеобразовательных организациях | 2014-2021 годы | Не проводились | По результатам выборки район не был включен в список районов, участвующих в данном проекте |
| Задача 2. Развитие системы оценки качества общего образования |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | 2014-2021 годы | Эффективность организационно-технологического обеспечения проведения ГИА в ППЭ №19 (МАОУ СШ с.Мошенское): доля участников ГИА, сведения по которым внесены в РИС полно, достоверно и актуально – 100%; число общественных наблюдателей, аккредитованных и прибывших в ППЭ, от общего числа общественных наблюдателей, аккредитованных в данный ППЭ – 100%; доля организаторов ППЭ (руководитель ППЭ, организаторы, технические специалисты), нарушивших установленный порядок проведения ГИА в ППЭ – 0; число участников ГИА, нарушивших установленный порядок проведения ГИА, выявленных лицами, осуществляющими контроль проведения ГИА в ППЭ – 0; нарушения порядка при подготовке ППЭ к проведению экзамена (отсутствие металлоискателей, медицинского работника и др.) – не выявлено. | Усилить взаимодействие с учреждениями здравоохранения и ПМПК в части подтверждения необходимости создания особых условий на экзаменах |
| 2.2 | Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников | 2014-2021 годы | Не проводились | По результатам выборки район не был включен в список районов, участвующих в данном проекте |
| 2.3 | Организация подвоза обучающихся 9,11 (12) классов в пункты проведения экзаменов | 2014-2021 годы | Организован 100% подвоз обучающихся на все экзамены согласно утвержденной организационно-территориальной схемы проведения ГИА по программам основного общего и среднего общего образования. Для обеспечения транспортной доступности используется 9 транспортных средств, подвоз обучающихся осуществляется по 12 маршрутам. Общая протяженность маршрутов составляет более 520 км. Для обеспечения транспортной безопасности в 2018 году получен 1 новый школьный автобус. |  |
| 2.4 | Организация доставки экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов | 2014-2021 годы | Доставка экзаменационных материалов в ППЭ и в РЦОИ в день проведения экзамена согласно утвержденной организационно-территориальной схемы проведения ГИА по программам основного общего образования |  |
| 2.5 | Оценка эффективности и результативности муниципальных образовательных учреждений | 2014-2021 годы | Результаты ГИА – 9 подтвердили соответствие содержания и качества подготовки выпускников 9 классов: 50 выпускников 9-х классов успешно прошли ГИА в 2018 году в форме ОГЭ (40 человек) и ГВЭ (10 человек) и получили документ об основном общем образовании. 25 выпускников 11-х классов успешно прошли ГИА в 2018 году в форме ЕГЭ (24 человека) и ГВЭ (1 человек) и получили документ об основном общем образовании. Доля выпускников допущенных к ГИА по программам основного общего и среднего общего образования - 100%; Доля выпускников, сдавших все экзамены не ниже минимального уровня - 100%; Доля выпускников, получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании - 100%. |  |
| 2.6 | Проведение районной педагогической конференции | 2014-2021 годы | Организовано проведение августовской недели образования «Образование для всех и для каждого» с 27 августа по 01 сентября 2018 года. Организовано участие педагогических работников в летних школах: «Права участников образовательного процесса в школе», «ФГОС для общеобразовательных организаций». 29.08.2018 организовано проведение районной педагогической конференции «Актуальные проблемы развития системы образования в Мошенском муниципальном районе». |  |

Заместитель Главы администрации,                                                 И.Н.Кудрявцева

председатель комитета образования