| Согласовано Заместитель Главы Администрации муниципального района ___________________ И.Н.Кудрявцева |  |
| --- | --- |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие образования в Мошенском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

за 2014год

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств  муниципальной программы

«Развитие образования в Мошенском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 104382,5 | 104382,5 | 1102,0 | 1102,0 | 1102,0 | 71471,5 | 70812,6 | 70812,6 | 33665,9 | 32467,9 | 32467,9 |  |  |
| подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования в Мошенском муниципальном районе» | 353,6 | 353,6 |  |  |  | 353,6 | 353,6 | 353,6 |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в Мошенском муниципальном районе» | 516,6 | 516,6 |  |  |  |  |  |  | 721,6 | 516,6 | 516,6 |  |  |
| подпрограмма 3 «Вовлечение молодежи Мошенского муниципального района в социальную практику» | 57,0 | 57,0 |  |  |  |  |  |  | 57,0 | 57,0 | 57,0 |  |  |
| подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание населения Мошенского муниципального района » | 67,9 | 67,9 |  |  |  |  |  |  | 67,9 | 67,9 | 67,9 |  |  |
| подпрограмма 5 «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 7468,2 | 7468,2 | 1102,0 | 1102,0 | 1102,0 | 6498,3 | 6366,2 | 6366,2 |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» | 95919,2 | 95919,2 |  |  |  | 64619,6 | 64092,8 | 64092,8 | 32819,4 | 31826,4 | 31826,4 |  |  |

Согласовано с комитетом финансов Администрации Мошенского муниципального района.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие образования в Мошенском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования в Мошенском муниципальном районе» |  |  |  |
| 1.1 | Реализация комплекса мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее ФГОС) | 2014-2020 годы | Организована работа по изучению стандарта дошкольного образования в дошкольных организациях через методические объединения, семинары, консультации, вебинары. Прошли курсовую переподготовку по ФГОС ДО 71 % педагогов дошкольных учреждений. 80% дошкольных учреждений привели нормативно – правовую базу (Уставы, локальные акты) в соответствии 273-ФЗ «Об образовании в РФ». Во всех образовательных учреждениях разработана образовательная программа по дошкольному образованию. Проводится работа по приобретению методической литературы, пособий для детей. |  |
| 1.2 | Подготовка и переподготовка современных педагогических кадров | 2014-2020 годы | Удельный вес численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, имеющих педагогическое образование в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования составляет 100%. Удельный вес численности педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку в общей численности педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования составляет 100%. |  |
| 1.3 | Оптимизация сети общеобразовательных организаций | 2014-2020 годы | В целях оптимизации сети образовательных организаций, обеспечения эффективного взаимодействия образовательных организаций, максимального использования образовательных ресурсов, в 2014 году ликвидированы 3 филиала образовательных организаций на основании постановлений Администрации муниципального района: от 27.06.2014 №389 «О ликвидации филиала муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №12 «Петушок» в д. Петрово; от 27.06.2014 №390 «О ликвидации филиала муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа д. Броди» в д. Долгое; от 27.06.2014 №391 «О ликвидации филиала муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Мошенское» в д. Кабожа. |  |
| 1.4 | Обеспечение доступа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» | 2014-2020 годы | 100% |  |
| 1.5 | Оснащение организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, современным компьютерным и мультимедийным оборудованием | 2014-2020 годы | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных дистанционным обучением, от общей численности обучающихся – 36,48%. |  |
| 1.6 | Обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебными пособиями, рекомендованными или допущенными к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательных учреждениях общего образования образовательные программы, учебниками в соответствии с федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе | 2014-2020 годы | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которые обеспечены учебниками по всем предметам учебного плана от необходимого объема учебников – 88,7%. |  |
| 2.1 | Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | 2014-2020 годы | Доля выпускников 11 классов муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ, составила 100%. Соотношение результатов единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в общеобразовательной организации с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в общеобразовательной организации с худшими результатами ЕГЭ в 2014 году составил 1,8. |  |
| 2.2 | Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников | 2014-2020 годы | Не проводились |  |
| 2.3 | Организация подвоза обучающихся 9,11 (12) классов в пункты проведения экзаменов | 2014-2020 годы | 100% |  |
| 2.4 | Организация доставки экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов | 2014-2020 годы | Замечаний нет, нарушений не выявлено |  |
| 2.5 | Оценка эффективности и результативности муниципальных образовательных учреждений | 2014-2020 годы | Система оценки деятельности образовательных организаций муниципального района осуществляется на основании показателей эффективности деятельности образовательных организаций (приказ издается ежегодно). |  |
| 2.6 | Проведение районной педагогической конференции | 2014-2020 годы | 25-30.08 2014 – Неделя образования: 25.08.2014 - «Горячая» линия по вопросам образования в муниципальном районе; заседание Общественного совета "Итоги деятельности образовательных организаций за 2013/2014 учебный год"; общерайонное родительское собрание «Определение готовности обучающихся к выбору образовательной и профессиональной траектории». 26.08.2014 - районные методические объединения учителей-предметников и воспитателей дошкольных образовательных учреждений; совещание руководителей образовательных организаций «О готовности к новому учебному году по всем направлениям деятельности образовательной организации». 27.08.2014 - районная педагогическая конференция «Актуальные проблемы развития системы образования в Мошенском муниципальном районе». 28.08.2014 – «Круглый стол образовательных политиков». 29.08.2014 - школьные педсоветы с онлайн подключением. |  |
| 2 | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Мошенском муниципальном районе» |  |  |  |
| 1.1 | Организация, проведение районного этапа и участие в областном этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам; олимпиады школьников младшего школьного возраста | 2014-2020 годы | С 12 ноября по 5 декабря 2014 года проводился муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 15 общеобразовательным предметам из 21 предмета, внесенного в перечень образовательных дисциплин всероссийской олимпиады. В олимпиаде приняли участие 149 человек, что составило 34% от общего числа обучающихся 7-11 классов. По параллелям количество участников распределилось следующим образом: 7 класс – 16 человек (28 %), 8 класс – 16 ч. (27 %), 9 класс – 48 ч. (27%), 10 класс – 14 ч. (50 %), 11 класс – 20 ч. (63%). По результатам муниципального этапа наибольшее количество призовых мест заняли учащиеся МАОУ СШ с. Мошенское (39 призовых мест), МАОУ СШ д. Броди (12 призовых мест), МАОУ СШ д. Ореховно (7 призовых мест). По итогам муниципального этапа победителями стали 10 чел., призерами 47 чел., всего победителей и призеров 57 чел. (38 % от участников). |  |
| 1.2 | Организация, проведение районных мероприятий и участие в областных мероприятиях: конкурсов, конференций, форумов, фестивалей (согласно утвержденному комитетом графиком мероприятий), в том числе в рамках приоритетного национального проекта "Образование" в направлении "Государственная поддержка талантливой молодежи" | 2014-2020 годы | Районные и областные конкурсы: конкурс-фестиваль «Дорожная безопасность», конкурс детского художественного творчества «Созвездие», конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо», историко-патриотический конкурс «Морская слава России: моряки на службе Отечеству», конкурс лидеров ученического самоуправления «Лидеры Новгородчины», интеллектуальный конкурс «Что? Где? Когда?», интеллектуальный конкурс-игра «Дебаты», конкурс практических исследовательских работ «Лицом к природе» и др. Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций района составила 59,08% (322 человека). |  |
| 1.3 | Организация, проведение районных мероприятий и участие в областных конкурсных мероприятиях спортивной направленности: соревнований, спартакиад, фестивалей, игр, состязаний, турниров, сборов (согласно утвержденному комитетом графику мероприятий), в том числе в рамках приоритетного национального проекта "Образование" в направлении "Государственная поддержка талантливой молодежи" | 2014-2020 годы | Организация и проведение районной Спартакиады обучающихся. Участие в областной Спартакиаде. Доля обучающихся, регулярно занимающихся спортом в объединениях физкультурной направленности, от общего числа школьников составляет 83,3% . |  |
| 1.4 | Организация, проведение районного конкурса и участие в областном конкурсе среди педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» | 2014-2020 годы | 16.04.2014 проведен ежегодный конкурс педагогического мастерства «Сердце отдаю детям» (номинация «Самый классный классный») с целью выявления творчески работающих классных руководителей, повышения уровня воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях. По итогам конкурса 1 место заняла Трофимова И.Г. (учитель русского языка МАОУ СОШ с. Мошенское), 2 место – Луттэр Г.А. (учитель начальных классов МАОУ СОШ с. Мошенское), 3 место – Галактионова Н.Н. (учитель информатики МАОУ СОШ д. Ореховно). Приз детских симпатий присудили Луттэр Г.А. Победители и призёры награждены дипломами комитета образования и денежными премиями. |  |
| 2.1 | Организация и проведение системной подготовки победителей районных олимпиад к участию в областном этапе всероссийской олимпиады школьников | 2014-2020 годы | По итогам рейтинга в региональном этапе олимпиады приняли участие: география – Серебряков Никита, 10 класс МАОУ СШ с. Мошенское, педагог Кольцова Т.С.; история – Серебряков Никита, 10 класс МАОУ СШ с. Мошенское, педагог Авторханова М.Л.; биология – Колпащикова Екатерина, 9 класс, Яковлева Дарья, 10 класс МАОУ СШ с. Мошенское, педагог Егорова М.И.; обществознание – Серебряков Никита, 10 класс МАОУ СШ с.Мошенское, педагог Авторханова М.Л. |  |
| 2.2 | Стимулирование повышения качества успеваемости учащихся (поощрительные денежные выплаты учащимся общеобразовательных учреждений | 2014-2020 годы | Количество одаренных детей и талантливой молодежи, получивших финансовую поддержку (награжденных премиями, стипендиями, другими видами поощрения) на муниципальном, региональном, всероссийском уровнях – 16 человек, на общую сумму финансовых средств – 26,5 тысяч рублей; доля обучающихся по программам общего образования, которым оказана поддержка на муниципальном уровне от общей численности обучающихся по программам общего образования составляет 2,9%. |  |
| 2.3 | Организация и проведение церемонии награждения талантливой молодежи, победителей олимпиад, творческих конкурсов, учителей-предметников общеобразовательных учреждений и педагогов дополнительного образования муниципальных учреждений дополнительного образования детей, подготовивших наибольшее количество учащихся-победителей районных и областных олимпиад, творческих конкурсов | 2014-2020 годы | Доля обучающихся по программам общего образования, которым оказана поддержка на муниципальном уровне от общей численности обучающихся по программам общего образования составляет 2,9%. |  |
| 3.1 | Направление обучающихся образовательных учреждений района, ставших победителями районных и областных олимпиад и иных конкурсных мероприятий на Губернаторскую и Общероссийскую новогодние елки | 2014-2020 годы | 25.12.2014 12 обучающихся приняли участие в Губернаторской елке. В состав делегации области, направляемой на Президентскую ёлку в Москву 23 - 27.12.2014, по итогам конкурсного отбора, вошли обучающиеся МАОУ СШ с.Мошенское: Васильев Семен (5 класс) – учится на «4» и «5», неоднократный победитель и призер международных, всероссийских и областных турниров по дзюдо, самбо; Дворецкая Светлана (8 класс) - учится на «4» и «5», победитель и призер всероссийских и областных творческих конкурсов. |  |
| 4.1 | Проведение мероприятий по организации деятельности летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, профильных лагерей, лагерей труда и отдыха (питание, транспортные расходы, походы, экскурсии, страхование, обработка территории др.) | 2014-2020 годы | Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных современными программами каникулярного образовательного отдыха, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет - 80,73%. | Образование кредиторской задолженности в размере 205,1 тыс.руб. по причине недофинансирования |
| 3 | Подпрограмма «Вовлечение молодежи Мошенского муниципального района в социальную практику» |  |  |  |
| 1.1 | Участие в областном конкурсе среди органов местного самоуправления муниципальных районов области, городского округа, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики | 2014-2020 годы | В феврале приняли участие в конкурсе |  |
| 1.2 | Организация деятельности межведомственного совета по решению вопросов, связанных с реализацией приоритетных направлений государственной молодежной политики на территории области | 2014-2020 годы | Проведены заседания по плану |  |
| 1.3 | Организация деятельности Совета молодёжи при Главе муниципального района | 2014-2020 годы | В целях реализации Постановления Новгородской областной Думы от 28.02.2007 №140-ОД "О Молодёжном парламенте при Новгородской областной Думе" делегирован представителем в состав Молодёжного парламента при Новгородской областной Думе от Мошенского района Рубцов Юрий Сергеевич |  |
| 2.1 | Организация издания и распространения информационных, методических CD-дисков, сборников, брошюр, буклетов и прочей печатной продукции по приоритетным направлениям государственной молодежной политики | 2014-2020 годы | Изготовлены буклеты для проведения акций и мероприятий |  |
| 2.2 | Участие в областном конкурсе профессионального мастерства специалистов, осуществляющих деятельность по приоритетным направлениям государственной молодежной политики | 2014-2020 годы |  |  |
| 2.3 | Организация и проведение социологического исследования состояния молодёжной среды в муниципальных образованиях (сельских поселениях) | 2014-2020 годы |  |  |
| 3.1 | Поддержка и содействие в развитии клубов Молодой семьи | 2014-2020 годы | Раз в месяц проводятся мероприятия в клубном объединении «Школа молодых родителей» |  |
| 3.2 | Участие в областных конкурсах молодых семей, клубах молодых семей | 2014-2020 годы | 3 место в областном конкурсе клубов молодых семей |  |
| 3.3 | Проведение мероприятий в поддержку молодой семьи | 2014-2020 годы | На районных мероприятиях (День района, День матери, День семьи, любви и верности и др.) чествовались молодые семьи. |  |
| 3.4 | Организация и проведение Дня семьи, любви и верности | 2014-2020 годы | 08.07.2014 прошло районное мероприятие. Чествовали 10 семейных пар. |  |
| 4.1 | Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении | 2014-2020 годы | В 2014 году снято с учета социально-опасного положения 8 семей, в которых двенадцать детей, поставлено 8 семей, в которых десять детей, на конец года на учете 6 семей, в которых десять детей. |  |
| 4.2 | Проведение мероприятий, акций, направленных на поддержку молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации | 2014-2020 годы | Участие в Рождественском марафоне |  |
| 4.3 | Содействие в организации деятельности клубного объединения «Дружба», для детей и подростков с ограниченными возможностями, семьи которых находятся в трудной жизненной ситуации | 2014-2020 годы | Раз месяц проводятся мероприятия, конкурсы в клубном объединении «Дружба» в котором занимаются 12 детей с ограниченными возможностями здоровья. С ребятами данной категорией проводятся мероприятия различной направленности: конкурсы рисунков, спортивные мероприятия, мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов «Вместе мы сможем больше!». Ребятам, которые не смогли принять участие в празднике по состоянию здоровья, вручены подарки на дому. |  |
| 4.4 | Проведение оздоровительных, спортивных и иных мероприятий с привлечением молодёжи находящейся в трудной жизненной ситуации | 2014-2020 годы | МАОУДО ЦДО совместно со специалистами комитета образования организованы и проведены мероприятия: конкурс детского художественного творчества «Созвездие», интеллектуальный конкурс-игра «Дебаты» и «Что?Где?Когда?», смотр-конкурс «Школа безопасности – «Зарница», районный конкурс агитбригад «За здоровый образ жизни» т.д. |  |
| 4.5 | Проведение районного конкурса «Созвездие» | 2014-2020 годы | 04 марта 2014 года состоялся районный этап конкурса "Созвездие". В конкурсе приняли участие 15 участников в трех номинациях:"Вокальная" - категория эстрадное пение;"Хореографическая" - категория солисты;"Театральная " - категория чтецы. Все участники конкурса и победители получили дипломы и ценные подарки. |  |
| 4.6 | Проведение новогоднего праздника «Ёлка желаний» для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 2014-2020 годы | 12 обучающихся, находящихся в ТЖС, 25.12.2014 приняли участие в Губернаторской елке. |  |
| 5.1. | Проведение культурно-спортивных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | 2014-2020 годы | На территории района организованы и действуют спортивные секции по востребованным видам спорта: футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, пауэрлифтингу, шахматам, дзюдо, аэробике, корректирующей гимнастике. Спортивные секции работают для всех возрастных категорий населения района, в 2014 году в секциях занималось 1675 человек, из них молодежь 546 человек. Проведено 70 спортивных мероприятий, в которых приняло участие 2570 человек: лыжня России, Кросс Наций, спартакиада сельских поселений, лыжные гонки среди организаций и сельских поселений, в районном смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди школ района, в турнирах и товарищеских встречах по футболу, волейболу, дзюдо. |  |
| 5.2 | Туристический слет | 2014-2020 годы |  | Не проводился по причине отсутствия финансирования |
| 5.3 | Организация и проведение районных соревнований по подлёдному лову рыбы удочкой | 2014-2020 годы | 23 марта 2014 года прошло соревнование на озере Великое, приняло участие 27 человек |  |
| 5.4 | Участие в областном конкурсе молодёжных профильных лагерей | 2014-2020 годы |  |  |
| 5.5 | Организация проведения акций в рамках: Всемирного дня здоровья (7 апреля); Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом (26 июня); Международного дня отказа от курения (третий четверг ноября); Международного дня борьбы со СПИДОМ (1 декабря) | 2014-2020 годы | Проведены профилактические, спортивные мероприятия посвященные Всемирному дню здоровья и Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом |  |
| 6.1 | Организация деятельности трудовых отрядов, бригад для обучающихся образовательных учреждений, расположенных на территории района | 2014-2020 годы | 6 трудовых бригад -34 человека |  |
| 7.1 | Организация и проведение конкурсов, конференций, форумов, фестивалей, слетов, встреч, акций в рамках реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики | 2014-2020 годы | В 2014 году для молодежи в возрасте от 14 до 30 лет проведено 790 мероприятий. Молодежь района приняла активное участие в мероприятиях районного значения: праздник православной книги «Через книгу к духовности», 1 Никольские чтения, районный конкурс исполнителей эстрадной песни «Волховские зори», концертная программа, посвященная Дню Росси, районный праздник песни «Лейся песня над Уверью», День района, приняла участие в мероприятиях посвященных Дню семьи, любви и верности, Дню семьи, Дню матери, в районном фотоконкурсе «История родного края из семейного альбома». В библиотеках района более 400 читателей в возрасте от 15 до 30 лет. |  |
| 7.2 | Участие в областном конкурсе среди организаций и социально-активной молодежи, принимающих участие в волонтерской деятельности, на лучшую организацию работы | 2014-2020 годы | В районном конкурсе приняли участие волонтерские формирования ОО. |  |
| 7.3 | Участие в областном фестивале волонтерских объединений «Делать добро вместе» | 2014-2020 годы |  | В области не проводится |
| 7.4 | Проведение и организация районного конкурса лидеров ученического самоуправления, общественных организаций «Лидеры Новгородчины» и участие в областном конкурсе | 2014-2020 годы | В районном и областном конкурсах приняли участие обучающиеся МАОУ СШ с.Мошенское. |  |
| 7.5 | Тематические фотоконкурсы | 2014-2020 годы |  | Не профинансированы |
| 7.6 | Организация и проведение районного интеллектуального конкурса «Что? Где? Когда?» и участие в областном конкурсе | 2014-2020 годы | В районном конкурсе победила команда МАОУ СШ с.Мошенское. Приняли участие в областном конкурсе. |  |
| 7.7 | Участие в областном конкурсе рисунков, сочинений в рамках Международного дня толерантности на тему формирования толерантности, культуры мира и профилактики проявления ксенофобии, экстремизма и терроризма | 2014-2020 годы | Организовано проведение конкурса рисунков среди обучающихся. |  |
| 7.8. | Организация и проведение акций, направленных на формирование культуры межэтнических и межконфессиональных отношений в молодёжной среде | 2014-2020 годы | Организовано проведение акции помощи беженцам из Украины. |  |
| 4 | - Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Мошенского муниципального района» |  |  |  |
| 1.1 | Участие и проведение "круглых столов" по вопросам патриотического воспитания населения района | 2014-2020 годы |  | В области отменены |
| 1.2 | Освещение в средствах массовой информации вопросов патриотического и духовно-нравственного воспитания населения района | 2014-2020 годы | Ежеквартальный выпуск молодежной страницы в районной газете «Уверские зори», освещение информации на официальном сайте администрации района и комитета образования |  |
| 2.1 | Организация и проведение конкурса на лучшую муниципальную программу по патриотическому воспитанию населения района и участие в областном конкурсе | 2014-2020 годы |  |  |
| 2.2 | Организация и проведение районных мероприятий (различных форм), посвященных Дням воинской славы, государственным праздникам и памятным датам истории России и Новгородской земли | 2014-2020 годы | Проведено 17 Дней воинской славы |  |
| 2.3 | Поддержка и содействие в развитии историко-патриотических музеев, музеев боевой и трудовой славы, комнат и уголков боевой славы в общеобразовательных учреждениях | 2014-2020 годы | Организация деятельности по формированию фондов школьных музеев |  |
| 2.4 | Организация и проведение районного смотра-конкурса историко-патриотических музеев, комнат боевой славы образовательных учреждений района, участие в областном конкурсе | 2014-2020 годы |  | Участия не принимали по причине отсутствия финансирования |
| 2.5 | Организация и проведение акций: «Георгиевская ленточка», «Поминальная свеча», «Ветеран живет рядом», направленные на патриотическое воспитание населения района | 2014-2020 годы | С 22 апреля по 9 мая проведение районной акции «Георгиевская ленточка». Вручено 300 ленточек и 100 буклетов жителям и гостям села |  |
| 2.6 | Проведение в образовательных учреждениях района встреч с ветеранами войны и труда, ветеранами локальных конфликтов, сотрудниками военных комиссариатов на тему: «Патриотическое воспитание молодёжи» | 2014-2020 годы | В ОО проведены встречи с ветеранами войны и труда, ветеранами локальных конфликтов |  |
| 2.7 | Организация и проведение лекций, бесед, классных часов, диспутов в образовательных учреждениях, библиотеках района на тему «Государственные символы и символика России» | 2014-2020 годы | В библиотеках ОО оформлены выставки, организовано проведение бесед |  |
| 2.8 | Организация и проведение торжественного вручения паспортов гражданам Российской Федерации, достигшим 14-летнего возраста | 2014-2020 годы | Проведено 6 торжественных мероприятий, вручено 29 паспортов |  |
| 2.9 | Поддержка и содействие в развитии военно-патриотических клубов, центров по месту жительства | 2014-2020 годы | 2 объединения, клуб, Центр - 148 воспитанников |  |
| 2.10 | Проведение месячника оборонно-массовой работы, посвященного Дню защитника Отечества | 2014-2020 годы | В рамках месячника оборонно-массовой работы проведено более 40 мероприятий, участие приняли 747 человек |  |
| 2.11 | Организация проведения экскурсий, походов по местам боевых сражений, участников патриотических клубов | 2014-2020 годы |  | Не выполнено по причине отсутствия финансирования |
| 2.12 | Организация волонтерского (добровольческого) движения по оказанию помощи ветеранам войны, вдовам погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, одиноким пожилым гражданам | 2014-2020 годы | 56 человек получили помощь |  |
| 2.13 | Организация деятельности по благоустройству улиц, носящих имена Героев Советского Союза, а также благоустройству обелисков и памятников на территории района | 2014-2020 годы | В апреле прошла акция «Зеленая весна», учащимися ОУ, волонтерами убраны улицы носящие имена героев А.Русакова, З.Кругловой, С.Митта, проведено благоустройство обелисков д.Ореховно, д.Броди, д.Кабожа, с.Мошенское |  |
| 2.14 | Участие в районных, областных конкурсах, фестивалях и других мероприятиях патриотической направленности | 2014-2020 годы | Приняли участие в областном конкурсе «Музы не спят, когда гремит оружие» |  |
| 2.15 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне | 2014-2020 годы | Проведены мероприятия: «Ветеран живет рядом», «Помним всех поименно», факельное шествие, георгиевская ленточка и т.д. |  |
| 2.16 | Организация и проведение районного молодёжного фестиваля патриотической песни «Россия» и участие в областном фестивале | 2014-2020 годы | Приняли участие 27 человек |  |
| 2.17 | Проведение районного конкурса рисунков и плакатов, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и участие в областном конкурсе | 2014-2020 годы |  |  |
| 3.1 | Организация работы по привлечению бывших военнослужащих, ветеранов боевых действий к деятельности патриотических клубов, музеев расположенных на территории района | 2014-2020 годы | К деятельности патриотических клубов привлечен Беляев А.А. – воин-интернационалист |  |
| 3.2 | Проведение конкурса на лучшую организацию деятельности военно-патриотических клубов и участие в областном конкурсе | 2014-2020 годы |  | Не выполнено по причине отсутствия финансирования |
| 3.3 | Участие в областном слете военно-патриотических клубов | 2014-2020 годы |  | Не выполнено по причине отсутствия финансирования |
| 4.1 | Организация и проведение «Дней призывника» | 2014-2020 годы | Проведен в октябре 2014 г. |  |
| 4.2 | Проведение встречи молодёжи допризывного возраста и участников боевых действий в Афганистане и локальных конфликтов, посвященной 25-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана | 2014-2020 годы | Организовано проведение встречи молодёжи допризывного возраста и участников боевых действий в Афганистане и локальных конфликтов, посвященной 25-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана |  |
| 4.3 | Освещение в средствах массовой информации вопросов службы в армии | 2014-2020 годы | Постоянно |  |
| 4.4 | Организация и проведение оборонно-спортивного лагеря для юношей 10-х классов, участие в областном конкурсе оборонно-спортивных лагерей | 2014-2020 годы | С 2 по 6 июня прошли военно-полевые сборы для 11 юношей МАОУ СШ с.Мошенское с посещением воинской части г.Боровичи |  |
| 4.5 | Поддержка и содействие в развитии центра допризывной подготовки молодёжи | 2014-2020 годы | Оказана своевременно для приобретения инвентаря |  |
| 5.1 | Организация и проведение районного смотра конкурса «Школа безопасности «Зарница», участие в областном конкурсе | 2014-2020 годы | Приняли участие все школы района (24 человека), участвовали в областном конкурсе обучающиеся МАОУ СШ с.Мошенское (8 человек) |  |
| 5.2 | Спартакиада школьников (по 10 видам спорта) участие в областных и зональных спартакиадах | 2014-2020 годы | Проведена в соответствии с планом проведения по 10 видам спорта. |  |
| 5.3 | Организация и проведение спартакиады допризывной и призывной молодёжи района «К защите Родины готов» | 2014-2020 годы | 13 место в областных соревнованиях. |  |
| 5 | - Подпрограмма «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |
| 1.1 | Проведение районных семинаров по вопросам защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2014-2020 годы | Участие в областных семинарах |  |
| 1.2 | Реализация Программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | 2014-2020 годы |  |  |
| 1.3 | Организация участия приемных семей в областных мероприятиях, посвященных замещающим семьям | 2014-2020 годы | Принимали участие семьи из д.Меглецы, д.Броди, с.Мошенское |  |
| 2.1 | Проведение межведомственных районных семинаров, совещаний по вопросам защиты прав детей-сирот | 2014-2020 годы | Проведение районного семинара в МФЦ с участием представителей области |  |
| 2.2 | Обеспечение участия детей-сирот в мероприятиях содействия занятости населения ярмарки вакансий, учебных, рабочих мест, профессиональная ориентация в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения, временная занятость) | 2014-2020 годы | Обеспечено участия детей-сирот в мероприятиях содействия занятости населения ярмарки вакансий, учебных, рабочих мест, профессиональная ориентация в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства |  |
| 3.1 | Проведение торжественных церемоний предоставления жилых помещений (вручение ключей) детям-сиротам, а также лицам из числа детей-сирот | 2014-2020 годы |  |  |
| 3.2 | Предоставление субвенций на выполнение отдельных государственных полномочий по строительству (приобретению) жилых помещений для детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений | 2014-2020 годы |  |  |
| 4.1 | Освещение хода реализации подпрограммы в СМИ | 2014-2020 годы | Информация опубликована на официальном сайте комитета образования |  |
| 4.2 | Разработка и распространение среди детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот информационных материалов по защите их прав и законных интересов | 2014-2020 годы | Информация опубликована на официальном сайте комитета образования |  |
| 4.3 | Организация и проведение конференций, семинаров, тематических форумов, «круглых столов», «горячих линий» для детей-сирот по вопросам профессионального самоопределения, проблемам молодежного рынка труда, по правам в части обеспечения жилыми помещениями | 2014-2020 годы | Проведение конференций, семинаров, тематических форумов, «круглых столов», «горячих линий» для детей-сирот по вопросам профессионального самоопределения, проблемам молодежного рынка труда, по правам в части обеспечения жилыми помещениями |  |
| 6 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий муниципальным образовательным организациям | 2014-2020 годы |  | Образование кредиторской задолженности в размере 437,4 тыс.руб. по причине недофинансирования |
| 2.1 | Субвенция на получение доступного и бесплатного общего образования | 2014-2020 годы | Пост. от 31.12.2013 №924 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на территории Мошенского муниципального района» | Образование кредиторской задолженности в размере 58,4 тыс.руб. по причине недофинансирования |
| 2.2 | Субвенция на получение доступного и бесплатного дошкольного образования | 2014-2020 годы | Пост. от 16.04.2014 №240 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам дошкольного образования на территории Мошенского муниципального района» | Образование кредиторской задолженности в размере 4,3 тыс.руб. по причине недофинансирования |
| 2.3 | Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся, воспитанникам образовательных организаций | 2014-2020 годы |  | Образование кредиторской задолженности в размере 380,3 тыс.руб. по причине недофинансирования |
| 2.4 | Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 2014-2020 годы | Решение от 15.01.2014 №341 «Об утверждении Положения о порядке расчета родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях» Пост. от 11.06.2014 №347 «Об утверждении порядка установления родительской платы за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня общеобразовательных учреждений Мошенского муниципального района» |  |
| 2.5 | Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 2014-2020 годы |  |  |
| 2.6 | Предоставление субсидий на иные цели на ремонт зданий дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования | 2014-2020 годы |  |  |
| 2.7 | Предоставление субсидий на иные цели на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации | 2014-2020 годы |  |  |
| 2.8 | Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования | 2014-2020 годы |  |  |
| 2.9 | Субвенция для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным молоком обучающихся | 2014-2020 годы |  |  |
| 2.10 | Предоставление субсидий на иные цели на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей | 2014-2020 годы |  | Образование кредиторской задолженности в размере 220,6 тыс.руб. , в т.ч.: ОБ-50,2 тыс.руб.; МБ – 170,4 тыс.руб., по причине недофинансирования |
| 2.11 | Предоставление субсидий на иные цели на организацию питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных учреждениях | 2014-2020 годы |  |  |
| 2.12 | Предоставление субсидий на иные цели на создание условий для получения развития инклюзивного образования, в том числе создания безбарьерной школьной среды для детей-инвалидов | 2014-2020 годы |  | В результате секвестирования бюджета муниципального района недополучили 97 тыс.руб. |
| 2.13 | Предоставление субсидий на иные цели на создание условий для отдыха и оздоровления детей | 2014-2020 годы |  |  |
| 2.14 | Предоставление субсидий на иные цели на приобретение путевок в загородные оздоровительные организации | 2014-2020 годы |  | Образование кредиторской задолженности в размере 234,9 тыс.руб. по причине недофинансирования на 92,1 % |
| 2.15 | Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета | 2014-2020 годы |  | Образование кредиторской задолженности по системе ГЛОНАСС в размере 132,7 тыс.руб. по причине недофинансирования |
| 3.1 | Обслуживание и сопровождение деятельности муниципальных учреждений | 2014-2020 годы |  | Образование кредиторской задолженности в результате секвестирования бюджета в размере 30 тыс.руб., а так же недофинансирования в размере 24,7 тыс.руб. |
| 3.2 | Обеспечение деятельности учреждения отдыха и оздоровления детей | 2014-2020 годы |  | Образование кредиторской задолженности в размере 44,2 тыс.руб. по причине недофинансирования |
| 3.3 | Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности комитета | 2014-2020 годы |  | Образование кредиторской задолженности в результате секвестирования бюджета в размере 30 тыс.руб., а так же недофинансирования в размере 2,1 тыс.руб. |

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы

«Развитие образования в Мошенском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1. | Цель 1. Обеспечение на территории муниципального района доступного и качественного образования, соответствующего федеральным государственным образовательным стандартам, перспективным задачам развития экономики и потребностям населения района |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Развитие дошкольного и общего образования |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Показатель 1 Доступность предшкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.1.2 | Показатель 2 Удельный вес обучающихся образовательных организаций в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования (%) | 60,6 | 72,1 | 71,08 |  |
| 1.1.3 | Показатель 3 Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, от общей численности детей-инвалидов, которым это показано (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.1.4 | Показатель 4 Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений (%) | 33,3 | 33,3 | 33,3 |  |
| 1.2 | Задача 2. Совершенствование системы оценки качества общего образования |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Показатель 1 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в школе с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в школе с худшими результатами единого государственного экзамена(%) | Не рассчитывался | 1,8 | 1,8 |  |
| 1.2.2 | Показатель 2 Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в нем(%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2.3 | Показатель 3 Удовлетворенность населения качеством общего образования(%) | 54,4 | 60,0 | 31,9 | Отмечены проблемы: нехватка молодых специалистов, большая учебная нагрузка на детей. |
| 1.3 | Задача 3. Развитие дополнительного образования в Мошенском муниципальном районе |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Показатель 1 Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования, (получающих услуги дополнительного образования), в общей численности детей в возрасте 5-18 лет (%) | 84,4 | 85,0 | 85,4 |  |
| 1.3.2 | Показатель 2 Доля детей, регулярно занимающихся спортом в объединениях физкультурной направленности, от общего количества детей в районе (%) | 79,06 | 81,0 | 82,1 |  |
| 1.3.3 | Показатель 3 Уровень физической подготовленности детей (%) | 30,75 | 30,85 | 31,0 |  |
| 1.3.4 | Показатель 4 Доля учащихся, принимающих участие в творческих мероприятиях, от общего количества учащихся (%) | 39,0 | 50,0 | 59,08 |  |
| 2. | Цель 2. Обеспечение эффективной системы социализации и самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи муниципального района |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача 1. Вовлечение молодежи Мошенского муниципального района в социальную практику |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Показатель 1 Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (%) | 6,0 | 13,0 | 13,2 |  |
| 2.1.2 | Показатель 2 Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами местного самоуправления муниципального района проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет(%) | 2,8 | 2,8 | 2,9 |  |
| 3. | Цель3. Патриотическое воспитание населения Мошенского муниципального района |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 1. Организация патриотического воспитания населения муниципального района и допризывной подготовки молодежи к военной службе в ходе подготовки и проведения мероприятий патриотической направленности |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Показатель 1 Доля населения района, участвующего в мероприятиях патриотической направленности от общего числа населения района (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Цель 4. Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |
| 4.1 | Задача 1. Формирование системы комплексного решения жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Показатель 1 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (%) | 0,19 | 1,0 | 1,46 |  |
| 5. | Цель 5. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочих мероприятий в области образования |  |  |  |  |
| 5.1 | Задача 1. Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Показатель 1 Выполнение целевого показателя по средней заработной плате педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования (%) | 100,2 | 100 | 100 |  |
| 5.1.2 | Показатель 2 Выполнение целевого показателя по средней заработной плате педагогических работников образовательных организаций общего образования (%) | 100,6 | 100 | 100,1 |  |
| 5.1.3 | Показатель 3 Выполнение целевого показателя по средней заработной плате педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.1.4 | Показатель 4 Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (%) | 99,1 | 100 | 98,3 | недофинансирование |

Согласовано

Председатель комитета образования                                                Т.Е.Исакова

Суворова Ирина Викторовна

25.02.2015