| Согласовано Заместитель Главы Администрации муниципального района ___________________ И.Н.Кудрявцева |  |
| --- | --- |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие образования в Мошенском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

за 2015год

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств  муниципальной программы

«Развитие образования в Мошенском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 94222,8 | 94222,8 | 1032,5 | 1032,5 | 1032,5 | 66576,4 | 66269,5 | 66269,5 | 26920,8 | 26920,8 | 26920,8 |  |  |
| подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования в Мошенском муниципальном районе» | 1 916,1 | 1 916,1 | 1032,5 | 1032,5 | 1032,5 | 743,0 | 722,3 | 722,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 |  |  |
| подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в Мошенском муниципальном районе» | 652,2 | 652,2 |  |  |  |  |  |  | 652,2 | 652,2 | 652,2 |  |  |
| подпрограмма 3 «Вовлечение молодежи Мошенского муниципального района в социальную практику» | 18,7 | 18,7 |  |  |  |  |  |  | 18,7 | 18,7 | 18,7 |  |  |
| подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание населения Мошенского муниципального района » | 49,1 | 49,1 |  |  |  |  |  |  | 49,1 | 49,1 | 49,1 |  |  |
| подпрограмма 5 «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» | 91586,7 | 91586,7 | 0 | 0 | 0 | 65833,4 | 65547,2 | 65547,2 | 26039,5 | 26039,5 | 26039,5 |  |  |

Согласовано

Председатель комитета финансов                                                        Н.П.Набокова

Администрации муниципального района

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие образования в Мошенском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования в Мошенском муниципальном районе» |  |  |  |
|  | Задача 1. Развитие общего образования |  |  |  |
| 1.1 | Реализация комплекса мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее ФГОС) | 2014-2020 годы | Организована работа по изучению стандарта дошкольного образования в дошкольных организациях через методические объединения, семинары, консультации, вебинары. Прошли курсовую переподготовку по ФГОС ДО 100 % педагогов дошкольных учреждений. 100% дошкольных учреждений привели нормативно – правовую базу (Уставы, локальные акты) в соответствии 273-ФЗ «Об образовании в РФ». Во всех образовательных учреждениях разработана образовательная программа по дошкольному образованию. Проводится работа по приобретению методической литературы, пособий для детей. |  |
| 1.2 | Подготовка и переподготовка современных педагогических кадров | 2014-2020 годы | Удельный вес численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, имеющих педагогическое образование в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования составляет 100%. Удельный вес численности педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку в общей численности педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования составляет 100%. |  |
| 1.3 | Оптимизация сети общеобразовательных организаций | 2014-2020 годы | В 2015 году оптимизации сети образовательных организаций не проводилась. |  |
| 1.4 | Обеспечение доступа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» | 2014-2020 годы | 100% |  |
| 1.5 | Оснащение организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, современным компьютерным и мультимедийным оборудованием | 2014-2020 годы | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных дистанционным обучением, от общей численности обучающихся – 36,48% (уровень 2014 года). | Отсутствие финансирования |
| 1.6 | Обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебными пособиями, рекомендованными или допущенными к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательных учреждениях общего образования образовательные программы, учебниками в соответствии с федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе | 2014-2020 годы | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которые обеспечены учебниками по всем предметам учебного плана от необходимого объема учебников – 86,5%. | Образование кредиторской задолженности в размере 20,7 тыс.руб. по причине недофинансирования из областного бюджета |
|  | Задача 2. Развитие системы оценки качества общего образования |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | 2014-2020 годы | Доля выпускников, сдавших ГИА по обязательным предметам основного общего образования в форме ГВЭ, от числа выпускников общеобразовательных муниципальных организаций района, участвовавших в ГИА в форме ГВЭ в 2015 году, – 100%. Доля выпускников, сдавших ГИА по обязательным предметам основного общего образования в форме ОГЭ, от числа выпускников общеобразовательных муниципальных организаций района, участвовавших в ГИА в форме ОГЭ в 2015 году, – 100%. Соотношение результатов единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в общеобразовательной организации с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в общеобразовательной организации с худшими результатами ЕГЭ в 2015 году составил 1,42. Участие 100% обучающихся 11-х классов школ района в диагностическом обследовании «Профессиональное самоопределение учащихся 9 и 11 классов». 100% участие выпускников, освоивших программы среднего общего образования, в государственной итоговой аттестации в 2015 году. В 2015 году 66,7% сдаваемых предметов ЕГЭ оказались выше среднеобластных показателей и 77,8% - выше среднероссийских показателей. В 2015 году в школах района экзамены по профилю сдавали 93,75% выпускников 11-х классов. 100-балльный результат на ЕГЭ по русскому языку получила 1 выпускница МАОУ СШ с.Мошенское . Более 55 баллов по предметам по выбору набрали 20 обучающихся – 62,5%, по всем обязательным предметам – 13 выпускников, что составляет 40,63%, по всем предметам ЕГЭ более 55 баллов получили 11 выпускников, что составляет 34,38%. |  |
| 2.2 | Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников | 2014-2020 годы | Не проводились | По результатам выборки район не был включен в список районов, участвующих в исследованиях |
| 2.3 | Организация подвоза обучающихся 9,11 (12) классов в пункты проведения экзаменов | 2014-2020 годы | 100% |  |
| 2.4 | Организация доставки экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов | 2014-2020 годы | Замечаний нет, нарушений не выявлено |  |
| 2.5 | Оценка эффективности и результативности муниципальных образовательных учреждений | 2014-2020 годы | Оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности общеобразовательных организаций в 100% образовательных организаций. |  |
| 2.6 | Проведение районной педагогической конференции | 2014-2020 годы | Организовано проведение августовской Недели образования «Образование для всех и для каждого» с 24 августа по 28 августа 2015 года. 24 августа 2015 года - «Горячая» линия по вопросам образования в муниципальном районе. Вебинар «Условия и реализация адаптированной образовательной программы, разработка и внедрение комплексного маршрута психолого-педагогического сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации». Заседание Общественного совета "Показатели эффективности деятельности за 2014/2015 учебный год". 25 августа 2015 года - участие в IV областном педагогическом форуме «Образование и общество». Место проведения – г.Великий Новгород. Проведение родительских собраний в образовательных организациях. 26 августа 2015 года - районная педагогическая конференция «Актуальные проблемы развития системы образования в Мошенском муниципальном районе». Организация выставки о результатах деятельности образовательных организаций за 2014/2015 учебный год. 27 августа 2015 года – День открытых дверей МАОУ СШ с.Мошенское «Создание современных условий обучения». Участие в заседании Думы Мошенского муниципального района «Проблемы и перспективы развития системы образования муниципального района». РМО заместителей директоров по воспитательной работе, педагогов-организаторов, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования, воспитателей ДОУ. Семинар – практикум «Технология «Развивающий диалог». Место проведения – МАОУ СШ с.Мошенское. Заседание РМО учителей – предметников по вопросам. 28 августа 2015 года – проведение педагогических советов в образовательных организациях по актуальным проблемам развития современной модели образования. |  |
| 2 | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Мошенском муниципальном районе» |  |  |  |
|  | Задача 1. Формирование целостной системы выявления, продвижения и поддержки одаренных детей, инициативной и талантливой молодежи |  |  |  |
| 1.1 | Организация, проведение районного этапа и участие в областном этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам; олимпиады школьников младшего школьного возраста | 2014-2020 годы | С 13 ноября по 4 декабря 2015 года проводился муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 16 общеобразовательным предметам из 21 предмета, внесенного в перечень образовательных дисциплин всероссийской олимпиады. В олимпиаде приняли участие 131 обучающийся – это 68 % от общего числа обучающихся 7-11 классов. Из 65 участников олимпиады 26 чел. приняли участие по двум и более предметам, из них 9 чел. участвовали в олимпиадах по 4 и более предметам. По результатам муниципального этапа наибольшее количество призовых мест заняли учащиеся МАОУ СШ с. Мошенское (25 призовых мест), МАОУ СШ д. Броди (11 призовых мест), МАОУ СШ д. Ореховно (8 призовых мест). По итогам муниципального этапа победителями и призерами стали 44 человека, из них победители - 14, призеры - 31. |  |
| 1.2 | Организация, проведение районных мероприятий и участие в областных мероприятиях: конкурсов, конференций, форумов, фестивалей (согласно утвержденному комитетом графиком мероприятий), в том числе в рамках приоритетного национального проекта "Образование" в направлении "Государственная поддержка талантливой молодежи" | 2014-2020 годы | Районные и областные конкурсы: конкурс-фестиваль «Дорожная безопасность», конкурс детского художественного творчества «Созвездие», конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо», историко-патриотический конкурс «Морская слава России: моряки на службе Отечеству», , интеллектуальный конкурс «Что? Где? Когда?», интеллектуальный конкурс-игра «Дебаты», конкурс практических исследовательских работ «Лицом к природе» и др. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, в том числе в рамках Указа Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 года № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи» составил 92,5%. |  |
| 1.3 | Организация, проведение районных мероприятий и участие в областных конкурсных мероприятиях спортивной направленности: соревнований, спартакиад, фестивалей, игр, состязаний, турниров, сборов (согласно утвержденному комитетом графику мероприятий), в том числе в рамках приоритетного национального проекта "Образование" в направлении "Государственная поддержка талантливой молодежи" | 2014-2020 годы | Организация и проведение районной Спартакиады обучающихся. Участие в областной Спартакиаде. В рамках 51 спартакиады обучающиеся района приняли участие в 6 областных соревновании из 7 возможных. В зачёт спартакиады шли 7 результатов. В итоге набрали 70 очков. Команда района приняла участие в следующих видах соревнований: лёгкая атлетика – 11 место (50 спартакиада – 14 место), настольный теннис – 7 место, баскетбол – 10 место, мини-футбол (юноши) – 10 место, бадминтон (не приняли участие) - 13 место, легкоатлетический кросс – 12 место, волейбол – 7 место. Команда района приняла участие в региональных этапах президентских состязаний, и президентских спортивных игр. По итогам 51 областной спартакиады район в своей подгруппе занял 11 место, что несколько лучше результата 50 спартакиады (12 место), отрыв от 10 места 14 очков, от 9 места – 16 очков. Средний уровень физической подготовленности учащихся по итогам тестирования по программе «Президентские состязания» - 178,4. Результативность участия в 51-й спартакиаде обучающихся Новгородской области – 11 место, 70 очков. Доля обучающихся, регулярно занимающихся спортом в объединениях физкультурной направленности, от общего числа школьников – 89%. В соответствии с приказом комитета образования от 16.05.2015 года № 153 " О районном смотре-конкурсе в части работы в сфере развития физического воспитания обучающихся общеобразовательных учреждений " прошёл смотр-конкурс в части работы в сфере развития физического воспитания обучающихся общеобразовательных учреждений». По итогам Смотра-конкурса: 1 место – МАОУ СШ д. Броди 2 место – МАОУ СШ д. Ореховно 3 место – МОУ СШ д. с. Мошенское |  |
| 1.4 | Организация, проведение районного конкурса и участие в областном конкурсе | 2014-2020 годы | В 2015 году районный конкурс среди педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» не проводился. | Недостаточное финансирование |
|  | Задача 2. Поддержка одаренных детей, молодежи, талантливых педагогов |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение системной подготовки победителей районных олимпиад к участию в областном этапе всероссийской олимпиады школьников | 2014-2020 годы | По итогам рейтинга в региональном этапе олимпиады приняли участие и вошли в десятку лучших участников: история, обществознание – Серебряков Никита, 11 класс МАОУ СШ с. Мошенское, педагог Авторханова М.Л.; биология – Яковлева Дарья, 11 класс МАОУ СШ с. Мошенское, педагог Егорова М.И. |  |
| 2.2 | Стимулирование повышения качества успеваемости учащихся (поощрительные денежные выплаты учащимся общеобразовательных учреждений | 2014-2020 годы | Количество одаренных детей и талантливой молодежи, получивших финансовую поддержку (награжденных премиями, стипендиями, другими видами поощрения) на муниципальном, региональном, всероссийском уровнях – 17 человек, на общую сумму финансовых средств – 25,3 тысяч рублей; доля обучающихся по программам общего образования, которым оказана поддержка на муниципальном уровне от общей численности обучающихся по программам общего образования составляет 3% (выше уровня 2014 года). |  |
| 2.3 | Организация и проведение церемонии награждения талантливой молодежи, победителей олимпиад, творческих конкурсов, учителей-предметников общеобразовательных учреждений и педагогов дополнительного образования муниципальных учреждений дополнительного образования детей, подготовивших наибольшее количество учащихся-победителей районных и областных олимпиад, творческих конкурсов | 2014-2020 годы | Обучающиеся - победителей олимпиад, творческих конкурсов, учителя-предметники общеобразовательных учреждений и педагоги дополнительного образования муниципальных учреждений дополнительного образования детей, подготовивших наибольшее количество учащихся-победителей районных и областных олимпиад, творческих конкурсов, награждены дипломами комитета образования, благодарностью председателя комитета образования. |  |
|  | Задача 3. Продвижение одаренных детей, талантливой молодежи |  |  |  |
| 3.1 | Направление обучающихся образовательных учреждений района, ставших победителями районных и областных олимпиад и иных конкурсных мероприятий на Губернаторскую и Общероссийскую новогодние елки | 2014-2020 годы | В 2015 году Губернаторская елка не проводилась. По результатам конкурсного отбора в состав делегации Новгородской области вошли обучающиеся 7 класса МАОУ СШ с.Мошенское Смирнова Ольга и Шерышева Людмила. Обе они отлично учатся и являются победителями и призерами международных и всероссийских предметных олимпиад, лауреатами всероссийских творческих конкурсов. С 25 по 27 декабря 2015 года для ребят была организована экскурсионно-развлекательная программа в Москве, включая Президентскую ёлку. |  |
|  | Задача 4. Содействие в организации каникулярного образовательного отдыха, здорового образа жизни |  |  |  |
| 4.1 | Проведение мероприятий по организации деятельности летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, профильных лагерей, лагерей труда и отдыха (питание, транспортные расходы, походы, экскурсии, страхование, обработка территории др.) | 2014-2020 годы | В период проведения летней оздоровительной кампании 2015 года организована деятельность 10 летних оздоровительных лагерей, на базе учреждений, подведомственных комитету образования, из них: загородный оздоровительный лагерь — 1; лагерей с дневным пребыванием – 9 (230 чел.), из них: оздоровительных —3 (110 чел.); профильных — 4 (90 чел.); лагеря труда и отдыха — 2 (20 чел.); Снижение количества лагерей с дневным пребыванием в 2015 году в сравнении с 2014 годом произошло в связи с ликвидацией филиала МАОУ СШ с.Мошенское в д.Кабожа и организацией деятельности в филиале МАОУ СШ с.Мошенское в д.Меглецы только дошкольной группы. В связи с тем, что подвоз обучающихся, согласно действующему законодательству, может быть организован только для обеспечения обучающихся образовательными услугами, было спрогнозировано снижение количества детей в лагерях с дневным пребыванием и увеличение количества детей, охваченных малозатратными формами отдыха. На территориях, где в летний период невозможен подвоз обучающихся в лагеря с дневным пребыванием, было организовано кратковременное пребывание (с 10.00 до 14.00 без питания) детей в учреждениях культуры (СДК, библиотеки). Отдыхом и оздоровлением в учреждениях, подведомственных комитету по культуре, спорту и кино, были охвачены 126 обучающихся. Кроме того, часть бюджетных средств, запланированных на летний отдых детей в 2015 году, была направлена на оплату затрат 2014 года. В санаторно-оздоровительные учреждения в 2015 году через ГОБУЗ «Мошенская ЦРБ» были направлены 18 человек. Всего летним отдыхом и оздоровлением в 2015 году были охвачены 540 детей, из них: 374 (70%) – дети, находящиеся в ТЖС; 46 – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 4 – дети-инвалиды, несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете в ПДН ОВД – 9 человек (100%). По итогам конкурсного отбора кандидатов от района в составе делегации области во Всероссийский детский оздоровительный центр «Орлёнок» и «Детский морской центр «Клуб юных моряков» в данные учреждения были направлены 2 обучающихся МАОУ СШ с.Мошенское. В июне 2015 года были организованы 5-дневные учебные сборы для юношей, обучающихся 10-х классов. Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных современными программами каникулярного образовательного отдыха, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет - 80,73%. В 2015 году были трудоустроены 31 обучающийся. За период проведения летней оздоровительной кампании в 2015 году нарушений не выявлено. |  |
| 3 | Подпрограмма «Вовлечение молодежи Мошенского муниципального района в социальную практику» |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Развитие системы молодежной политики |  |  |  |
| 1.1 | Участие в областном конкурсе среди органов местного самоуправления муниципальных районов области, городского округа, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики | 2014-2020 годы | В феврале приняли участие в конкурсе |  |
| 1.2 | Организация деятельности межведомственного совета по решению вопросов, связанных с реализацией приоритетных направлений государственной молодежной политики на территории области | 2014-2020 годы | Проведены заседания по плану |  |
| 1.3 | Организация деятельности Совета молодёжи при Главе муниципального района | 2014-2020 годы | В целях реализации Постановления Новгородской областной Думы от 28.02.2007 №140-ОД "О Молодёжном парламенте при Новгородской областной Думе" делегирован представителем в состав Молодёжного парламента при Новгородской областной Думе от Мошенского района Воронова Валентина Алексеевна. |  |
| 2. | Задача 2. Кадровое и информационное обеспечение молодежной политики |  |  |  |
| 2.1 | Организация издания и распространения информационных, методических CD-дисков, сборников, брошюр, буклетов и прочей печатной продукции по приоритетным направлениям государственной молодежной политики | 2014-2020 годы | Изготовлены буклеты для проведения акций и мероприятий |  |
| 2.2 | Участие в областном конкурсе профессионального мастерства специалистов, осуществляющих деятельность по приоритетным направлениям государственной молодежной политики | 2014-2020 годы | Участия не принимали |  |
| 2.3 | Организация и проведение социологического исследования состояния молодёжной среды в муниципальных образованиях (сельских поселениях) | 2014-2020 годы | Не проводится. | Отсутствуют областные нормативные документы |
| 3 | Задача 3. Поддержка молодой семьи |  |  |  |
| 3.1 | Поддержка и содействие в развитии клубов Молодой семьи | 2014-2020 годы | В 2015 году действовали 6 клубов, из них созданы в 2015 году - 4. Раз в месяц проводятся мероприятия в клубных объединениях. |  |
| 3.2 | Участие в областных конкурсах молодых семей, клубах молодых семей | 2014-2020 годы | Участия не принимали. | Областной конкурс отменили. |
| 3.3 | Проведение мероприятий в поддержку молодой семьи | 2014-2020 годы | Проведено чествование молодых семей на районных мероприятиях (День района, День матери, День семьи, любви и верности и др.) . |  |
| 3.4 | Организация и проведение Дня семьи, любви и верности | 2014-2020 годы | 08.07.2015 прошло районное мероприятие. Чествовали 12 семейных пар. |  |
| 4 | Задача 4. Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |
| 4.1 | Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении | 2014-2020 годы | На 01.01.2015 на учете состояли 6 семей (10 детей). В течение года были поставлены на учет еще 3 семьи. В 2015 году снято с учета социально-опасного положения 8 семей. На конец года на учете 1 семья, в которой 2 детей. |  |
| 4.2 | Проведение мероприятий, акций, направленных на поддержку молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации | 2014-2020 годы | Участие в Рождественском марафоне |  |
| 4.3 | Содействие в организации деятельности клубного объединения «Дружба», для детей и подростков с ограниченными возможностями, семьи которых находятся в трудной жизненной ситуации | 2014-2020 годы | Раз месяц проводятся мероприятия, конкурсы в клубном объединении «Дружба» в котором занимаются 12 детей с ограниченными возможностями здоровья. С ребятами данной категорией проводятся мероприятия различной направленности: конкурсы рисунков, спортивные мероприятия, мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов «Вместе мы сможем больше!». |  |
| 4.4 | Проведение оздоровительных, спортивных и иных мероприятий с привлечением молодёжи находящейся в трудной жизненной ситуации | 2014-2020 годы | МАОУДО ЦДО совместно со специалистами комитета образования организованы и проведены мероприятия: конкурс детского художественного творчества «Созвездие», интеллектуальный конкурс-игра «Дебаты» и «Что?Где?Когда?», смотр-конкурс «Школа безопасности – «Зарница», районный конкурс агитбригад «За здоровый образ жизни» и др. |  |
| 4.5 | Проведение районного конкурса «Созвездие» | 2014-2020 годы | 27 марта 2015 года состоялся районный этап конкурса "Созвездие". В конкурсе приняли участие 8 участников в трех номинациях: "Вокальная" - категория эстрадное пение; "Хореографическая" - категория солисты; "Театральная " - категория чтецы. Все участники конкурса и победители получили дипломы и ценные подарки. |  |
| 4.6 | Проведение новогоднего праздника «Ёлка желаний» для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 2014-2020 годы | Организовано проведение районного конкурса на лучшую новогоднюю игрушку. Все участники награждены памятными дипломами (77 человек), победители – памятными подарками. |  |
| 5 | Задача 5.Содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни, молодежного туризма |  |  |  |
| 5.1. | Проведение культурно-спортивных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | 2014-2020 годы | На территории района организованы и действуют спортивные секции по востребованным видам спорта: футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, шахматам, дзюдо, аэробике, корректирующей гимнастике. Организовано участие в районных соревнования: лыжня России, Кросс Наций, спартакиада сельских поселений, лыжные гонки среди организаций и сельских поселений, в районном смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди школ района, в турнирах и товарищеских встречах по футболу, волейболу, дзюдо. |  |
| 5.2 | Туристический слет | 2014-2020 годы | Не проводился | Не проводился по причине отсутствия финансирования |
| 5.3 | Организация и проведение районных соревнований по подлёдному лову рыбы удочкой | 2014-2020 годы | Не проводился | Не проводился по причине отсутствия финансирования |
| 5.4 | Участие в областном конкурсе молодёжных профильных лагерей | 2014-2020 годы | Участия не принимали |  |
| 5.5 | Организация проведения акций в рамках: Всемирного дня здоровья (7 апреля); Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом (26 июня); Международного дня отказа от курения (третий четверг ноября); Международного дня борьбы со СПИДОМ (1 декабря) | 2014-2020 годы | Проведены профилактические, спортивные мероприятия посвященные Всемирному дню здоровья и Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом |  |
| 6 | Задача 6.Содействие в организации труда и занятости молодежи |  |  |  |
| 6.1 | Организация деятельности трудовых отрядов, бригад для обучающихся образовательных учреждений, расположенных на территории района | 2014-2020 годы | 7 трудовых бригад -36человека (в 2014 году - 6 трудовых бригад -34 человека) |  |
| 7 | Задача 7.Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности, в том числе по волонтерскому движению |  |  |  |
| 7.1 | Организация и проведение конкурсов, конференций, форумов, фестивалей, слетов, встреч, акций в рамках реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики | 2014-2020 годы | В 2015 году молодежь района приняла активное участие в районных и областных мероприятиях: 2 Никольские чтения, районный конкурс исполнителей эстрадной песни «Волховские зори», концертная программа, посвященная Дню Росси, районный праздник песни «Лейся песня над Уверью», День района, мероприятиях посвященных Дню семьи, любви и верности, Дню семьи, Дню матери, конкурсе патриотической песни «Россия» и др. |  |
| 7.2 | Участие в областном конкурсе среди организаций и социально-активной молодежи, принимающих участие в волонтерской деятельности, на лучшую организацию работы | 2014-2020 годы | 01.10.2015 состоялся районный конкурс «Лучшая инициатива волонтеров в сфере профилактики зависимости от наркотиков и других ПАВ». В районном конкурсе приняли участие волонтерские формирования ОО. 1 место - волонтерское формирование «Юность» (МАОУ СШ д.Ореховно). |  |
| 7.3 | Участие в областном фестивале волонтерских объединений «Делать добро вместе» | 2014-2020 годы | Не проводился | В области не проводится |
| 7.4 | Проведение и организация районного конкурса лидеров ученического самоуправления, общественных организаций «Лидеры Новгородчины» и участие в областном конкурсе | 2014-2020 годы | 16 апреля 2015 года проведен районный конкурс лидеров ученического самоуправления, «Лидеры Новгородчины». В областном конкурсе Ворошилова С. (МАОУ СШ с.Мошенское) заняла 3 место. |  |
| 7.5 | Тематические фотоконкурсы | 2014-2020 годы | Не проводились | Не профинансированы |
| 7.6 | Организация и проведение районного интеллектуального конкурса «Что? Где? Когда?» и участие в областном конкурсе | 2014-2020 годы | 25.09.2015 в районном конкурсе «Что? Где? Когда?» победила команда МАОУ СШ с.Мошенское. Приняли участие в областном конкурсе. |  |
| 7.7 | Участие в областном конкурсе рисунков, сочинений в рамках Международного дня толерантности на тему формирования толерантности, культуры мира и профилактики проявления ксенофобии, экстремизма и терроризма | 2014-2020 годы | с 16 ноября по 23 ноября 2015 года в образовательных организациях проводилась акция «Урок толерантности», приуроченная к празднованию Международного дня толерантности. |  |
| 7.8. | Организация и проведение акций, направленных на формирование культуры межэтнических и межконфессиональных отношений в молодёжной среде | 2014-2020 годы | Организовано проведение цикла бесед с обучающимися и их родителями (законными представителями) по профилактике экстремизма и воспитанию толерантности. Разработка и распространение печатной продукции (буклеты, листовки), направленной на профилактику экстремизма и терроризма в молодёжной среде. |  |
| 4 | - Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Мошенского муниципального района» |  |  |  |
| 1 | - Задача 1. Кадровое и информационное обеспечение патриотического воспитания |  |  |  |
| 1.1 | Участие и проведение «круглых столов» по вопросам патриотического воспитания населения района | 2014-2020 годы | На заседаниях РМО учителей-предметников и совещаниях руководителей ОО рассмотрены вопросы патриотического воспитания. | В области отменены |
| 1.2 | Освещение в средствах массовой информации вопросов патриотического и духовно-нравственного воспитания населения района | 2014-2020 годы | Ежеквартальный выпуск молодежной страницы в районной газете «Уверские зори», освещение информации на официальном сайте администрации района и комитета образования |  |
| 2 | Задача 2. Мероприятия по совершенствованию системы патриотического воспитания |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение конкурса на лучшую муниципальную программу по патриотическому воспитанию населения района и участие в областном конкурсе | 2014-2020 годы | Не проводился | В области отменен |
| 2.2 | Организация и проведение районных мероприятий (различных форм), посвященных Дням воинской славы, государственным праздникам и памятным датам истории России и Новгородской земли | 2014-2020 годы | Проведено 17 Дней воинской славы |  |
| 2.3 | Поддержка и содействие в развитии историко-патриотических музеев, музеев боевой и трудовой славы, комнат и уголков боевой славы в общеобразовательных учреждениях | 2014-2020 годы | Организация деятельности по формированию фондов школьных музеев, приобретение стендов. |  |
| 2.4 | Организация и проведение районного смотра-конкурса историко-патриотических музеев, комнат боевой славы образовательных учреждений района, участие в областном конкурсе | 2014-2020 годы | Организация и проведение районного конкурса школьных музеев (приказ комитета от 05.02.2015 №24 «Об утверждении Положения о районном смотре-конкурсе историко-патриотических музеев, комнат боевой славы, состава оргкомитета»). 30.03.2015 организовано проведение районного конкурса. |  |
| 2.5 | Организация и проведение акций: «Георгиевская ленточка», «Поминальная свеча», «Ветеран живет рядом», направленные на патриотическое воспитание населения района | 2014-2020 годы | С 22 апреля по 9 мая проведение районной акции «Георгиевская ленточка». Вручено 700 ленточек и 150 буклетов жителям и гостям села |  |
| 2.6 | Проведение в образовательных учреждениях района встреч с ветеранами войны и труда, ветеранами локальных конфликтов, сотрудниками военных комиссариатов на тему: «Патриотическое воспитание молодёжи» | 2014-2020 годы | В ОО проведены встречи с ветеранами войны и труда, ветеранами локальных конфликтов |  |
| 2.7 | Организация и проведение лекций, бесед, классных часов, диспутов в образовательных учреждениях, библиотеках района на тему «Государственные символы и символика России» | 2014-2020 годы | В библиотеках ОО оформлены выставки, организовано проведение бесед |  |
| 2.8 | Организация и проведение торжественного вручения паспортов гражданам Российской Федерации, достигшим 14-летнего возраста | 2014-2020 годы | Проведено 5 торжественных мероприятий, вручено 25 паспортов |  |
| 2.9 | Поддержка и содействие в развитии военно-патриотических клубов, центров по месту жительства | 2014-2020 годы | В ОО действуют 2 объединения «Родина» (МАОУ СШ д.Броди), «Поиск» (МАОУ СШ с.Мошенское), 2 патриотических клуба «Сыны Отечества» (МАОУ СШ с.Мошенское), «Звезда» (МАОУ СШ д.Ореховно), Центр допризывной подготовки - 228 воспитанников. |  |
| 2.10 | Проведение месячника оборонно-массовой работы, посвященного Дню защитника Отечества | 2014-2020 годы | В рамках месячника оборонно-массовой работы 1-28.02.2015 проведено более 40 мероприятий, участие приняли 658 человек |  |
| 2.11 | Организация проведения экскурсий, походов по местам боевых сражений, участников патриотических клубов | 2014-2020 годы | Не участвовали | Не выполнено по причине отсутствия финансирования |
| 2.12 | Организация волонтерского (добровольческого) движения по оказанию помощи ветеранам войны, вдовам погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, одиноким пожилым гражданам | 2014-2020 годы | 56 человек получили помощь |  |
| 2.13 | Организация деятельности по благоустройству улиц, носящих имена Героев Советского Союза, а также благоустройству обелисков и памятников на территории района | 2014-2020 годы | В апреле прошла акция «Зеленая весна», учащимися ОУ, волонтерами убраны улицы носящие имена героев А.Русакова, З.Кругловой, С.Митта, проведено благоустройство обелисков д.Ореховно, д.Броди, д.Кабожа, с.Мошенское. 07.05.2015 состоялось торжественное открытие мемориальной доски Герою советского Союза М.Ф.Иванову в МАОУ СШ д.Броди. На здании МАОУ СШ с.Мошенское обновлена памятная доска. |  |
| 2.14 | Участие в районных, областных конкурсах, фестивалях и других мероприятиях патриотической направленности | 2014-2020 годы | Приняли участие в областном фестивале, посвященном открытию акции «Георгиевская ленточка». |  |
| 2.15 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне | 2014-2020 годы | Большое внимание в 2015 году в рамках патриотического воспитания уделялось подготовке празднования 70-летия Великой Победы. В образовательных организациях оформлены стенды: «Города – герои», «Освобождение Новгорода», «Битва за Москву», «Блокада Ленинграда», «Сталинградская битва», «Награды ВОВ». За активное участие в областной акции «Поклонимся Великим тем годам» МАОУ СШ с.Мошенское отмечена дипломом департамента образования и молодёжной политики Новгородской области. Обучающиеся МАОУ СШ с.Мошенское приняли активное участие в акции «День памяти Зои Кругловой» (митинг, почётный караул у мемориальной доски, акция «Поминальная свеча», возложение цветов к мемориальной доске, классные часы о жизни и подвиге З. Кругловой). Образовательные организации приняли активное участие во Всероссийском проекте «Наша общая Победа». Материалы данного проекта размещены в группе «Наша общая Победа с. Мошенское» «В Контакте». Большая работа в 2015 году проведена в рамках реализации проекта «Герои Великой Победы», который призван увековечить память всех участников Великой Отечественной войны. Каждому участнику проекта представилась возможность узнать историю боевого пути родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной и награждённых в этот период, увидеть вживую и получить копии исторических документов – наградных листов и приказов о награждении родственников. Всего в течение учебного года от населения поступило 100 запросов, из них: исполнено – 72 запросов в ЦАМО – 26 (установление боевого пути на солдат, пропавших без вести) запросов в РГВА - 1 (установление боевого пути солдата советско-финской войны) запросов в Центральный Архив ФСБ России - 1 (уточнение сведений о награждении) установлено боевых путей – 40 ведутся поисковые работы - 1 найдено наградных документов – 61 количество вручённых копий - 73. |  |
| 2.16 | Организация и проведение районного молодёжного фестиваля патриотической песни «Россия» и участие в областном фестивале | 2014-2020 годы | Приняли участие 33 человека |  |
| 2.17 | Проведение районного конкурса рисунков и плакатов, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и участие в областном конкурсе | 2014-2020 годы | В ОО организовано проведение конкурса рисунков и плакатов, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне |  |
| 3 | Задача 3.Координация деятельности общественных объединений и организаций по патриотическому воспитанию населения района |  |  |  |
| 3.1 | Организация работы по привлечению бывших военнослужащих, ветеранов боевых действий к деятельности патриотических клубов, музеев расположенных на территории района | 2014-2020 годы | К деятельности патриотических клубов привлечен Беляев А.А. – воин-интернационалист |  |
| 3.2 | Проведение конкурса на лучшую организацию деятельности военно-патриотических клубов и участие в областном конкурсе | 2014-2020 годы |  | Не выполнено по причине отсутствия финансирования |
| 3.3 | Участие в областном слете военно-патриотических клубов | 2014-2020 годы |  | Не выполнено по причине отсутствия финансирования |
| 4 | Задача 4. Мероприятия по организации допризывной подготовки молодёжи к военной службе по призыву |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение «Дней призывника» | 2014-2020 годы | Проведен в октябре 2015 г. |  |
| 4.2 | Проведение встречи молодёжи допризывного возраста и участников боевых действий в Афганистане и локальных конфликтов, посвященной 25-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана | 2014-2020 годы | Организовано проведение встречи молодёжи допризывного возраста и участников боевых действий в Афганистане и локальных конфликтов, посвященной 25-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана |  |
| 4.3 | Освещение в средствах массовой информации вопросов службы в армии | 2014-2020 годы | Постоянно |  |
| 4.4 | Организация и проведение оборонно-спортивного лагеря для юношей 10-х классов, участие в областном конкурсе оборонно-спортивных лагерей | 2014-2020 годы | С 1 по 5 июня 2015 года прошли военно-полевые сборы. В них приняли участие 4 юноши МАОУ СШ с.Мошенское с посещением воинской части г.Боровичи |  |
| 4.5 | Поддержка и содействие в развитии центра допризывной подготовки молодёжи | 2014-2020 годы | Приобретены учебные пособия и оборудование |  |
| 5 | Задача 5. Развитие военно-прикладного и технического видов спорта |  |  |  |
| 5.1 | Организация и проведение районного смотра конкурса «Школа безопасности «Зарница», участие в областном конкурсе | 2014-2020 годы | Приняли участие все школы района (24 человека), участвовали в областном конкурсе обучающиеся МАОУ СШ с.Мошенское (8 человек) |  |
| 5.2 | Спартакиада школьников (по 10 видам спорта) участие в областных и зональных спартакиадах | 2014-2020 годы | Проведена в соответствии с планом проведения по 10 видам спорта. |  |
| 5.3 | Организация и проведение спартакиады допризывной и призывной молодёжи района «К защите Родины готов» | 2014-2020 годы | В областной спартакиаде допризывной и призывной молодёжи района «К защите Родины готов» заняли 11 место |  |
| 5 | - Подпрограмма «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Формирование действенной системы комплексного решения семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государственной поддержки замещающих семей |  |  |  |
| 1.1 | Проведение районных семинаров по вопросам защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2014-2020 годы | Участие в областных семинарах |  |
| 1.2 | Реализация Программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | 2014-2020 годы |  |  |
| 1.3 | Организация участия приемных семей в областных мероприятиях, посвященных замещающим семьям | 2014-2020 годы | Принимали участие семьи из д.Меглецы, д.Броди, с.Мошенское |  |
| 2 | Задача 2. Создание системы по социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |
| 2.1 | Проведение межведомственных районных семинаров, совещаний по вопросам защиты прав детей-сирот | 2014-2020 годы |  |  |
| 2.2 | Обеспечение участия детей-сирот в мероприятиях содействия занятости населения ярмарки вакансий, учебных, рабочих мест, профессиональная ориентация в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения, временная занятость) | 2014-2020 годы | Обеспечено участия детей-сирот в мероприятиях содействия занятости населения: ярмарках вакансий, учебных, рабочих мест, профессиональная ориентация в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства |  |
| 3 | Задача 3. Ресурсное и материально-техническое обеспечение процесса социализации детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот |  |  |  |
| 3.1 | Проведение торжественных церемоний предоставления жилых помещений (вручение ключей) детям-сиротам, а также лицам из числа детей-сирот | 2014-2020 годы |  | В 2015 году финансовые средства для приобретения жилья не предусмотрены. |
| 3.2 | Предоставление субвенций на выполнение отдельных государственных полномочий по строительству (приобретению) жилых помещений для детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений | 2014-2020 годы |  |  |
| 4 | Задача 4. Информационное и мониторинговое обеспечение процесса социализации детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот |  |  |  |
| 4.1 | Освещение хода реализации подпрограммы в СМИ | 2014-2020 годы | Информация опубликована на официальном сайте комитета образования |  |
| 4.2 | Разработка и распространение среди детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот информационных материалов по защите их прав и законных интересов | 2014-2020 годы | Информация опубликована на официальном сайте комитета образования |  |
| 4.3 | Организация и проведение конференций, семинаров, тематических форумов, «круглых столов», «горячих линий» для детей-сирот по вопросам профессионального самоопределения, проблемам молодежного рынка труда, по правам в части обеспечения жилыми помещениями | 2014-2020 годы | Проведение конференций, семинаров, тематических форумов, «круглых столов», «горячих линий» для детей-сирот по вопросам профессионального самоопределения, проблемам молодежного рынка труда, по правам в части обеспечения жилыми помещениями |  |
| 6 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Обеспечение выполнения муниципальных заданий |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий муниципальным образовательным организациям | 2014-2020 годы |  |  |
| 2 | Задача 2. Обеспечение выполнения муниципальных полномочий |  |  |  |
| 2.1 | Субвенция на получение доступного и бесплатного общего образования | 2014-2020 годы | Пост. от 31.12.2013 №924 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на территории Мошенского муниципального района» | Образование кредиторской задолженности в размере 34,4 тыс.руб. по причине недофинансирования из областного бюджета |
| 2.2 | Субвенция на получение доступного и бесплатного дошкольного образования | 2014-2020 годы | Пост. от 16.04.2014 №240 «Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам дошкольного образования на территории Мошенского муниципального района» | Образование кредиторской задолженности в размере 21,0 тыс.руб. по причине недофинансирования из областного бюджета |
| 2.3 | Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся, воспитанникам образовательных организаций | 2014-2020 годы |  | Образование кредиторской задолженности в размере 152,1 тыс.руб. по причине недофинансирования из областного бюджета |
| 2.4 | Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 2014-2020 годы | Решение от 15.01.2014 №341 «Об утверждении Положения о порядке расчета родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях» Пост. от 11.06.2014 №347 «Об утверждении порядка установления родительской платы за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня общеобразовательных учреждений Мошенского муниципального района» | Образование кредиторской задолженности в размере 70,9 тыс.руб. по причине недофинансирования из областного бюджета |
| 2.5 | Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 2014-2020 годы |  |  |
| 2.6 | Предоставление субсидий на иные цели на ремонт зданий дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования | 2014-2020 годы |  |  |
| 2.7 | Предоставление субсидий на иные цели на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации | 2014-2020 годы |  |  |
| 2.8 | Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования | 2014-2020 годы |  |  |
| 2.9 | Субвенция для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным молоком обучающихся | 2014-2020 годы |  |  |
| 2.10 | Предоставление субсидий на иные цели на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей | 2014-2020 годы |  | Образование кредиторской задолженности в размере 103,1 тыс.руб. (ОБ) в результате секвестирования областного бюджета. |
| 2.11 | Предоставление субсидий на иные цели на организацию питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных учреждениях | 2014-2020 годы |  |  |
| 2.12 | Предоставление субсидий на иные цели на создание условий для получения развития инклюзивного образования, в том числе создания безбарьерной школьной среды для детей-инвалидов | 2014-2020 годы |  |  |
| 2.13 | Предоставление субсидий на иные цели на создание условий для отдыха и оздоровления детей | 2014-2020 годы |  |  |
| 2.14 | Предоставление субсидий на иные цели на приобретение путевок в загородные оздоровительные организации | 2014-2020 годы |  | Образование кредиторской задолженности в размере 159,9 тыс.руб. по причине недофинансирования |
| 2.15 | Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета | 2014-2020 годы |  |  |
| 3 | Задача 3. Реализация прочих мероприятий и управления в области образования |  |  |  |
| 3.1 | Обслуживание и сопровождение деятельности муниципальных учреждений | 2014-2020 годы |  | Образование кредиторской задолженности в размере 12,9 тыс.руб. по причине недофинансирования |
| 3.2 | Обеспечение деятельности учреждения отдыха и оздоровления детей | 2014-2020 годы |  | Образование кредиторской задолженности в размере 1 126,7 тыс.руб. по причине недофинансирования |
| 3.3 | Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности комитета | 2014-2020 годы |  | Образование кредиторской задолженности в размере 120,8 тыс.руб. по причине недофинансирования |

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы

«Развитие образования в Мошенском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1. | Цель 1. Обеспечение на территории муниципального района доступного и качественного образования, соответствующего федеральным государственным образовательным стандартам, перспективным задачам развития экономики и потребностям населения района |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Развитие дошкольного и общего образования |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Показатель 1 Доступность предшкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.1.2 | Показатель 2 Удельный вес обучающихся образовательных организаций в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования (%) | 71,08 | 82,0 | 78,15 | Увеличилось количество обучающихся, занимающихся по адаптированным программам с УО. В отдельный класс определены обучающиеся, занимающиеся по адаптированным программам с ЗПР. |
| 1.1.3 | Показатель 3 Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, от общей численности детей-инвалидов, которым это показано (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.1.4 | Показатель 4 Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений (%) | 33,3 | 33,3 | 33,3 |  |
| 1.2 | Задача 2. Совершенствование системы оценки качества общего образования |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Показатель 1 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в школе с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в школе с худшими результатами единого государственного экзамена(%) | 1,8 | 1,7 | 1,42 |  |
| 1.2.2 | Показатель 2 Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в нем(%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2.3 | Показатель 3 Удовлетворенность населения качеством общего образования(%) | 31,9 | 62,0 | 52,0 | Отмечены проблемы: нехватка молодых специалистов, большая учебная нагрузка на детей. |
| 1.3 | Задача 3. Развитие дополнительного образования в Мошенском муниципальном районе |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Показатель 1 Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования, (получающих услуги дополнительного образования), в общей численности детей в возрасте 5-18 лет (%) | 85,4 | 97,0 | 98,2 |  |
| 1.3.2 | Показатель 2 Доля детей, регулярно занимающихся спортом в объединениях физкультурной направленности, от общего количества детей в районе (%) | 82,1 | 72,5 | 89,0 |  |
| 1.3.3 | Показатель 3 Уровень физической подготовленности детей (%) | 31,0 | 31,2 | 178,4 | Изменилась методика подсчета |
| 1.3.4 | Показатель 4 Доля учащихся, принимающих участие в творческих мероприятиях, от общего количества учащихся (%) | 59,08 | 15,1 | 92,5 |  |
| 2. | Цель 2. Обеспечение эффективной системы социализации и самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи муниципального района |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача 1. Вовлечение молодежи Мошенского муниципального района в социальную практику |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Показатель 1 Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (%) | 13,2 | 11,6 | 14,6 |  |
| 2.1.2 | Показатель 2 Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами местного самоуправления муниципального района проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет(%) | 2,9 | 14,8 | 15,2 |  |
| 3. | Цель3. Патриотическое воспитание населения Мошенского муниципального района |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 1. Организация патриотического воспитания населения муниципального района и допризывной подготовки молодежи к военной службе в ходе подготовки и проведения мероприятий патриотической направленности |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Показатель 1 Доля населения района, участвующего в мероприятиях патриотической направленности от общего числа населения района (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Цель 4. Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |
| 4.1 | Задача 1. Формирование системы комплексного решения жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Показатель 1 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (%) | 1,46 | 1,0 | 1,14 |  |
| 5. | Цель 5. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочих мероприятий в области образования |  |  |  |  |
| 5.1 | Задача 1. Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Показатель 1 Выполнение целевого показателя по средней заработной плате педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.1.2 | Показатель 2 Выполнение целевого показателя по средней заработной плате педагогических работников образовательных организаций общего образования (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.1.3 | Показатель 3 Выполнение целевого показателя по средней заработной плате педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.1.4 | Показатель 4 Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (%) | 98,3 | 100 | 99,7 | недофинансирование |

Согласовано

Председатель комитета образования                                                Т.Е.Исакова

Суворова Ирина Викторовна

29.02.2016