| Согласовано Заместитель Главы Администрации муниципального района ___________________ И.Н.Кудрявцева |  |
| --- | --- |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие образования в Мошенском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

за 2016год

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств  муниципальной программы

«Развитие образования в Мошенском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 93881,4 | 93881,4 | 1011,9 | 1011,9 | 1011,9 | 69118,2 | 68901,5 | 68901,5 | 23968,0 | 23968,0 | 23968,0 |  |  |
| подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования в Мошенском муниципальном районе» | 1329,0 | 1329,0 | 733,5 | 733,5 | 733,5 | 493,0 | 493,0 | 493,0 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |  |  |
| подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в Мошенском муниципальном районе» | 606,7 | 606,7 |  |  |  |  |  |  | 606,7 | 606,7 | 606,7 |  |  |
| подпрограмма 3 «Вовлечение молодежи Мошенского муниципального района в социальную практику» | 8,0 | 8,0 |  |  |  |  |  |  | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |  |
| подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание населения Мошенского муниципального района » | 52,0 | 52,0 |  |  |  |  |  |  | 52,0 | 52,0 | 52,0 |  |  |
| подпрограмма 5 «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 1976,5 | 1976,5 | 278,4 | 278,4 | 278,4 | 1900,0 | 1698,1 | 1698,1 |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» | 89909,2 | 89909,2 | 0 | 0 | 0 | 66725,2 | 66710,4 | 66710,4 | 23198,8 | 23198,8 | 23198,8 |  |  |

Согласовано

Председатель комитета финансов                                                        Н.П.Гаврилова

Администрации муниципального района

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие образования в Мошенском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования в Мошенском муниципальном районе» |  |  |  |
|  | Задача 1. Развитие общего образования |  |  |  |
| 1.1 | Реализация комплекса мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее ФГОС) | 2014-2020 годы | Организована работа по внедрению стандарта дошкольного образования в дошкольных организациях через методические объединения, семинары, консультации, вебинары. Прошли курсовую переподготовку по ФГОС ДО 100 % педагогов дошкольных учреждений. 100% дошкольных учреждений привели нормативно – правовую базу (Уставы, локальные акты) в соответствии 273-ФЗ «Об образовании в РФ». |  |
| 1.2 | Подготовка и переподготовка современных педагогических кадров | 2014-2020 годы | Оценка деятельности образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности общеобразовательных организаций в 100% образовательных организаций. Численность педагогических работников образовательных организаций, прошедших профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации – 43 человека. Получивших 1 квалификационную категорию - 2 человека. Уровень профессиональной подготовки педагогических работников учитывается при применении повышающих коэффициентов к должностным окладам. Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, имеющих педагогическое образование в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования составляет 100%. Доля педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку в общей численности педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования составляет 100%. Доля педагогических работников образовательных организаций, заявленных в 2016 году на аттестацию и подтвердивших заявленную категорию, составляет 100%. |  |
| 1.3 | Оптимизация сети общеобразовательных организаций | 2014-2020 годы | В 2016 году оптимизации сети образовательных организаций не проводилась. |  |
| 1.4 | Обеспечение доступа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» | 2014-2020 годы | 100% |  |
| 1.5 | Оснащение организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, современным компьютерным и мультимедийным оборудованием | 2014-2020 годы | На территории района реализуется перечень мероприятий, направленных на обеспечение качественного и доступного общего образования. Во всех школах созданы условия для организации дистанционного обучения, которое позволяет повысить качество образовательных услуг, осуществить на практике индивидуальный подход, учесть интеллектуальные потребности обучающихся. Дистанционным обучением охвачено 254 человека, что составляет 45%. В образовательных организациях района по адаптированным программам обучаются 20 детей-инвалидов (из них 9 детей-инвалидов – на дому) и 91 ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Для 6 детей, обучающихся индивидуально на дому, реализуется федеральный проект «Дистанционное обучение детей-инвалидов». |  |
| 1.6 | Обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебными пособиями, рекомендованными или допущенными к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательных учреждениях общего образования образовательные программы, учебниками в соответствии с федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе | 2014-2020 годы | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которые обеспечены учебниками по всем предметам учебного плана от необходимого объема учебников – 100%. |  |
|  | Задача 2. Развитие системы оценки качества общего образования |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | 2014-2020 годы | По итогам 2015/2016 учебного года качество обучения в 11 классе составило 54%. 23% выпускников получили медаль «За особые успехи в учении» (3 из 13). В 2016 году по всем сдаваемым предметам ЕГЭ результаты оказались выше среднерайонных показателей 2015 года. |  |
| 2.2 | Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников | 2014-2020 годы | Не проводились | По результатам выборки район не был включен в список районов, участвующих в исследованиях |
| 2.3 | Организация подвоза обучающихся 9,11 (12) классов в пункты проведения экзаменов | 2014-2020 годы | 100% |  |
| 2.4 | Организация доставки экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов | 2014-2020 годы | Замечаний нет, нарушений не выявлено |  |
| 2.5 | Оценка эффективности и результативности муниципальных образовательных учреждений | 2014-2020 годы | Оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности общеобразовательных организаций в 100% образовательных организаций. |  |
| 2.6 | Проведение районной педагогической конференции | 2014-2020 годы | С 22 по 30 августа 2016 года организовано проведение декады образования. 22 августа 2016 года - «Горячая линия» по вопросам образования в муниципальном районе. 23 августа 2016 года– Заседание Общественного совета по образованию «Об итогах реализации основных направлений государственной политики в сфере образования в образовательных организациях муниципального района в 2015/2016 учебном году». 24 августа 2016 года- Кино-урок «По страницам любимых кинолент», посвященный Году российского кино. Место проведения - с.Мошенское, киноконцертный центр «Уверь». 25 августа 2016 года - участие в V областном педагогическом форуме «Образование и общество». Место проведения – г.Великий Новгород. Проведение родительских собраний в образовательных организациях на тему «О реализации в общеобразовательной организации образовательных программ, учебных планов, рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиков. Планы и перспективы работы общеобразовательной организации в новом учебном году». 26 августа 2016 года - районная педагогическая конференция «Актуальные проблемы развития системы образования в Мошенском муниципальном районе». Организация работы фотовыставки «Учитель глазами ученика». Представление материалов о результатах деятельности образовательных организаций за 2015/2016 учебный год. 29 августа 2016 года– проведение педагогических советов в образовательных организациях. Совещание руководителей в режиме видеоконференции по теме «Обеспечение качества и развития содержания общего образования в 2016/2017 учебном году». 30 августа 2016 года– День открытых дверей МАОУ СШ с.Мошенское «Создание современных условий обучения».Проведение заседаний районных методических объединений. Семинар – практикум для педагогических работников «Практические вопросы применения нормативно-правовых актов при введении ФГОС для обучающихся с ОВЗ». |  |
| 2 | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Мошенском муниципальном районе» |  |  |  |
|  | Задача 1. Формирование целостной системы выявления, продвижения и поддержки одаренных детей, инициативной и талантливой молодежи |  |  |  |
| 1.1 | Организация, проведение районного этапа и участие в областном этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам; олимпиады школьников младшего школьного возраста | 2014-2020 годы | В сентябре-октябре 2016 года прошёл школьный этап всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие обучающиеся 4-11 классов из всех общеобразовательных организаций района по следующим предметам: математика, русский язык, литература, английский язык, обществознание, история, право, география, биология, экология, химия, технология, основы безопасности жизнедеятельности, физика, физическая культура. По итогам школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 учебном году выявлено 64 победителя и 136 призёров. С 14 ноября по 13 декабря 2016 года проведён муниципальный этап олимпиады по 14 общеобразовательным предметам. Олимпиада проводилась в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний. В олимпиаде приняли участие обучающиеся 7-11 классов из всех общеобразовательных организаций района, количество участников олимпиады составило 127 человек. По итогам муниципального этапа олимпиады победителями стали -18 человек, призерами - 37 человек, всего победителей и призеров - 55 человек: МАОУ СШ с. Мошенское – 37 призовых мест; МАОУ СШ д. Броди – 9 призовых мест; МАОУ СШ д. Ореховно – 9 призовых мест. |  |
| 1.2 | Организация, проведение районных мероприятий и участие в областных мероприятиях: конкурсов, конференций, форумов, фестивалей (согласно утвержденному комитетом графиком мероприятий), в том числе в рамках приоритетного национального проекта "Образование" в направлении "Государственная поддержка талантливой молодежи" | 2014-2020 годы | За текущий период проведены: 19 районных конкурсных мероприятий, в которых приняло участие более 90% обучающихся; 11 районных спортивных соревнований, с участием 96% обучающихся. Совместно с комитетом по культуре спорту и кино проведены зимний и летний фестивали ГТО. В сдаче нормативов ГТО «Выпускник» приняли участие 66 обучающихся 9-11классов, из них сдали нормативы на золотой значок – 12 человек, серебряный – 19, бронзовый – 20 человек). В 13 областных конкурсах приняли участие 20 обучающихся. По результатам конкурсов заняли: 3 место МАОУ СШ д. Броди, 3 место МАОУ СШ д. Ореховно в областном конкурсе исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество»; 3 место МАОУ СШ с. Мошенское в конкурсе детского художественного творчества «Созвездие»; 2 место МАОУДО ЦДО в историко-патриотическом конкурсе «Морской венок славы: моряки на службе Отечеству»; 2 место МАОУ СШ с. Мошенское в областном конкурсе рисунков «Чернобыль 30 лет спустя…» 3 место МАОУ СШ с. Мошенское в областном конкурсе чтецов памяти Николая Гумилёва в рамках реализации проекта «Великая забытая война». Все обучающиеся награждены Благодарственным письмом председателя комитета образования. |  |
| 1.3 | Организация, проведение районных мероприятий и участие в областных конкурсных мероприятиях спортивной направленности: соревнований, спартакиад, фестивалей, игр, состязаний, турниров, сборов (согласно утвержденному комитетом графику мероприятий), в том числе в рамках приоритетного национального проекта "Образование" в направлении "Государственная поддержка талантливой молодежи" | 2014-2020 годы | Организация и проведение районной Спартакиады обучающихся. Участие в областной Спартакиаде. В рамках 52 спартакиады обучающихся Новгородской области Мошенской район принял участие в 8 соревнованиях из 8 возможных. Наша команда заняла 3 место в соревнованиях по пулевой стрельбе и 3 место в соревнованиях по программе «Президентские состязания». Итогом 52 областной спартакиады стало 13 место (в 2015 году – 20 место). |  |
| 1.4 | Организация, проведение районного конкурса и участие в областном конкурсе | 2014-2020 годы | 12.05.2016 года проведён районный конкурс педагогического мастерства. В конкурсе приняли участие педагоги из Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа с.Мошенское», Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа д.Ореховно» и муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Центр дополнительного образования» в двух номинациях: «Учитель здоровья – 2016», «Учитель года – 2016». |  |
|  | Задача 2. Поддержка одаренных детей, молодежи, талантливых педагогов |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение системной подготовки победителей районных олимпиад к участию в областном этапе всероссийской олимпиады школьников | 2014-2020 годы | По итогам рейтинга в региональном этапе олимпиады приняли участие 4 человека. |  |
| 2.2 | Стимулирование повышения качества успеваемости учащихся (поощрительные денежные выплаты учащимся общеобразовательных учреждений | 2014-2020 годы | Количество одаренных детей и талантливой молодежи, получивших финансовую поддержку (награжденных премиями, стипендиями, другими видами поощрения) на муниципальном, региональном, всероссийском уровнях в 2016 году – 21 человек (2015 - 17 человек), на общую сумму финансовых средств – 28,0 тыс. рублей (2015 - 25,3 тысяч рублей). Доля обучающихся, которым оказана поддержка на муниципальном уровне (стипендии) составляет 3,9% (2015 - 3%). |  |
| 2.3 | Организация и проведение церемонии награждения талантливой молодежи, победителей олимпиад, творческих конкурсов, учителей-предметников общеобразовательных учреждений и педагогов дополнительного образования муниципальных учреждений дополнительного образования детей, подготовивших наибольшее количество учащихся-победителей районных и областных олимпиад, творческих конкурсов | 2014-2020 годы | Обучающиеся - победителей олимпиад, творческих конкурсов, учителя-предметники общеобразовательных учреждений и педагоги дополнительного образования муниципальных учреждений дополнительного образования детей, подготовивших наибольшее количество учащихся-победителей районных и областных олимпиад, творческих конкурсов, награждены дипломами комитета образования, благодарностью председателя комитета образования. |  |
|  | Задача 3. Продвижение одаренных детей, талантливой молодежи |  |  |  |
| 3.1 | Направление обучающихся образовательных учреждений района, ставших победителями районных и областных олимпиад и иных конкурсных мероприятий на Губернаторскую и Общероссийскую новогодние елки | 2014-2020 годы | 22 декабря в Новгородском академическом театре драмы имени Ф.М. Достоевского прошла Губернаторская ёлка. На Губернаторскую ёлку собрались около 500 детей из всех городов и районов области, отличившиеся в учебе, творчестве, спорте, общественной работе, а также дети из приемных, многодетных и малоимущих семей. От нашего района в Губернаторской елке приняли участие 11 обучающихся. На Губернаторской ёлке для детей была подготовлена праздничная новогодняя программа и спектакль "Василиса Прекрасная". Каждого участника праздника ждал сладкий подарок и мягкая игрушка. В состав делегации Новгородской области вошла ученица 5а класса МАОУ СШ с.Мошенское Зимина Ольга, неоднократный победитель конкурсов хореографического мастерства. |  |
|  | Задача 4. Содействие в организации каникулярного образовательного отдыха, здорового образа жизни |  |  |  |
| 4.1 | Проведение мероприятий по организации деятельности летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, профильных лагерей, лагерей труда и отдыха (питание, транспортные расходы, походы, экскурсии, страхование, обработка территории др.) | 2014-2020 годы | В период проведения летней оздоровительной кампании 2016 года была организована деятельность 10 летних оздоровительных лагерей, на базе учреждений, подведомственных комитету образования, из них: загородный оздоровительный лагерь — 1 (96 человек); лагерей с дневным пребыванием – 9 (более 250 человек), из них: оздоровительных —3; профильных — 4; лагеря труда и отдыха — 2 (29 человек); На территориях, с которых в летний период невозможен подвоз обучающихся в лагеря с дневным пребыванием, организовано кратковременное пребывание (без питания) детей в учреждениях культуры (СДК, библиотеки). Отдыхом и оздоровлением в учреждениях, подведомственных комитету по культуре, спорту и кино, было охвачено около 100 обучающихся. По итогам проведения летней оздоровительной кампании 2016 года доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, составила 80,2%, что соответствует уровню прошлого года. В 2016 году были трудоустроены 30 обучающийся. За период проведения летней оздоровительной кампании в 2016 году нарушений не выявлено. |  |
| 3 | Подпрограмма «Вовлечение молодежи Мошенского муниципального района в социальную практику» |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Развитие системы молодежной политики |  |  |  |
| 1.1 | Участие в областном конкурсе среди органов местного самоуправления муниципальных районов области, городского округа, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики | 2014-2020 годы | В феврале приняли участие в конкурсе |  |
| 1.2 | Организация деятельности межведомственного совета по решению вопросов, связанных с реализацией приоритетных направлений государственной молодежной политики на территории области | 2014-2020 годы | Проведены заседания по плану |  |
| 1.3 | Организация деятельности Совета молодёжи при Главе муниципального района | 2014-2020 годы | В целях реализации Постановления Новгородской областной Думы от 28.02.2007 №140-ОД "О Молодёжном парламенте при Новгородской областной Думе" делегирован представителем в состав Молодёжного парламента при Новгородской областной Думе от Мошенского района Воронова Валентина Алексеевна. Приняла участие в двух заседаниях молодежного областного парламента. |  |
| 2. | Задача 2. Кадровое и информационное обеспечение молодежной политики |  |  |  |
| 2.1 | Организация издания и распространения информационных, методических CD-дисков, сборников, брошюр, буклетов и прочей печатной продукции по приоритетным направлениям государственной молодежной политики | 2014-2020 годы | Изготовлены буклеты для проведения акций и мероприятий |  |
| 2.2 | Участие в областном конкурсе профессионального мастерства специалистов, осуществляющих деятельность по приоритетным направлениям государственной молодежной политики | 2014-2020 годы | Участия не принимали |  |
| 2.3 | Организация и проведение социологического исследования состояния молодёжной среды в муниципальных образованиях (сельских поселениях) | 2014-2020 годы | Не проводится. | Отсутствуют областные нормативные документы |
| 3 | Задача 3. Поддержка молодой семьи |  |  |  |
| 3.1 | Поддержка и содействие в развитии клубов Молодой семьи | 2014-2020 годы | В 2016 году действовали 6 клубов. Раз в месяц проводятся мероприятия в клубных объединениях. |  |
| 3.2 | Участие в областных конкурсах молодых семей, клубах молодых семей | 2014-2020 годы | Участия не принимали. | Областной конкурс не проводился |
| 3.3 | Проведение мероприятий в поддержку молодой семьи | 2014-2020 годы | Проведено чествование молодых семей на районных мероприятиях (День района, День матери, День семьи, любви и верности и др.) . |  |
| 3.4 | Организация и проведение Дня семьи, любви и верности | 2014-2020 годы | 08.07.2016 прошло районное мероприятие. Чествовали 11 семейных пар. |  |
| 4 | Задача 4. Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |
| 4.1 | Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении | 2014-2020 годы | На 01.01.2016 на учете состояли 5 семей (8 детей). В течение года были поставлены на учет еще 2 семьи. В 2016 году снято с учета социально-опасного положения 6 семей. На конец года на учете 1 семья, в которой 2 детей. |  |
| 4.2 | Проведение мероприятий, акций, направленных на поддержку молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации | 2014-2020 годы | Участие в Рождественском марафоне |  |
| 4.3 | Содействие в организации деятельности клубного объединения «Дружба», для детей и подростков с ограниченными возможностями, семьи которых находятся в трудной жизненной ситуации | 2014-2020 годы | Раз месяц проводятся мероприятия, конкурсы в клубном объединении «Дружба» в котором занимаются 12 детей с ограниченными возможностями здоровья. С ребятами данной категорией проводятся мероприятия различной направленности: конкурсы рисунков, спортивные мероприятия, мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов «Вместе мы сможем больше!». |  |
| 4.4 | Проведение оздоровительных, спортивных и иных мероприятий с привлечением молодёжи находящейся в трудной жизненной ситуации | 2014-2020 годы | МАОУДО ЦДО совместно со специалистами комитета образования организованы и проведены мероприятия: конкурс детского художественного творчества «Созвездие», интеллектуальный конкурс-игра «Дебаты» и «Что?Где?Когда?», смотр-конкурс «Школа безопасности – «Зарница», районный конкурс агитбригад «За здоровый образ жизни» и др. |  |
| 4.5 | Проведение районного конкурса «Созвездие» | 2014-2020 годы | 28 марта 2016 года состоялся районный конкурс детского художественного творчества «Созвездие» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На основании решения жюри победителями и призёрами конкурса признаны: в номинации «Театральная» категория чтецы 1 место – Петров Александр, обучающийся Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа с. Мошенское» (руководитель Беляков А.А.); в номинации «Вокальная» категория эстрадное пение 2 место – Зинченко Анна, обучающаяся Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа с. Мошенское» (руководитель Боровкова Н.Р.); 3 место – Вихрова Варвара, Вихрова Алина, Кузьмина Анастасия, обучающиеся Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа с. Мошенское» (руководитель Боровкова Н.Р.). |  |
| 4.6 | Проведение новогоднего праздника «Ёлка желаний» для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 2014-2020 годы | Организовано проведение районного конкурса на лучшую новогоднюю игрушку. Все участники награждены памятными дипломами (67 человек), победители – памятными подарками. |  |
| 5 | Задача 5.Содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни, молодежного туризма |  |  |  |
| 5.1. | Проведение культурно-спортивных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | 2014-2020 годы | На территории района организованы и действуют спортивные секции по востребованным видам спорта: футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, шахматам, дзюдо, аэробике, корректирующей гимнастике. Организовано участие в районных соревнования: лыжня России, Кросс Наций, спартакиада сельских поселений, лыжные гонки среди организаций и сельских поселений, в районном смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди школ района, в турнирах и товарищеских встречах по футболу, волейболу, дзюдо. |  |
| 5.2 | Туристический слет | 2014-2020 годы | Не проводился |  |
| 5.3 | Организация и проведение районных соревнований по подлёдному лову рыбы удочкой | 2014-2020 годы | Не проводился |  |
| 5.4 | Участие в областном конкурсе молодёжных профильных лагерей | 2014-2020 годы | Участия не принимали |  |
| 5.5 | Организация проведения акций в рамках: Всемирного дня здоровья (7 апреля); Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом (26 июня); Международного дня отказа от курения (третий четверг ноября); Международного дня борьбы со СПИДОМ (1 декабря) | 2014-2020 годы | Проведены профилактические, спортивные мероприятия посвященные Всемирному дню здоровья и Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом |  |
| 6 | Задача 6.Содействие в организации труда и занятости молодежи |  |  |  |
| 6.1 | Организация деятельности трудовых отрядов, бригад для обучающихся образовательных учреждений, расположенных на территории района | 2014-2020 годы | 5 трудовых бригад -30человек |  |
| 7 | Задача 7.Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности, в том числе по волонтерскому движению |  |  |  |
| 7.1 | Организация и проведение конкурсов, конференций, форумов, фестивалей, слетов, встреч, акций в рамках реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики | 2014-2020 годы | В 2016году молодежь района приняла активное участие в районных и областных мероприятиях: 2 Никольские чтения, районный конкурс исполнителей эстрадной песни «Волховские зори», концертная программа, посвященная Дню Росси, районный праздник песни «Лейся песня над Уверью», День района, мероприятиях посвященных Дню семьи, любви и верности, Дню семьи, Дню матери, конкурсе патриотической песни «Россия» и др. |  |
| 7.2 | Участие в областном конкурсе среди организаций и социально-активной молодежи, принимающих участие в волонтерской деятельности, на лучшую организацию работы | 2014-2020 годы | Во всех общеобразовательных организациях действуют волонтерские формирования - 144 волонтера. Волонтерами проведено более 50 мероприятий различной направленности по профилактике употребления ПАВ, благоустройству территорий обелисков, экологические десанты, акции, оказание помощи гражданам пожилого возраста, благотворительные концерты и др. |  |
| 7.3 | Участие в областном фестивале волонтерских объединений «Делать добро вместе» | 2014-2020 годы | Не проводился | В области не проводится |
| 7.4 | Проведение и организация районного конкурса лидеров ученического самоуправления, общественных организаций «Лидеры Новгородчины» и участие в областном конкурсе | 2014-2020 годы | Не проводился |  |
| 7.5 | Тематические фотоконкурсы | 2014-2020 годы | Не проводились |  |
| 7.6 | Организация и проведение районного интеллектуального конкурса «Что? Где? Когда?» и участие в областном конкурсе | 2014-2020 годы | 20 декабря 2016 года прошёл районный интеллектуальный конкурс «Что? Где? Когда?». В конкурсе приняли участие 24 обучающихся из следующих общеобразовательных организаций: МАОУ СШ с. Мошенское (команды: «Оба-на!», «Люди в черном»), МАОУ СШ д. Броди (команда «Юность»), МАОУ СШ д. Ореховно (команда «Оптимисты»). Вопросы на конкурсе были разносторонние. Конкурс продемонстрировал хороший уровень подготовленности всех участников. Вопросы с интересом разгадывали не только участники конкурса, но и жюри. По итогам конкурса победителем стала команда «Оба-на!» обучающихся 10 класса МАОУСШ с. Мошенское. Победителям конкурса была вручена статуэтка Мудрая сова. |  |
| 7.7 | Участие в областном конкурсе рисунков, сочинений в рамках Международного дня толерантности на тему формирования толерантности, культуры мира и профилактики проявления ксенофобии, экстремизма и терроризма | 2014-2020 годы | с 16 ноября по 23 ноября 2016 года в образовательных организациях проводилась акция «Урок толерантности», приуроченная к празднованию Международного дня толерантности. |  |
| 7.8. | Организация и проведение акций, направленных на формирование культуры межэтнических и межконфессиональных отношений в молодёжной среде | 2014-2020 годы | Организовано проведение цикла бесед с обучающимися и их родителями (законными представителями) по профилактике экстремизма и воспитанию толерантности. Разработка и распространение печатной продукции (буклеты, листовки), направленной на профилактику экстремизма и терроризма в молодёжной среде. |  |
| 4 | - Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Мошенского муниципального района» |  |  |  |
| 1 | - Задача 1. Кадровое и информационное обеспечение патриотического воспитания |  |  |  |
| 1.1 | Участие и проведение «круглых столов» по вопросам патриотического воспитания населения района | 2014-2020 годы | На заседаниях РМО учителей-предметников и совещаниях руководителей ОО рассмотрены вопросы патриотического воспитания. | В области отменены |
| 1.2 | Освещение в средствах массовой информации вопросов патриотического и духовно-нравственного воспитания населения района | 2014-2020 годы | Ежеквартальный выпуск молодежной страницы в районной газете «Уверские зори», освещение информации на официальном сайте администрации района и комитета образования |  |
| 2 | Задача 2. Мероприятия по совершенствованию системы патриотического воспитания |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение конкурса на лучшую муниципальную программу по патриотическому воспитанию населения района и участие в областном конкурсе | 2014-2020 годы | Не проводился | В области отменен |
| 2.2 | Организация и проведение районных мероприятий (различных форм), посвященных Дням воинской славы, государственным праздникам и памятным датам истории России и Новгородской земли | 2014-2020 годы | Проведено 17 Дней воинской славы |  |
| 2.3 | Поддержка и содействие в развитии историко-патриотических музеев, музеев боевой и трудовой славы, комнат и уголков боевой славы в общеобразовательных учреждениях | 2014-2020 годы | Организация деятельности по формированию фондов школьных музеев, приобретение стендов. |  |
| 2.4 | Организация и проведение районного смотра-конкурса историко-патриотических музеев, комнат боевой славы образовательных учреждений района, участие в областном конкурсе | 2014-2020 годы | Не проводился |  |
| 2.5 | Организация и проведение акций: «Георгиевская ленточка», «Поминальная свеча», «Ветеран живет рядом», направленные на патриотическое воспитание населения района | 2014-2020 годы | С 22 апреля по 9 мая проведение районной акции «Георгиевская ленточка». Вручено 700 ленточек и 150 буклетов жителям и гостям села |  |
| 2.6 | Проведение в образовательных учреждениях района встреч с ветеранами войны и труда, ветеранами локальных конфликтов, сотрудниками военных комиссариатов на тему: «Патриотическое воспитание молодёжи» | 2014-2020 годы | В ОО проведены встречи с ветеранами войны и труда, ветеранами локальных конфликтов |  |
| 2.7 | Организация и проведение лекций, бесед, классных часов, диспутов в образовательных учреждениях, библиотеках района на тему «Государственные символы и символика России» | 2014-2020 годы | В библиотеках ОО оформлены выставки, организовано проведение бесед |  |
| 2.8 | Организация и проведение торжественного вручения паспортов гражданам Российской Федерации, достигшим 14-летнего возраста | 2014-2020 годы | Проведено 5 торжественных мероприятий, вручено 25 паспортов |  |
| 2.9 | Поддержка и содействие в развитии военно-патриотических клубов, центров по месту жительства | 2014-2020 годы | В ОО действуют 2 объединения «Родина» (МАОУ СШ д.Броди), «Поиск» (МАОУ СШ с.Мошенское), 2 патриотических клуба «Сыны Отечества» (МАОУ СШ с.Мошенское), «Звезда» (МАОУ СШ д.Ореховно), Центр допризывной подготовки - 228 воспитанников. |  |
| 2.10 | Проведение месячника оборонно-массовой работы, посвященного Дню защитника Отечества | 2014-2020 годы | В рамках месячника оборонно-массовой работы 1-28.02.2016 проведено 29 мероприятий, участие приняли около 600 человек |  |
| 2.11 | Организация проведения экскурсий, походов по местам боевых сражений, участников патриотических клубов | 2014-2020 годы | Не участвовали |  |
| 2.12 | Организация волонтерского (добровольческого) движения по оказанию помощи ветеранам войны, вдовам погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, одиноким пожилым гражданам | 2014-2020 годы | 45 человек получили помощь |  |
| 2.13 | Организация деятельности по благоустройству улиц, носящих имена Героев Советского Союза, а также благоустройству обелисков и памятников на территории района | 2014-2020 годы | В апреле прошла акция «Зеленая весна», учащимися ОУ, волонтерами убраны улицы носящие имена героев А.Русакова, З.Кругловой, С.Митта, проведено благоустройство обелисков д.Ореховно, д.Броди, д.Кабожа, с.Мошенское. |  |
| 2.14 | Участие в районных, областных конкурсах, фестивалях и других мероприятиях патриотической направленности | 2014-2020 годы | Приняли участие в областном фестивале, посвященном открытию акции «Георгиевская ленточка». |  |
| 2.15 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне | 2014-2020 годы | В течение всего года организовано проведение мероприятий, посвященных Дням воинской славы и памятным датам России, реализации вероссийских проектов и патриотических акций. Всегда интересно проходит районный этап смотра-конкурса «Школа безопасности – «Зарница». В мае в МАОУ СШ с.Мошенское прошли торжественные мероприятия, посвященные презентации книги «Солдаты помнят вкус войны». Данное издание тиражом в 300 экземпляров стало итогом работы учащихся образовательных организаций района в рамках проекта «Герои Великой Победы». 18 мая 2016 года в МАОУ СШ с. Мошенское состоялось торжественное открытие зала Боевой Славы. В сентябре поисковый отряд «Надежда» вернулись с осенней Вахты Памяти из д.Мясной бор Новгородского района. По итогам заседания конкурсной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального агенства по делам молодежи МАОУ СШ с. Мошенское стала победителем конкурсного отбора на предоставление субсидии (200 тысяч рублей) из федерального бюджета на проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию школьников в номинации «Поддержка молодежныхпоисковых отрядов и объединений», название проекта «Памяти павших будем достойны!» (Протокол заседания конкурсной комиссии Министерства образования и науки РФ от 14.09.2016 3ВК-101/09пр). |  |
| 2.16 | Организация и проведение районного молодёжного фестиваля патриотической песни «Россия» и участие в областном фестивале | 2014-2020 годы | Приняли участие 28 человек |  |
| 2.17 | Проведение районного конкурса рисунков и плакатов, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и участие в областном конкурсе | 2014-2020 годы | В ОО организовано проведение конкурса рисунков и плакатов, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне |  |
| 3 | Задача 3.Координация деятельности общественных объединений и организаций по патриотическому воспитанию населения района |  |  |  |
| 3.1 | Организация работы по привлечению бывших военнослужащих, ветеранов боевых действий к деятельности патриотических клубов, музеев расположенных на территории района | 2014-2020 годы | К деятельности патриотических клубов привлечен Беляев А.А. – воин-интернационалист |  |
| 3.2 | Проведение конкурса на лучшую организацию деятельности военно-патриотических клубов и участие в областном конкурсе | 2014-2020 годы |  |  |
| 3.3 | Участие в областном слете военно-патриотических клубов | 2014-2020 годы |  |  |
| 4 | Задача 4. Мероприятия по организации допризывной подготовки молодёжи к военной службе по призыву |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение «Дней призывника» | 2014-2020 годы | Проведен в октябре 2016 г. |  |
| 4.2 | Проведение встречи молодёжи допризывного возраста и участников боевых действий в Афганистане и локальных конфликтов, посвященной 25-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана | 2014-2020 годы | Организовано проведение встречи молодёжи допризывного возраста и участников боевых действий в Афганистане и локальных конфликтов, посвященной 25-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана |  |
| 4.3 | Освещение в средствах массовой информации вопросов службы в армии | 2014-2020 годы | Постоянно |  |
| 4.4 | Организация и проведение оборонно-спортивного лагеря для юношей 10-х классов, участие в областном конкурсе оборонно-спортивных лагерей | 2014-2020 годы | военно-полевые сборы не проводились по причине отсутствия юношей 10-х классов |  |
| 4.5 | Поддержка и содействие в развитии центра допризывной подготовки молодёжи | 2014-2020 годы | Приобретены учебные пособия и оборудование |  |
| 5 | Задача 5. Развитие военно-прикладного и технического видов спорта |  |  |  |
| 5.1 | Организация и проведение районного смотра конкурса «Школа безопасности «Зарница», участие в областном конкурсе | 2014-2020 годы | Приняли участие все школы района (24 человека), участвовали в областном конкурсе обучающиеся МАОУ СШ д.Ореховно (8 человек) |  |
| 5.2 | Спартакиада школьников (по 10 видам спорта) участие в областных и зональных спартакиадах | 2014-2020 годы | Проведена в соответствии с планом проведения по 10 видам спорта. |  |
| 5.3 | Организация и проведение спартакиады допризывной и призывной молодёжи района «К защите Родины готов» | 2014-2020 годы | В областной спартакиаде допризывной и призывной молодёжи района «К защите Родины готов» заняли 9 место |  |
| 5 | - Подпрограмма «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Формирование действенной системы комплексного решения семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государственной поддержки замещающих семей |  |  |  |
| 1.1 | Проведение районных семинаров по вопросам защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2014-2020 годы | Участие в областных семинарах |  |
| 1.2 | Реализация Программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | 2014-2020 годы |  |  |
| 1.3 | Организация участия приемных семей в областных мероприятиях, посвященных замещающим семьям | 2014-2020 годы | Принимали участие семьи из д.Меглецы, д.Броди, с.Мошенское |  |
| 2 | Задача 2. Создание системы по социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |
| 2.1 | Проведение межведомственных районных семинаров, совещаний по вопросам защиты прав детей-сирот | 2014-2020 годы |  |  |
| 2.2 | Обеспечение участия детей-сирот в мероприятиях содействия занятости населения ярмарки вакансий, учебных, рабочих мест, профессиональная ориентация в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения, временная занятость) | 2014-2020 годы | Обеспечено участия детей-сирот в мероприятиях содействия занятости населения: ярмарках вакансий, учебных, рабочих мест, профессиональная ориентация в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства |  |
| 3 | Задача 3. Ресурсное и материально-техническое обеспечение процесса социализации детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот |  |  |  |
| 3.1 | Проведение торжественных церемоний предоставления жилых помещений (вручение ключей) детям-сиротам, а также лицам из числа детей-сирот | 2014-2020 годы |  |  |
| 3.2 | Предоставление субвенций на выполнение отдельных государственных полномочий по строительству (приобретению) жилых помещений для детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений | 2014-2020 годы | На учете по обеспечению жильем по состоянию на 01.10.2016 состоят 18 человек. В 2016 году обеспечены жильем 2 человека |  |
| 4 | Задача 4. Информационное и мониторинговое обеспечение процесса социализации детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот |  |  |  |
| 4.1 | Освещение хода реализации подпрограммы в СМИ | 2014-2020 годы | Информация опубликована на официальном сайте комитета образования |  |
| 4.2 | Разработка и распространение среди детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот информационных материалов по защите их прав и законных интересов | 2014-2020 годы | Информация опубликована на официальном сайте комитета образования |  |
| 4.3 | Организация и проведение конференций, семинаров, тематических форумов, «круглых столов», «горячих линий» для детей-сирот по вопросам профессионального самоопределения, проблемам молодежного рынка труда, по правам в части обеспечения жилыми помещениями | 2014-2020 годы | Проведение конференций, семинаров, тематических форумов, «круглых столов», «горячих линий» для детей-сирот по вопросам профессионального самоопределения, проблемам молодежного рынка труда, по правам в части обеспечения жилыми помещениями |  |
| 6 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Обеспечение выполнения муниципальных заданий |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий муниципальным образовательным организациям | 2014-2020 годы |  |  |
| 2 | Задача 2. Обеспечение выполнения муниципальных полномочий |  |  |  |
| 2.1 | Субвенция на получение доступного и бесплатного общего образования | 2014-2020 годы |  |  |
| 2.2 | Субвенция на получение доступного и бесплатного дошкольного образования | 2014-2020 годы |  |  |
| 2.3 | Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся, воспитанникам образовательных организаций | 2014-2020 годы |  |  |
| 2.4 | Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 2014-2020 годы |  |  |
| 2.5 | Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 2014-2020 годы |  |  |
| 2.6 | Предоставление субсидий на иные цели на ремонт зданий дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования | 2014-2020 годы |  |  |
| 2.7 | Предоставление субсидий на иные цели на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации | 2014-2020 годы |  |  |
| 2.8 | Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования | 2014-2020 годы |  |  |
| 2.9 | Субвенция для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным молоком обучающихся | 2014-2020 годы |  |  |
| 2.10 | Предоставление субсидий на иные цели на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей | 2014-2020 годы |  |  |
| 2.11 | Предоставление субсидий на иные цели на организацию питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных учреждениях | 2014-2020 годы |  |  |
| 2.12 | Предоставление субсидий на иные цели на создание условий для получения развития инклюзивного образования, в том числе создания безбарьерной школьной среды для детей-инвалидов | 2014-2020 годы |  |  |
| 2.13 | Предоставление субсидий на иные цели на создание условий для отдыха и оздоровления детей | 2014-2020 годы |  |  |
| 2.14 | Предоставление субсидий на иные цели на приобретение путевок в загородные оздоровительные организации | 2014-2020 годы |  |  |
| 2.15 | Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета | 2014-2020 годы |  |  |
| 3 | Задача 3. Реализация прочих мероприятий и управления в области образования |  |  |  |
| 3.1 | Обслуживание и сопровождение деятельности муниципальных учреждений | 2014-2020 годы |  |  |
| 3.2 | Обеспечение деятельности учреждения отдыха и оздоровления детей | 2014-2020 годы |  |  |
| 3.3 | Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности комитета | 2014-2020 годы |  |  |

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы

«Развитие образования в Мошенском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

за 2016 год

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1. | Цель 1. Обеспечение на территории муниципального района доступного и качественного образования, соответствующего федеральным государственным образовательным стандартам, перспективным задачам развития экономики и потребностям населения района |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Развитие дошкольного и общего образования |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Показатель 1 Доступность предшкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.1.2 | Показатель 2 Удельный вес обучающихся образовательных организаций в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования (%) | 71,08 | 82,0 | 83,0 |  |
| 1.1.3 | Показатель 3 Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, от общей численности детей-инвалидов, которым это показано (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.1.4 | Показатель 4 Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений (%) | 33,3 | 33,3 | 33,3 |  |
| 1.2 | Задача 2. Совершенствование системы оценки качества общего образования |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Показатель 1 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в школе с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в школе с худшими результатами единого государственного экзамена(%) | 1,8 | 1,7 | Не учитывается |  |
| 1.2.2 | Показатель 2 Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в нем(%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2.3 | Показатель 3 Удовлетворенность населения качеством общего образования(%) | 31,9 | 62,0 | 80,0 | на 13% выше, чем в среднем по области |
| 1.3 | Задача 3. Развитие дополнительного образования в Мошенском муниципальном районе |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Показатель 1 Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования, (получающих услуги дополнительного образования), в общей численности детей в возрасте 5-18 лет (%) | 85,4 | 97,0 | 98,7 |  |
| 1.3.2 | Показатель 2 Доля детей, регулярно занимающихся спортом в объединениях физкультурной направленности, от общего количества детей в районе (%) | 82,1 | 72,5 | 97 |  |
| 1.3.3 | Показатель 3 Уровень физической подготовленности детей (%) | 31,0 | 31,2 | 177 | Изменилась методика подсчета |
| 1.3.4 | Показатель 4 Доля учащихся, принимающих участие в творческих мероприятиях, от общего количества учащихся (%) | 59,08 | 15,1 | 95,7 |  |
| 2. | Цель 2. Обеспечение эффективной системы социализации и самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи муниципального района |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача 1. Вовлечение молодежи Мошенского муниципального района в социальную практику |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Показатель 1 Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (%) | 13,2 | 11,6 | 14,6 |  |
| 2.1.2 | Показатель 2 Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами местного самоуправления муниципального района проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет(%) | 2,9 | 14,8 | 15,2 |  |
| 3. | Цель3. Патриотическое воспитание населения Мошенского муниципального района |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 1. Организация патриотического воспитания населения муниципального района и допризывной подготовки молодежи к военной службе в ходе подготовки и проведения мероприятий патриотической направленности |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Показатель 1 Доля населения района, участвующего в мероприятиях патриотической направленности от общего числа населения района (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Цель 4. Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |
| 4.1 | Задача 1. Формирование системы комплексного решения жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Показатель 1 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (%) | 1,46 | 1,0 | 1,0 |  |
| 5. | Цель 5. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочих мероприятий в области образования |  |  |  |  |
| 5.1 | Задача 1. Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Показатель 1 Выполнение целевого показателя по средней заработной плате педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.1.2 | Показатель 2 Выполнение целевого показателя по средней заработной плате педагогических работников образовательных организаций общего образования (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.1.3 | Показатель 3 Выполнение целевого показателя по средней заработной плате педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.1.4 | Показатель 4 Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (%) | 99,7 | 100 | 99,98 | фактическая потребность меньше запланированной (субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье) |

Согласовано

Председатель комитета образования                                                Т.Е.Исакова

Суворова Ирина Викторовна

28.02.2017