| Согласовано Заместитель Главы Администрации муниципального района ___________________ И.Н.Кудрявцева |  |
| --- | --- |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие образования в Мошенском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

за 2017 год

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств  муниципальной программы

«Развитие образования в Мошенском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 49386,0 | 49386,0 | 898,2 | 0 | 0 | 69858,7 | 36921,4 | 36921,4 | 23995,6 | 12464,6 | 12464,6 |  |  |
| подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования в Мошенском муниципальном районе» | 151,2 | 151,2 | 647,9 | 0 | 0 | 1170,5 | 117,9 | 117,9 | 138,3 | 33,3 | 33,3 |  |  |
| подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в Мошенском муниципальном районе» | 102,7 | 102,7 |  |  |  |  |  |  | 600,0 | 102,7 | 102,7 |  |  |
| подпрограмма 3 «Вовлечение молодежи Мошенского муниципального района в социальную практику» | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  | 14,0 | 3,0 | 3,0 |  |  |
| подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание населения Мошенского муниципального района » | 22,4 | 22,4 |  |  |  |  |  |  | 60,0 | 22,4 | 22,4 |  |  |
| подпрограмма 5 «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 0 | 0 | 250,3 | 0 | 0 | 1100,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» | 49106,7 | 49106,7 |  |  |  | 67587,4 | 36803,5 | 36803,5 | 23183,3 | 12303,2 | 12303,2 |  |  |

Согласовано с комитетом финансов Администрации Мошенского муниципального района.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие образования в Мошенском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования в Мошенском муниципальном районе» |  |  |  |
|  | Задача 1. Развитие общего образования |  |  |  |
| 1.1 | Реализация комплекса мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее ФГОС) | 2014-2020 годы | Организована работа по внедрению стандарта дошкольного образования в дошкольных организациях через методические объединения, семинары, консультации, вебинары. Прошли курсовую переподготовку по ФГОС ДО 100 % педагогов дошкольных учреждений. 100% дошкольных учреждений привели нормативно – правовую базу (Уставы, локальные акты) в соответствии 273-ФЗ «Об образовании в РФ». |  |
| 1.2 | Подготовка и переподготовка современных педагогических кадров | 2014-2020 годы | Оценка деятельности образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности общеобразовательных организаций в 100% образовательных организаций. Численность педагогических работников образовательных организаций, прошедших профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации – 43 человека. Получивших 1 квалификационную категорию - 2 человека. Уровень профессиональной подготовки педагогических работников учитывается при применении повышающих коэффициентов к должностным окладам. Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, имеющих педагогическое образование в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования составляет 100%. Доля педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку в общей численности педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования составляет 100%. Доля педагогических работников образовательных организаций, заявленных в 2016 году на аттестацию и подтвердивших заявленную категорию, составляет 100%. |  |
| 1.3 | Оптимизация сети общеобразовательных организаций | 2014-2020 годы | В 2017 году оптимизации сети образовательных организаций не проводилась. |  |
| 1.4 | Обеспечение доступа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» | 2014-2020 годы | 100% |  |
| 1.5 | Оснащение организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, современным компьютерным и мультимедийным оборудованием | 2014-2020 годы | На территории района реализуется перечень мероприятий, направленных на обеспечение качественного и доступного общего образования. Во всех школах созданы условия для организации дистанционного обучения, которое позволяет повысить качество образовательных услуг, осуществить на практике индивидуальный подход, учесть интеллектуальные потребности обучающихся. Для 6 детей, обучающихся индивидуально на дому, реализуется федеральный проект «Дистанционное обучение детей-инвалидов». Дистанционным обучением охвачено 287 человек, что составляет 52,4% |  |
| 1.6 | Обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебными пособиями, рекомендованными или допущенными к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательных учреждениях общего образования образовательные программы, учебниками в соответствии с федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе | 2014-2020 годы | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которые обеспечены учебниками по всем предметам учебного плана от необходимого объема учебников – 100%. |  |
|  | Задача 2. Развитие системы оценки качества общего образования |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | 2014-2020 годы | В 2017 году 100% выпускников 11-х классов приняли участие в ВПР (химия, биология, физика, география, история). Доля выпускников 9 классов, получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 классов составила 100%. Доля выпускников 11 классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 классов – 100%. |  |
| 2.2 | Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников | 2014-2020 годы | Не проводились | По результатам выборки район не был включен в список районов, участвующих в исследованиях |
| 2.3 | Организация подвоза обучающихся 9,11 (12) классов в пункты проведения экзаменов | 2014-2020 годы | 100% |  |
| 2.4 | Организация доставки экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов | 2014-2020 годы | Замечаний нет, нарушений не выявлено |  |
| 2.5 | Оценка эффективности и результативности муниципальных образовательных учреждений | 2014-2020 годы | Оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности общеобразовательных организаций в 100% образовательных организаций. |  |
| 2.6 | Проведение районной педагогической конференции | 2014-2020 годы | В августе 2017 года организовано проведение декады образования: - «Горячая линия» по вопросам образования в муниципальном районе. – Заседание Общественного совета по образованию «Об итогах реализации основных направлений государственной политики в сфере образования в образовательных организациях муниципального района в 2016/2017 учебном году». - участие в V областном педагогическом форуме «Образование и общество». - районная педагогическая конференция «Актуальные проблемы развития системы образования в Мошенском муниципальном районе». Организация работы фотовыставки «Учитель глазами ученика». Представление материалов о результатах деятельности образовательных организаций за 2016/2017 учебный год. – проведение педагогических советов в образовательных организациях. Совещание руководителей в режиме видеоконференции по теме «Обеспечение качества и развития содержания общего образования в 2016/2017 учебном году». |  |
| 2 | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Мошенском муниципальном районе» |  |  |  |
|  | Задача 1. Формирование целостной системы выявления, продвижения и поддержки одаренных детей, инициативной и талантливой молодежи |  |  |  |
| 1.1 | Организация, проведение районного этапа и участие в областном этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам; олимпиады школьников младшего школьного возраста | 2014-2020 годы | В сентябре-октябре 2017 года прошёл школьный этап всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие обучающиеся 4-11 классов из всех общеобразовательных организаций района по следующим предметам: математика, русский язык, литература, английский язык, обществознание, история, право, география, биология, экология, химия, технология, основы безопасности жизнедеятельности, физика, физическая культура. С 14 ноября по 13 декабря 2017 года проведён муниципальный этап олимпиады по 14 общеобразовательным предметам. Олимпиада проводилась в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний. В олимпиаде приняли участие обучающиеся 7-11 классов из всех общеобразовательных организаций района. |  |
| 1.2 | Организация, проведение районных мероприятий и участие в областных мероприятиях: конкурсов, конференций, форумов, фестивалей (согласно утвержденному комитетом графиком мероприятий), в том числе в рамках приоритетного национального проекта "Образование" в направлении "Государственная поддержка талантливой молодежи" | 2014-2020 годы | За текущий период проведены: 17 районных конкурсных мероприятий, в которых приняло участие более 90% обучающихся; 11 районных спортивных соревнований, с участием 95% обучающихся. Совместно с комитетом по культуре спорту и кино проведены зимний и летний фестивали ГТО. Все обучающиеся награждены Благодарственным письмом председателя комитета образования. |  |
| 1.3 | Организация, проведение районных мероприятий и участие в областных конкурсных мероприятиях спортивной направленности: соревнований, спартакиад, фестивалей, игр, состязаний, турниров, сборов (согласно утвержденному комитетом графику мероприятий), в том числе в рамках приоритетного национального проекта "Образование" в направлении "Государственная поддержка талантливой молодежи" | 2014-2020 годы | Организация и проведение районной Спартакиады обучающихся. Участие в областной Спартакиаде. В рамках 53 спартакиады обучающихся Новгородской области Мошенской район принял участие в 8 соревнованиях из 8 возможных. Итогом 53 областной спартакиады стало 12 место. |  |
| 1.4 | Организация, проведение районного конкурса и участие в областном конкурсе | 2014-2020 годы | Проведён районный конкурс педагогического мастерства. В конкурсе приняли участие педагоги из Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа с.Мошенское», Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа д.Ореховно» и муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Центр дополнительного образования» в номинациях: «Учитель здоровья – 2017», «Учитель года – 2017», «Воспитатель года – 2017». |  |
|  | Задача 2. Поддержка одаренных детей, молодежи, талантливых педагогов |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение системной подготовки победителей районных олимпиад к участию в областном этапе всероссийской олимпиады школьников | 2014-2020 годы | По итогам рейтинга в региональном этапе олимпиады приняли участие 5 человек. |  |
| 2.2 | Стимулирование повышения качества успеваемости учащихся (поощрительные денежные выплаты учащимся общеобразовательных учреждений | 2014-2020 годы | Количество одаренных детей и талантливой молодежи, получивших финансовую поддержку (награжденных премиями, стипендиями, другими видами поощрения) на муниципальном, региональном, всероссийском уровнях – 30 человек (2016-21, 2015 - 17 человек). Доля обучающихся по программам общего образования, которым оказана поддержка на муниципальном уровне от общей численности обучающихся по программам общего образования составляет 5,4% (2016 - 3,9%, 2015 - 3%). |  |
| 2.3 | Организация и проведение церемонии награждения талантливой молодежи, победителей олимпиад, творческих конкурсов, учителей-предметников общеобразовательных учреждений и педагогов дополнительного образования муниципальных учреждений дополнительного образования детей, подготовивших наибольшее количество учащихся-победителей районных и областных олимпиад, творческих конкурсов | 2014-2020 годы | Обучающиеся - победителей олимпиад, творческих конкурсов, учителя-предметники общеобразовательных учреждений и педагоги дополнительного образования муниципальных учреждений дополнительного образования детей, подготовивших наибольшее количество учащихся-победителей районных и областных олимпиад, творческих конкурсов, награждены дипломами комитета образования, благодарностью председателя комитета образования. |  |
|  | Задача 3. Продвижение одаренных детей, талантливой молодежи |  |  |  |
| 3.1 | Направление обучающихся образовательных учреждений района, ставших победителями районных и областных олимпиад и иных конкурсных мероприятий на Губернаторскую и Общероссийскую новогодние елки | 2014-2020 годы | 25 декабря в Новгородском академическом театре драмы имени Ф.М. Достоевского прошла Губернаторская ёлка. На Губернаторскую ёлку собрались около 500 детей из всех городов и районов области, отличившиеся в учебе, творчестве, спорте, общественной работе, а также дети из приемных, многодетных и малоимущих семей. От нашего района в Губернаторской елке приняли участие 11 обучающихся. |  |
|  | Задача 4. Содействие в организации каникулярного образовательного отдыха, здорового образа жизни |  |  |  |
| 4.1 | Проведение мероприятий по организации деятельности летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, профильных лагерей, лагерей труда и отдыха (питание, транспортные расходы, походы, экскурсии, страхование, обработка территории др.) | 2014-2020 годы | В период проведения летней оздоровительной кампании 2017 года была организована деятельность 10 летних оздоровительных лагерей, на базе учреждений, подведомственных комитету образования, из них: загородный оздоровительный лагерь — 1 (50 человек); лагерей с дневным пребыванием – 9 (более 290 человек), из них: оздоровительных —3 (161 человек); профильных — 5 (115 человек); лагеря труда и отдыха — 1 (15 человек) На территориях, с которых в летний период невозможен подвоз обучающихся в лагеря с дневным пребыванием, организовано кратковременное пребывание (без питания) детей в учреждениях культуры (СДК, библиотеки). Отдыхом и оздоровлением в учреждениях, подведомственных комитету по культуре, спорту и кино, было охвачено около 100 обучающихся. По итогам проведения летней оздоровительной кампании 2017 года доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, составила 78%. В 2017 году были трудоустроены 30 обучающихся. За период проведения летней оздоровительной кампании в 20167 году нарушений не выявлено. |  |
| 3 | Подпрограмма «Вовлечение молодежи Мошенского муниципального района в социальную практику» |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Развитие системы молодежной политики |  |  |  |
| 1.1 | Участие в областном конкурсе среди органов местного самоуправления муниципальных районов области, городского округа, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики | 2014-2020 годы | В феврале приняли участие в конкурсе |  |
| 1.2 | Организация деятельности межведомственного совета по решению вопросов, связанных с реализацией приоритетных направлений государственной молодежной политики на территории области | 2014-2020 годы | Проведены заседания по плану |  |
| 1.3 | Организация деятельности Совета молодёжи при Главе муниципального района | 2014-2020 годы | В целях реализации Постановления Новгородской областной Думы от 28.02.2007 №140-ОД "О Молодёжном парламенте при Новгородской областной Думе" делегирован представителем в состав Молодёжного парламента при Новгородской областной Думе от Мошенского района Воронова Валентина Алексеевна. Приняла участие в двух заседаниях молодежного областного парламента. |  |
| 2. | Задача 2. Кадровое и информационное обеспечение молодежной политики |  |  |  |
| 2.1 | Организация издания и распространения информационных, методических CD-дисков, сборников, брошюр, буклетов и прочей печатной продукции по приоритетным направлениям государственной молодежной политики | 2014-2020 годы | Изготовлены буклеты для проведения акций и мероприятий |  |
| 2.2 | Участие в областном конкурсе профессионального мастерства специалистов, осуществляющих деятельность по приоритетным направлениям государственной молодежной политики | 2014-2020 годы | Участия не принимали |  |
| 2.3 | Организация и проведение социологического исследования состояния молодёжной среды в муниципальных образованиях (сельских поселениях) | 2014-2020 годы | Не проводится. | Отсутствуют областные нормативные документы |
| 3 | Задача 3. Поддержка молодой семьи |  |  |  |
| 3.1 | Поддержка и содействие в развитии клубов Молодой семьи | 2014-2020 годы | В 2017 году действовали 6 клубов. Раз в месяц проводятся мероприятия в клубных объединениях. |  |
| 3.2 | Участие в областных конкурсах молодых семей, клубах молодых семей | 2014-2020 годы | Участия не принимали. | Областной конкурс не проводился |
| 3.3 | Проведение мероприятий в поддержку молодой семьи | 2014-2020 годы | Проведено чествование молодых семей на районных мероприятиях (День района, День матери, День семьи, любви и верности и др.) . |  |
| 3.4 | Организация и проведение Дня семьи, любви и верности | 2014-2020 годы | 08.07.2017 прошло районное мероприятие. Чествовали 12 семейных пар. |  |
| 4 | Задача 4. Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |
| 4.1 | Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении | 2014-2020 годы | На 01.01.2017 на учете состояли 2 семей (4 детей). В течение года были поставлены на учет еще 2 семьи. В 2017 году снято с учета социально-опасного положения 2 семей. На конец года на учете 1 семья, в которой 2 детей. |  |
| 4.2 | Проведение мероприятий, акций, направленных на поддержку молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации | 2014-2020 годы | Участие в Рождественском марафоне |  |
| 4.3 | Содействие в организации деятельности клубного объединения «Дружба», для детей и подростков с ограниченными возможностями, семьи которых находятся в трудной жизненной ситуации | 2014-2020 годы | Раз месяц проводятся мероприятия, конкурсы в клубном объединении «Дружба» в котором занимаются 12 детей с ограниченными возможностями здоровья. С ребятами данной категорией проводятся мероприятия различной направленности: конкурсы рисунков, спортивные мероприятия, мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов «Вместе мы сможем больше!». |  |
| 4.4 | Проведение оздоровительных, спортивных и иных мероприятий с привлечением молодёжи находящейся в трудной жизненной ситуации | 2014-2020 годы | МАОУДО ЦДО совместно со специалистами комитета образования организованы и проведены мероприятия: конкурс детского художественного творчества «Созвездие», интеллектуальный конкурс-игра «Дебаты» и «Что?Где?Когда?», смотр-конкурс «Школа безопасности – «Зарница», районный конкурс агитбригад «За здоровый образ жизни» и др. |  |
| 4.5 | Проведение районного конкурса «Созвездие» | 2014-2020 годы | В марте 2017 года состоялся районный конкурс детского художественного творчества «Созвездие» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |  |
| 4.6 | Проведение новогоднего праздника «Ёлка желаний» для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 2014-2020 годы | Организовано проведение районного конкурса на лучшую новогоднюю игрушку. Все участники награждены памятными дипломами (65 человек), победители – памятными подарками. |  |
| 5 | Задача 5.Содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни, молодежного туризма |  |  |  |
| 5.1. | Проведение культурно-спортивных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | 2014-2020 годы | На территории района организованы и действуют спортивные секции по востребованным видам спорта: футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, шахматам, дзюдо, аэробике, корректирующей гимнастике. Организовано участие в районных соревнования: лыжня России, Кросс Наций, спартакиада сельских поселений, лыжные гонки среди организаций и сельских поселений, в районном смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди школ района, в турнирах и товарищеских встречах по футболу, волейболу, дзюдо. |  |
| 5.2 | Туристический слет | 2014-2020 годы | Не проводился |  |
| 5.3 | Организация и проведение районных соревнований по подлёдному лову рыбы удочкой | 2014-2020 годы | Не проводился |  |
| 5.4 | Участие в областном конкурсе молодёжных профильных лагерей | 2014-2020 годы | Участия не принимали |  |
| 5.5 | Организация проведения акций в рамках: Всемирного дня здоровья (7 апреля); Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом (26 июня); Международного дня отказа от курения (третий четверг ноября); Международного дня борьбы со СПИДОМ (1 декабря) | 2014-2020 годы | Проведены профилактические, спортивные мероприятия посвященные Всемирному дню здоровья и Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом |  |
| 6 | Задача 6.Содействие в организации труда и занятости молодежи |  |  |  |
| 6.1 | Организация деятельности трудовых отрядов, бригад для обучающихся образовательных учреждений, расположенных на территории района | 2014-2020 годы | 5 трудовых бригад -30 человек |  |
| 7 | Задача 7.Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности, в том числе по волонтерскому движению |  |  |  |
| 7.1 | Организация и проведение конкурсов, конференций, форумов, фестивалей, слетов, встреч, акций в рамках реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики | 2014-2020 годы | В 2017 году молодежь района приняла активное участие в районных и областных мероприятиях: 2 Никольские чтения, районный конкурс исполнителей эстрадной песни «Волховские зори», концертная программа, посвященная Дню Росси, районный праздник песни «Лейся песня над Уверью», День района, мероприятиях посвященных Дню семьи, любви и верности, Дню семьи, Дню матери, конкурсе патриотической песни «Россия» и др. |  |
| 7.2 | Участие в областном конкурсе среди организаций и социально-активной молодежи, принимающих участие в волонтерской деятельности, на лучшую организацию работы | 2014-2020 годы | Во всех общеобразовательных организациях действуют волонтерские формирования - 138 волонтеров. Волонтерами проведено более 50 мероприятий различной направленности по профилактике употребления ПАВ, благоустройству территорий обелисков, экологические десанты, акции, оказание помощи гражданам пожилого возраста, благотворительные концерты и др. |  |
| 7.3 | Участие в областном фестивале волонтерских объединений «Делать добро вместе» | 2014-2020 годы | Не проводился | В области не проводится |
| 7.4 | Проведение и организация районного конкурса лидеров ученического самоуправления, общественных организаций «Лидеры Новгородчины» и участие в областном конкурсе | 2014-2020 годы | Не проводился |  |
| 7.5 | Тематические фотоконкурсы | 2014-2020 годы | Не проводились |  |
| 7.6 | Организация и проведение районного интеллектуального конкурса «Что? Где? Когда?» и участие в областном конкурсе | 2014-2020 годы | В декабре 2017 года прошёл районный интеллектуальный конкурс «Что? Где? Когда?». В конкурсе приняли участие обучающиеся всех общеобразовательных организаций. Вопросы на конкурсе были разносторонние. Конкурс продемонстрировал хороший уровень подготовленности всех участников. Вопросы с интересом разгадывали не только участники конкурса, но и жюри. |  |
| 7.7 | Участие в областном конкурсе рисунков, сочинений в рамках Международного дня толерантности на тему формирования толерантности, культуры мира и профилактики проявления ксенофобии, экстремизма и терроризма | 2014-2020 годы | В ноябре 2017 года в образовательных организациях проводилась акция «Урок толерантности», приуроченная к празднованию Международного дня толерантности. |  |
| 7.8. | Организация и проведение акций, направленных на формирование культуры межэтнических и межконфессиональных отношений в молодёжной среде | 2014-2020 годы | Организовано проведение цикла бесед с обучающимися и их родителями (законными представителями) по профилактике экстремизма и воспитанию толерантности. Разработка и распространение печатной продукции (буклеты, листовки), направленной на профилактику экстремизма и терроризма в молодёжной среде. |  |
| 4 | - Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Мошенского муниципального района» |  |  |  |
| 1 | - Задача 1. Кадровое и информационное обеспечение патриотического воспитания |  |  |  |
| 1.1 | Участие и проведение «круглых столов» по вопросам патриотического воспитания населения района | 2014-2020 годы | На заседаниях РМО учителей-предметников и совещаниях руководителей ОО рассмотрены вопросы патриотического воспитания. | В области отменены |
| 1.2 | Освещение в средствах массовой информации вопросов патриотического и духовно-нравственного воспитания населения района | 2014-2020 годы | Ежеквартальный выпуск молодежной страницы в районной газете «Уверские зори», освещение информации на официальном сайте администрации района и комитета образования |  |
| 2 | Задача 2. Мероприятия по совершенствованию системы патриотического воспитания |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение конкурса на лучшую муниципальную программу по патриотическому воспитанию населения района и участие в областном конкурсе | 2014-2020 годы | Не проводился | В области отменен |
| 2.2 | Организация и проведение районных мероприятий (различных форм), посвященных Дням воинской славы, государственным праздникам и памятным датам истории России и Новгородской земли | 2014-2020 годы | Проведено 17 Дней воинской славы |  |
| 2.3 | Поддержка и содействие в развитии историко-патриотических музеев, музеев боевой и трудовой славы, комнат и уголков боевой славы в общеобразовательных учреждениях | 2014-2020 годы | Организация деятельности по формированию фондов школьных музеев, приобретение стендов. |  |
| 2.4 | Организация и проведение районного смотра-конкурса историко-патриотических музеев, комнат боевой славы образовательных учреждений района, участие в областном конкурсе | 2014-2020 годы | Не проводился |  |
| 2.5 | Организация и проведение акций: «Георгиевская ленточка», «Поминальная свеча», «Ветеран живет рядом», направленные на патриотическое воспитание населения района | 2014-2020 годы | С 22 апреля по 9 мая проведение районной акции «Георгиевская ленточка». |  |
| 2.6 | Проведение в образовательных учреждениях района встреч с ветеранами войны и труда, ветеранами локальных конфликтов, сотрудниками военных комиссариатов на тему: «Патриотическое воспитание молодёжи» | 2014-2020 годы | В ОО проведены встречи с ветеранами войны и труда, ветеранами локальных конфликтов |  |
| 2.7 | Организация и проведение лекций, бесед, классных часов, диспутов в образовательных учреждениях, библиотеках района на тему «Государственные символы и символика России» | 2014-2020 годы | В библиотеках ОО оформлены выставки, организовано проведение бесед |  |
| 2.8 | Организация и проведение торжественного вручения паспортов гражданам Российской Федерации, достигшим 14-летнего возраста | 2014-2020 годы |  |  |
| 2.9 | Поддержка и содействие в развитии военно-патриотических клубов, центров по месту жительства | 2014-2020 годы | В ОО действуют 2 объединения «Родина» (МАОУ СШ д.Броди), «Поиск» (МАОУ СШ с.Мошенское), 2 патриотических клуба «Сыны Отечества» (МАОУ СШ с.Мошенское), «Звезда» (МАОУ СШ д.Ореховно), Центр допризывной подготовки - 148 воспитанников. |  |
| 2.10 | Проведение месячника оборонно-массовой работы, посвященного Дню защитника Отечества | 2014-2020 годы | В рамках месячника оборонно-массовой работы 1-28.02.2017 проведено около 30 мероприятий, участие приняли около 600 человек |  |
| 2.11 | Организация проведения экскурсий, походов по местам боевых сражений, участников патриотических клубов | 2014-2020 годы | Не участвовали |  |
| 2.12 | Организация волонтерского (добровольческого) движения по оказанию помощи ветеранам войны, вдовам погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, одиноким пожилым гражданам | 2014-2020 годы | 35 человек получили помощь |  |
| 2.13 | Организация деятельности по благоустройству улиц, носящих имена Героев Советского Союза, а также благоустройству обелисков и памятников на территории района | 2014-2020 годы | В апреле прошла акция «Зеленая весна», учащимися ОУ, волонтерами убраны улицы носящие имена героев А.Русакова, З.Кругловой, С.Митта, проведено благоустройство обелисков д.Ореховно, д.Броди, д.Кабожа, с.Мошенское. |  |
| 2.14 | Участие в районных, областных конкурсах, фестивалях и других мероприятиях патриотической направленности | 2014-2020 годы | Приняли участие в областном фестивале, посвященном открытию акции «Георгиевская ленточка». |  |
| 2.15 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне | 2014-2020 годы | В течение всего года организовано проведение мероприятий, посвященных Дням воинской славы и памятным датам России, реализации вероссийских проектов и патриотических акций. Всегда интересно проходит районный этап смотра-конкурса «Школа безопасности – «Зарница». |  |
| 2.16 | Организация и проведение районного молодёжного фестиваля патриотической песни «Россия» и участие в областном фестивале | 2014-2020 годы | Приняли участие 24 человека |  |
| 2.17 | Проведение районного конкурса рисунков и плакатов, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и участие в областном конкурсе | 2014-2020 годы | В ОО организовано проведение конкурса рисунков и плакатов, посвященного годовщине Победы в Великой Отечественной войне |  |
| 3 | Задача 3.Координация деятельности общественных объединений и организаций по патриотическому воспитанию населения района |  |  |  |
| 3.1 | Организация работы по привлечению бывших военнослужащих, ветеранов боевых действий к деятельности патриотических клубов, музеев расположенных на территории района | 2014-2020 годы | К деятельности патриотических клубов привлечен Беляев А.А. – воин-интернационалист |  |
| 3.2 | Проведение конкурса на лучшую организацию деятельности военно-патриотических клубов и участие в областном конкурсе | 2014-2020 годы |  |  |
| 3.3 | Участие в областном слете военно-патриотических клубов | 2014-2020 годы |  |  |
| 4 | Задача 4. Мероприятия по организации допризывной подготовки молодёжи к военной службе по призыву |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение «Дней призывника» | 2014-2020 годы | Проведен в октябре 2017 г. |  |
| 4.2 | Проведение встречи молодёжи допризывного возраста и участников боевых действий в Афганистане и локальных конфликтов, посвященной 25-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана | 2014-2020 годы | Организовано проведение встречи молодёжи допризывного возраста и участников боевых действий в Афганистане и локальных конфликтов, посвященной годовщине вывода Советских войск из Афганистана |  |
| 4.3 | Освещение в средствах массовой информации вопросов службы в армии | 2014-2020 годы | Постоянно |  |
| 4.4 | Организация и проведение оборонно-спортивного лагеря для юношей 10-х классов, участие в областном конкурсе оборонно-спортивных лагерей | 2014-2020 годы | 1-5 июня проведены военно-полевые сборы для юношей 10-х классов |  |
| 4.5 | Поддержка и содействие в развитии центра допризывной подготовки молодёжи | 2014-2020 годы | Приобретены учебные пособия и оборудование |  |
| 5 | Задача 5. Развитие военно-прикладного и технического видов спорта |  |  |  |
| 5.1 | Организация и проведение районного смотра конкурса «Школа безопасности «Зарница», участие в областном конкурсе | 2014-2020 годы | Приняли участие все школы района (28 человек), участвовали в областном конкурсе обучающиеся МАОУ СШ с.Мошенское (8 человек) |  |
| 5.2 | Спартакиада школьников (по 10 видам спорта) участие в областных и зональных спартакиадах | 2014-2020 годы | Проведена в соответствии с планом проведения по 10 видам спорта. |  |
| 5.3 | Организация и проведение спартакиады допризывной и призывной молодёжи района «К защите Родины готов» | 2014-2020 годы |  |  |
| 5 | - Подпрограмма «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Формирование действенной системы комплексного решения семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государственной поддержки замещающих семей |  |  |  |
| 1.1 | Проведение районных семинаров по вопросам защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2014-2020 годы | Участие в областных семинарах |  |
| 1.2 | Реализация Программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | 2014-2020 годы |  |  |
| 1.3 | Организация участия приемных семей в областных мероприятиях, посвященных замещающим семьям | 2014-2020 годы | Принимали участие семьи из д.Меглецы, д.Броди, с.Мошенское |  |
| 2 | Задача 2. Создание системы по социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |
| 2.1 | Проведение межведомственных районных семинаров, совещаний по вопросам защиты прав детей-сирот | 2014-2020 годы |  |  |
| 2.2 | Обеспечение участия детей-сирот в мероприятиях содействия занятости населения ярмарки вакансий, учебных, рабочих мест, профессиональная ориентация в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения, временная занятость) | 2014-2020 годы | Обеспечено участия детей-сирот в мероприятиях содействия занятости населения: ярмарках вакансий, учебных, рабочих мест, профессиональная ориентация в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства |  |
| 3 | Задача 3. Ресурсное и материально-техническое обеспечение процесса социализации детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот |  |  |  |
| 3.1 | Проведение торжественных церемоний предоставления жилых помещений (вручение ключей) детям-сиротам, а также лицам из числа детей-сирот | 2014-2020 годы |  |  |
| 3.2 | Предоставление субвенций на выполнение отдельных государственных полномочий по строительству (приобретению) жилых помещений для детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений | 2014-2020 годы | На учете по обеспечению жильем по состоянию на 01.10.2017 состоят 2 человека. |  |
| 4 | Задача 4. Информационное и мониторинговое обеспечение процесса социализации детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот |  |  |  |
| 4.1 | Освещение хода реализации подпрограммы в СМИ | 2014-2020 годы | Информация опубликована на официальном сайте комитета образования |  |
| 4.2 | Разработка и распространение среди детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот информационных материалов по защите их прав и законных интересов | 2014-2020 годы | Информация опубликована на официальном сайте комитета образования |  |
| 4.3 | Организация и проведение конференций, семинаров, тематических форумов, «круглых столов», «горячих линий» для детей-сирот по вопросам профессионального самоопределения, проблемам молодежного рынка труда, по правам в части обеспечения жилыми помещениями | 2014-2020 годы | Проведение конференций, семинаров, тематических форумов, «круглых столов», «горячих линий» для детей-сирот по вопросам профессионального самоопределения, проблемам молодежного рынка труда, по правам в части обеспечения жилыми помещениями |  |
| 6 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Обеспечение выполнения муниципальных заданий |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий муниципальным образовательным организациям | 2014-2020 годы |  |  |
| 2 | Задача 2. Обеспечение выполнения муниципальных полномочий |  |  |  |
| 2.1 | Субвенция на получение доступного и бесплатного общего образования | 2014-2020 годы |  |  |
| 2.2 | Субвенция на получение доступного и бесплатного дошкольного образования | 2014-2020 годы |  |  |
| 2.3 | Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся, воспитанникам образовательных организаций | 2014-2020 годы |  |  |
| 2.4 | Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по назначению и выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 2014-2020 годы |  |  |
| 2.5 | Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 2014-2020 годы |  |  |
| 2.6 | Предоставление субсидий на иные цели на ремонт зданий дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования | 2014-2020 годы |  |  |
| 2.7 | Предоставление субсидий на иные цели на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации | 2014-2020 годы |  |  |
| 2.8 | Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования | 2014-2020 годы |  |  |
| 2.9 | Субвенция для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным молоком обучающихся | 2014-2020 годы |  |  |
| 2.10 | Предоставление субсидий на иные цели на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей | 2014-2020 годы |  |  |
| 2.11 | Предоставление субсидий на иные цели на организацию питьевого режима в дошкольных и общеобразовательных учреждениях | 2014-2020 годы |  |  |
| 2.12 | Предоставление субсидий на иные цели на создание условий для получения развития инклюзивного образования, в том числе создания безбарьерной школьной среды для детей-инвалидов | 2014-2020 годы |  |  |
| 2.13 | Предоставление субсидий на иные цели на создание условий для отдыха и оздоровления детей | 2014-2020 годы |  |  |
| 2.14 | Предоставление субсидий на иные цели на приобретение путевок в загородные оздоровительные организации | 2014-2020 годы |  |  |
| 2.15 | Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета | 2014-2020 годы |  |  |
| 3 | Задача 3. Реализация прочих мероприятий и управления в области образования |  |  |  |
| 3.1 | Обслуживание и сопровождение деятельности муниципальных учреждений | 2014-2020 годы |  |  |
| 3.2 | Обеспечение деятельности учреждения отдыха и оздоровления детей | 2014-2020 годы |  |  |
| 3.3 | Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности комитета | 2014-2020 годы |  |  |

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы

«Развитие образования в Мошенском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

за 2016 год

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1. | Цель 1. Обеспечение на территории муниципального района доступного и качественного образования, соответствующего федеральным государственным образовательным стандартам, перспективным задачам развития экономики и потребностям населения района |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Развитие дошкольного и общего образования |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Показатель 1 Доступность предшкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.1.2 | Показатель 2 Удельный вес обучающихся образовательных организаций в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования (%) | 71,08 | 82,0 | 83,0 |  |
| 1.1.3 | Показатель 3 Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, от общей численности детей-инвалидов, которым это показано (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.1.4 | Показатель 4 Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений (%) | 33,3 | 33,3 | 33,3 |  |
| 1.2 | Задача 2. Совершенствование системы оценки качества общего образования |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Показатель 1 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в школе с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в школе с худшими результатами единого государственного экзамена(%) | 1,8 | 1,7 | Не учитывается |  |
| 1.2.2 | Показатель 2 Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в нем(%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2.3 | Показатель 3 Удовлетворенность населения качеством общего образования(%) | 31,9 | 62,0 | 80,0 | на 13% выше, чем в среднем по области |
| 1.3 | Задача 3. Развитие дополнительного образования в Мошенском муниципальном районе |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Показатель 1 Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования, (получающих услуги дополнительного образования), в общей численности детей в возрасте 5-18 лет (%) | 85,4 | 97,0 | 98,7 |  |
| 1.3.2 | Показатель 2 Доля детей, регулярно занимающихся спортом в объединениях физкультурной направленности, от общего количества детей в районе (%) | 82,1 | 72,5 | 97 |  |
| 1.3.3 | Показатель 3 Уровень физической подготовленности детей (%) | 31,0 | 31,2 | 178 | Изменилась методика подсчета |
| 1.3.4 | Показатель 4 Доля учащихся, принимающих участие в творческих мероприятиях, от общего количества учащихся (%) | 59,08 | 15,1 | 95,7 |  |
| 2. | Цель 2. Обеспечение эффективной системы социализации и самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи муниципального района |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача 1. Вовлечение молодежи Мошенского муниципального района в социальную практику |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Показатель 1 Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (%) | 13,2 | 11,6 | 14,6 |  |
| 2.1.2 | Показатель 2 Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами местного самоуправления муниципального района проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет(%) | 2,9 | 14,8 | 15,2 |  |
| 3. | Цель3. Патриотическое воспитание населения Мошенского муниципального района |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 1. Организация патриотического воспитания населения муниципального района и допризывной подготовки молодежи к военной службе в ходе подготовки и проведения мероприятий патриотической направленности |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Показатель 1 Доля населения района, участвующего в мероприятиях патриотической направленности от общего числа населения района (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Цель 4. Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |
| 4.1 | Задача 1. Формирование системы комплексного решения жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Показатель 1 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (%) | 1,46 | 1,0 | 1,0 |  |
| 5. | Цель 5. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочих мероприятий в области образования |  |  |  |  |
| 5.1 | Задача 1. Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Показатель 1 Выполнение целевого показателя по средней заработной плате педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.1.2 | Показатель 2 Выполнение целевого показателя по средней заработной плате педагогических работников образовательных организаций общего образования (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.1.3 | Показатель 3 Выполнение целевого показателя по средней заработной плате педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.1.4 | Показатель 4 Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (%) | 99,7 | 100 | 99,98 | фактическая потребность меньше запланированной (субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье) |

Согласовано

Заместитель Главы администрации,

председатель комитета образования                                                И.Н.Кудрявцева